‘‘হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন (বাপাউবো অংশ) (১ম সংশোধিত)’’ শীর্ষক প্রকল্পের উপর পরিকল্পনা কমিশনে ১৪-১২-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ

| **ক্রঃনং** | **পিইসি mfvi wm×všÍmg~n** | **wm×v‡šÍi cÖwZcvjb** |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | প্রকল্প সংশোধনের কারণ ও কোন্ সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রকল্পের ভৌত কাজসমূহের পরিমাণ হ্রাস/বৃদ্ধিসহ নতুন অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ আরডিপিপিতে উল্লেখ করতে হবে; (আলোচনা অনুচ্ছেদ-৩.৩) | মূল প্রকল্পটি উন্নয়ন সহযোগী জাইকার সমীক্ষার ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়। জাইকার সমীক্ষা প্রতিবেদনে ২৯টি হাওর (১৪টি নতুন nvIi Dc-cÖKí ও ১৫ টি পুনর্বাসন Dc-cÖKí) নির্বাচন করা হয়। এছাড়া, উক্ত সমীক্ষা প্রতিবেদনে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে প্রকল্পের ÔÔHydraulic Studies, Topography and Hydrological Informations’’ nvjbvMv` Ki‡Z n‡e মর্মে সুপারিশ করা হয়। সে মোতাবেক প্রকল্পটি অনুমোদনের পর বাস্তবায়নকালীন সময়ে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ২০১৭ সালে বিস্তারিত সমীক্ষা সম্পন্ন K‡i 14wU bZzb nvIi Dc-cÖK‡íi Planning Review Report I 15wU cybe©vmb Dc-cÖK‡íi Rehabilitation Planning Review Report cÖ¯‘Z Kiv nq| GB cÖwZ‡e`bØ‡q cÖK‡íi m‡e©v”P mydj jv‡fi Rb¨ wewfbœ †fŠZ Kvh©vejxi cwigvb n«vm-e„w× Ges bZzb A½mn ev¯Íevq‡bi mycvwik Kiv n‡q‡Q| উক্ত প্রতিবেদbØ‡qi mycvরিশসমূহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটি দ্বারা ভেটিং K‡i evcvD‡ev KZ…©K Aby‡gv`b করা হয়। D³ প্রতিবেদনØ‡qi Dci কারিগরি কমিটির mycvরিশের আলোকে ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে প্রস্তাবিত আইটেমসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। KvwiMwi KwgwU KZ©„K mycvwikK…Z †fŠZ Kvh©vejx ও কারিগরি কমিটির মতামত Ges evcvD‡ev KZ…©K Aby‡gv`‡bi d‡UvKwc আরডিপিপিতে সংযুক্ত করা n‡jv (আরডিপিপি পৃঃ নং ৮৫ থেকে ৯৫)। |
| 4.2 | প্রকল্পের ১ম সংশোধনী প্রস্তাবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও উন্নয়ন সহযোগীর মতামত/সম্মতিপত্র আরডিপিপিতে সংযুক্ত করতে হবে, (আলোচনা অনুচ্ছেদ-৩.৪) | Dbœqb mn‡hvMx JICA’i Concurrence Gi d‡UvKwc AviwWwcwc‡Z mshy³ Kiv n‡jv (আরwWwcwc c„ôv bs 59)| wcBwm mfvq A\_©‰bwZK m¤úK© wefv‡Mi cÖwZwbwa Dcw¯’Z wQ‡jb Ges mfvq wZwb cÖK‡íi 1g ms‡kvabx cÖ¯Ív‡e m¤§wZ Av‡Qb g‡g© AwfgZ e¨³ K‡ib| |
| 4.3 | প্রকল্পের ১ম সংশোধনী প্রস্তাবে নতুন ১৪টি হাওরে ১৩১টি ইরিগেশন ইনলেট নির্মাণের যৌক্তিকতাসহ ইরিগেশন ইনলেট নির্মাণের স্থান, পরিমাপ (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা ও মেটিরিয়ালসহ) ও এর নকশা ডিপিপিতে সংযুক্ত করতে হবে; (আলোচনা অনুচ্ছেদ-৩.৫) | মূল প্রকল্পটি জাইকা কর্তৃক “Data Collection Survey, December 2013 & Preparatory Survey February 2014” সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়। উক্ত সমীক্ষা প্রতিবেদনে cÖK‡í Bwi‡Mkb myweavi welqwU Avg‡j Avbv nqwb| d‡j, g~j wWwcwc‡Z Bwi‡Mkb Bb‡jটের †Kvb ms¯’vb wQj bv| 14wU bZzb nvIi Dc-cÖK‡íi Planning Review Report mg~‡ni mycvwik I gvV ch©v‡q myweav‡fvMx‡`i Pvwn`v Abyhvqx cÖK‡í Bwi‡Mkb myweav †`qv I e¨e¯’vcbvi Rb¨ cÖ‡qvRbxq Bwi‡Mkb Bb‡jটের ms¯’vb ivLv n‡q‡Q| 131 wU Bwi‡Mkb Bb‡jU wbg©v‡bi ¯’vb, cwigvc I GKwU bgybv bKkv AviwWwcwc‡Z mshy³ Kiv n‡jv (আরwWwcwc c„ôv bs 114 I 124)| |
| 4.4 | প্রকল্পের ১ম সংশোধনী প্রস্তাবে রেগুলেটর/কজওয়ে নির্মাণ/পুনঃস্থাপনের পরিমাণ ও ব্যয় বৃদ্ধির যৌক্তিকতাসহ রেগুলেটর/কজওয়ে/ব্রীজ নির্মাণ/পুনঃস্থাপনের স্থান, পরিমাপ (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা ও মেটিরিয়ালসহ) ও এর নকশা আরডিপিপিতে উল্লেখ করতে হবে; (আলোচনা অনুচ্ছেদ-৩.৬) | cÖK‡íi g~j Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z bZzb nvI‡i 42wU †i¸‡jUi (180 †f›U) wbg©v‡Yi Rb¨ 198.50 †KvwU UvKvi ms¯’vb Av‡Q| cieZ©x‡Z, bZzb nvI‡ii Rb¨ cÖYxZ Planning Review Report Abyhvqx 57wU †i¸‡jUi (126 †f›U), 35wU KRI‡q, 1wU eªxR I 44wU e· AvDU‡jU A\_©vr ‡gvU 137 wU †fŠZ KvVv‡gv wbg©v‡Yi cÖ¯Íve Kiv n‡q‡Q| G mKj †fŠZ KvVv‡gv e¨তীZ cÖK‡íর D‡Ïk¨ অর্জন সম্ভব bq| 42wU †i¸‡jU‡ii wbg©vY e¨q 198.50 †KvwU UvKvi ¯’‡j 137wU †i¸‡jUi/ KRI‡q/ eªxR/ e· †Wª‡bR AvDU‡jU নির্মাণের e¨q 203.11†KvwU UvKv যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। nvjbvMv` f¨vU U¨v· AvBb (c~‡e© f¨vU I U¨v· eve` †gvU e¨‡qi 5% aiv wQj, eZ©gv‡b 12% aiv n‡q‡Q) I nvjbvMv` Schedule of Rates 2016 Abymv‡i ব্যয় প্রাক্কলন Kiv n‡q‡Q| Aciw`‡K পুbe©vmb Dc-cÖK‡íi Rb¨ cÖYxZ Rehabilitation Planning Review Report mg~‡ni mycvwik I ev¯Íe Pvwn`v Abyhvqx Dhampara Water Management Dc-cÖK‡íi Rb¨ 1wU 5†f‡›Ui †i¸‡jUi, Bashira River Re-excavation Dc-cÖK‡íi Rb¨ 1wU 2 †f‡›Ui †i¸‡jUi I 4 wgt cÖ‡¯’i 1wU KRI‡q, Avivwjqv Dc-cÖK‡í 3wgt I 6wgt cÖ‡¯’i 2wU KRI‡q Ges ¸½vBRyix nvIi cÖK‡í 2wU 3wgt cÖ‡¯’i KRI‡q wbg©vY Kiv cÖ‡qvRb|  D‡jøL¨ †h, c~‡e© Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z 5wU †i¸‡jUi c~b¯’vcb Gi Rb¨ 9.42 †KvwU UvKvi ms¯’vb Av‡Q| cÖ¯ÍvweZ 1g ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z 7wU †i¸‡jUi/KRI‡q c~b¯’vc‡bi Rb¨ 15.15 †KvwU UvKvi cÖ¯Íve Kiv n‡q‡Q| bZzb nvI‡ii †i¸‡jUi I KRI‡q wbg©v‡Yi cÖv°j‡bi gZB D³ KvR¸wji cÖv°jb cÖ¯‘Z K‡i e¨q wba©viY Kiv n‡q‡Q| †i¸‡jUi/KRI‡q/eªxR wbg©vb/cÖwZ¯’vcb ¯’vb cwigvc I GKwU K‡i bgybv bKkv AviwWwcwc‡Z mshy³ Kiv n‡jv (আরwWwcwc c„ôv bs 114,115,116,125,126 I 127)| |
| 4.5 | প্রকল্পের ১ম সংশোধনী প্রস্তাবে নতুন ও পুরাতন হাওরে খাল/নদী পুনঃখননের পরিমাণ ও ব্যয় বৃদ্ধির যৌক্তিকতাসহ (স্থান, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন) খাল/নদী পুনঃখনন কাজে মাটির পরিমাণ ঘনমিটারে ডিপিপি’র ৯নং অনুচ্ছেদসহ সংশ্লিষ্ট স্থানে উল্লেখ করতে হবে; (আলোচনা অনুচ্ছেদ-৩.৭) | bZzb nvIi Dc-cÖKí I পুbe©vmb Dc-cÖK‡íi Rb¨ cÖbxZ Planning Review Report I Rehabilitation Planning Review Report Gi mycvwik Abyhvqx g~j wWwcwci 341.40 wKtwgt (266.00 wKtwgt bZzb nvI‡ii Lvj Lbb I 75.40 wKtwgt পুbe©vmb Dc-cÖK‡íi Lvj Lbb) Lvj পুনঃLb‡bi ¯’‡j 461.20 wKtwgt (318.20 wKtwgt bZzb nvI‡ii Lvj/b`x cybtLbb I 143.00 wKtwgt পুbe©vmb Dc-cÖK‡íi Lvj/b`x পুbtLbb) Lvj/b`x পুbtLbb cÖ¯Íve Kiv n‡q‡Q| GQvov g~j wWwcwc‡Z 341.40 wKtwgt Lv‡ji 22.63 jÿ NbwgUvi gvwUi ¯’v‡j cÖ¯ÍvweZ AviwWwcwci 461.20 wKtwgt Lvj/b`xi 96.54 jÿ NbwgUvi gvwUi KvR Kiv cÖ‡qvRb| †h‡nZz gvwUi cwigvb e„w× †c‡q‡Q ZvB cÖv°wjZ e¨qI e„w× †c‡q‡Q| nvjbvMv` f¨vU/U¨v· ও Schedule of Rates Abyhvqx ব্যয় cÖv°jb করা হয়েছে। Lvj/b`xi cybtLbb Kv‡Ri Ae¯’vb I gvwUi cwigvb AviwWwcwc‡Z mshy³ Kiv n‡jv (আরwWwcwc c„ôv bs 117-119)| gvwUi cwigvY Nb wgUv‡i AviwWwcwci 9bs Aby‡”Q`mn mswkøó ¯’v‡b D‡jøL Kiv n‡jv (আরwWwcwc c„ôv bs 7, 9 I 11)| |
| 4.6 | প্রকল্পের ১ম সংশোধনী প্রস্তাবে ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ ও বাঁধ পুনর্বাসনের পরিমাণ ও ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধির কারণসহ এর স্থান, পরিমাপ (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতাসহ) এবং মাটির পরিমাণ ঘনমিটারে আরডিপিপি’র ৯নং অনুচ্ছেদসহ সংশ্লিষ্ট স্থানে উল্লেখ করতে হবে; (আলোচনা অনুচ্ছেদ-৩.৮) | প্রকল্পের মূল অনুমোদিত ডিপিপিতে ১৪টি নতুন হাওরে ৩৪২.৩০ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধ নির্মানের সংস্থান আছে। প্রকল্প এলাকায় বাঁধের এ্যালাইনমেন্ট চিহ্নিত করার সময় এ্যালাইনমেন্ট বরাবর বিভিন্ন ঘরবাড়ি, হাটবাজার ও স্থাপনা থাকায়, এসব স্থানের উচ্চতা ডুবন্ত বাঁধের চেয়ে উঁচু হওয়ায় এ স্থান বাঁধ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে বিবেচনায়, মাঠ পর্যায়ের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে cÖ‡qvRb bv \_vKvq Ges Planning Review প্রতিবেদন ও কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রকল্পের ১ম সংশোধনীতে WzešÍ euv‡ai cwigvb n«vm K‡i ২৬৩.২৪ কিঃমিঃ (২৯.৯8 লক্ষ ঘনমিটার gvwU, গড়ে বাঁধের উচ্চতা ১.৩৫ মিটার, প্রস্থ ৪.৩ মিটার, স্লোপ ১:৩) প্রস্তাব করা হয়েছে। পুbe©vmb Dc-cÖK‡íi Rb¨ cÖণীZ Rehabilitation Planning Review Report Gi mycvwik Abyhvqx g~j wWwcwci 9.64 wKtwgt (1.55 wKtwgt c~Y© D”PZvi euva I 8.09 wKtwgt WzešÍ euva) euva c~be©vm‡bi ¯’‡j 171.34 wKtwgt (84.31 wKtwgt c~Y© D”PZvi euva I 87.03 wKtwgt WzešÍ euva) euva c~be©vm‡bi cÖ¯Íve Kiv n‡q‡Q| ‡h‡nZz euva c~be©vm‡bi ˆ`N©¨ e„w× †c‡q‡Q ZvB euva c~be©vm‡bi e¨qI e„w× ‡c‡q‡Q| nvjbvMv` f¨vU/U¨v· I Schedule of Rates Abyhvqx ব্যয় cÖv°jb করা হয়েছে। WzešÍ euva wbg©vY I euva cybe©vm‡bi ¯’vb, cwbgvc Ges gvwUi cwigvb AviwWwcwc‡Z mshy³ Kiv n‡jv (আরwWwcwc c„ôv bs 117 I 120)| gvwUi cwigvY Nb wgUv‡i AviwWwcwci 9bs Aby‡”Q`mn mswkøó ¯’v‡b D‡jøL Kiv n‡jv (আরwWwcwc c„ôv bs 7,9 I 11)| |
| 4.7 | প্রকল্পের ১ম সংশোধনী প্রস্তাবে রেগুলেটর পুনর্বাসন ও রেগুলেটর গেট মেরামত/পরিবর্তনের কারণ ডিপিপিতে উল্লেখ ও এ খাতে ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণসহ এর স্থান (জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন) ও সম্ভাব্য পুনর্বাসন ও মেরামতের পরিমাপ/পরিমাণ এবং পৃথক পৃথক ব্যয় প্রাক্কলন আরডিপিপিতে সংযুক্ত করতে হবে;(আলোচনা অনুচ্ছেদ-৩.৯) | 14 wU নZzb nvI‡ii g‡a¨ ev`jv nvI‡i 5wU, gLi nvI‡i 1wU, M‡bk nvI‡i 1wU Ges Rvwjqvi nvI‡i 1wU †i¸‡jUi পুনevm©‡bi ms¯’vb ivLv Av‡Q| G mKj nvI‡ii Planning Review Report cÖণq‡bi mgq †`Lv hvq evcvD‡ev G cÖKí nv‡Z †bIqvi c~‡e© GjwRBwW I weGwWwm KZ©„K D‡jøwLZ এলাকায় †i¸‡jUi wbg©vণ K‡i‡Q| cieZ©x‡Z, GMywji mwVKfv‡e iÿbv‡eÿY bv nIqvq G¸wj mwVKfv‡e KvR Ki‡Q bv weavq Planning Review Report Gi mycvwik Abyhvqx G¸wj‡K mwVKfv‡e Kv‡Ri Dc‡hvMx Kivi Rb¨ Gi পুনe©vmb cÖ‡qvRb| gvV ch©v‡q mv‡f© K‡i পুbe©vmb ব্যয় wba©viY Kiv হয়েছে।  c~be©vmb Dc-cÖK‡íi Rb¨ cÖYxZ Rehabilitation Planning Review Report mg~‡ni mycvwik Abyhvqx ïaygvÎ ewkiv b`x cybtLbb Dc-cÖKí e¨vwZZ Ab¨ 14 wU c~be©vmb Dc-cÖK‡íi †MU †givgZ/cwieZ©b Ges †Kvb †Kvb †ÿ‡Î †MU emv‡bvi ¯’v‡bi I Ab¨vb¨ Auxiliary Part Gi †givgZI cÖ‡qvRb| GB c~Y©v½ †givgZ e¨vwZZ †i¸‡jUi mg~n m¤ú~Y©iƒ‡c Kvh©ÿg Kiv m¤¢e bq| †i¸‡jU‡ii †MUmn Ab¨vb¨ Ask mg~‡ni †givg‡Z/cwieZ©‡b ïaygvÎ †MU cwieZ©‡bi cÖ‡qvRbxq A‡\_©i ms¯’vb ivLv n‡q‡Q| ‡i¸‡jUi c~bev©mb I †i¸‡jU‡ii †MU †givgZ/cwieZ©‡bi ¯’vb I †givg‡Zi cwigvc AviwWwcwc‡Z mshy³ Kiv n‡jv (আরwWwcwc c„ôv bs 114, 121 I 122)| |
| 4.8 | প্রকল্পের ১ম সংশোধনী প্রস্তাবে WMG অফিস নির্মাণের যৌক্তিকতাসহ অফিসের নকশা ও এর পরিমাপ (বর্গফুট) স্থান এবং এ কাজে কি মেটিরিয়াল ব্যবহার করা হবে তার বিস্তারিত বিবরণ আরডিপিপিতে উল্লেখ করতে হবে; (আলোচনা অনুচ্ছেদ-৩.১০) | cvwb e¨e¯’vcbv wewagvjv 2014 Abyhvqx cvwb Dbœqb †ev‡W©i cÖavb, cvwb e¨e¯’vcbv `ßi‡K WMO registration Kivi ÿgZv †`Iqv n‡q‡Q| AÎ cÖK‡í WMG ‡K Avq ea©b (Income Generation) Kvh©µg n‡Z †h Avq n‡e Zv w`‡q cÖK‡íi routine maintenance Kv‡Ri e¨q wbe©vn Ki‡Z n‡e| WMG cÖK‡íi Regulator ¸wji operation Gi `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ \_vK‡e| cvwb e¨e¯’vcbv msMVb myôzfv‡e cwiPvjbv Kivi Rb¨ D³ msMV‡bi wbqwgZ mfv Kiv Riæix| GQvov cvwb e¨e¯’vcbv msMVb‡K myôzfv‡e cwiPvjbv I Gi Avq ea©bg~jK Kv‡Ri gva¨‡g wbqwgZ mÂq AvgvbZ Rgv Ges D³ msMV‡bi wnmve wbKvk nvj bvMv` wbqwgZ Kiv GKvšÍ Riæix| myZivs WMG Gi Kvh©µg †K AwaKZi Kvh©Kix I D³ cÖwZôbwU‡K †UKmB Kiণেi Rb¨ ৬০টি WMG Awdm wbg©v‡Yi ms¯’vb ivLv n‡q‡Q| RCC I Brick Work Gi gva¨‡g WMG Awd‡mi Rb¨ cÖwZwU cÖvq 950 eর্গফুটের ২ কক্ষ wewkó GKZjv feb wbg©vY Kiv n‡e| we¯ÍvwiZ weeiY AviwWwcwc‡Z mshy³ Kiv হলো (আরwWwcwc c„ôv bs 117)| |
| 4.9 | প্রকল্পের ১ম সংশোধনী প্রস্তাবে ভূমি অধিগ্রহণের কারণ এবং পরিমাণ বৃদ্ধির যৌক্তিকতা ডিপিপিতে উল্লেখ করতে হবে এবং শস্যের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রস্তাবিত ৪.৫০ কোটি টাকা বাদ দিতে হবে; (আলোচনা অনুচ্ছেদ-৩.১১) | প্রকল্পে প্রস্তাবিত রেগুলেটর, খাল পুনঃখনন এবং অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন। প্রকল্পের g~j Aby‡gvw`Z wWwcwc’i Zzjbvq †i¸‡jUi I Lvj পুনঃLb‡bi h\_vµ‡g msL¨v I ˆ`N©¨ বৃ্দ্ধি পাওয়ায় Ges bZzb AeKvVv‡gv h\_v- KRI‡q AšÍ©f‚³ nIqvq Rwgi cwigvণ e„w× †c‡q‡Q| GKB mv‡\_ cÖK‡íi Resettlement Action Plan (RAP) Gi cÖwZ‡e`b Ges ev¯Í‡e Rwgi g~j¨ hvPvB K‡i g~j¨ Kg cvIqv †M‡Q| Kv‡RB Rwgi cwigvণ e„w× †c‡jI g~j¨ e„w× cvqwb| k‡m¨i ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রস্তাবিত ৪.৫০ কোটি টাকা বাদ ‡`qv হলো| |
| 4.10 | cÖK‡íi 1g ms‡kvabx cÖ¯Ív‡e ¯’vbxq cÖwkÿY Lv‡Z e¨q e„w×i †hŠw³KZvmn Ryb 2017 ch©šÍ †Kvb †Kvb wel‡q, KZ Rb‡K, KZ e¨v‡P I Kv‡`i cÖwkÿY †`qv n‡q‡Q Ges cÖKí †gqv‡` KZ Rb‡K cÖwkÿY †`qv n‡e Zvi we¯ÍvwiZ weeiY AviwWwcwc‡Z D‡jøL Ki‡Z n‡e; (Av‡jvPbv Aby‡”Q`-3.12) | g~j অনুমোদিত ডিপিপিতে ¯’vbxq cÖwkÿY Lv‡Z 78.00 jÿ UvKv, Agriculture Promotion Support Sub-Project (APSS) I Small-Scale Income Generation Sub-Project (SIGS) Kvh©µ‡gi Rb¨ h\_vµ‡g 1815.80 jÿ UvKv I 298.00 jÿ UvKvmn †gvU 2191.80 jÿ UvKvi (hvi m¤ú~Y© AskB RPA Gi A\_©) ms¯’vb আছে| f¨vU I U¨v· eve` GoB Lv‡Z †Kvb A‡\_©i ms¯’vb Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z wQj bv|  1st Revised DPP ‡Z ¯’vbxq cÖwkÿY, APSS I SIGS Kvh©µ‡gi Rb¨ f¨vU I U¨v· eve` GoB LvZ n‡Z 325.49 jÿ UvKv Ges JICA-i m¤§wZµ‡g RPA Gi ¯’vbxq cÖwkÿY Lv‡Z 750.02 jÿ UvKv, APSS Kvh©µ‡gi Rb¨ 2006.64 jÿ UvKv I SIGS Kvh©µ‡gi Rb¨ 986.36 jÿ UvKv mn †gvU 4068.51 jÿ UvKvi ms¯’vb ivLv হয়েছে। c~‡e© m¤úvw`Z mgxÿvq cÖKí GjvKvq 100 wU Water Management Group (WMG) MV‡bi cÖ¯Ívebv wQj| Base Line mv‡f© K‡i 29wU nvI‡i 3.50 jÿ Household cvIqv †M‡Q| GKwU WMG MV‡b 900wU Household we‡ePbv Ki‡j 388wU WMG cÖ‡qvRb nq| Zb¥‡a¨ 1g ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z 380wU WMG MV‡bi cÖ¯Íve Kiv n‡q‡Q| WMG Gi msL¨v e„w× nIqv‡Z, ¯’vbxq cÖwkÿY (O&M Manual cÖ¯‘ZKiণ I WMO Gi cÖwkÿY), APSS I SIGS Gi Kvh©µg e„w× cvIqv‡Z cÖK‡íi D‡Ïk¨ Effectively achieve Kivi Rb¨ G Lv‡Z A\_© বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। Ryb 2017 ch©šÍ mg‡q ¯’vbxq cÖwkÿY Kvh©µ‡g 780 Rb‡K, 3wU e¨v‡P evcvD‡ev ÷vd Ges 23 wU e¨v‡P WMG Kvh©Kix KwgwUi m`m¨‡`i‡K cÖwkÿY †`qv n‡q‡Q|  APSS Kvh©µ‡g 142wU e¨v‡P 4260 Rb K„lK‡K cÖwkÿY, 7wU প্রোগ্রামে 1421 Rb mewR I dj Pvlx‡K exR w`‡q mnvqZv Kiv n‡q‡Q Ges 84 †nt Rwg‡Z †ev‡iv avb I Ab¨vb¨ dm‡ji exR w`‡q 557 Rb K…lK‡K mnqZv Kiv n‡q‡Q|  SIGS Kvh©µ‡g 2003 Rb `„t¯’ gwnjv, weaev, ¯^vgx cwiZ¨³ I Dপার্জbÿg bq Giƒc gwnjv/cwievi‡K cÖwkÿY/mnvqZv †`qv n‡q‡Q|  cÖKí †gqv‡` †gvU 98740 Rb‡K cÖwkÿY/mnvqZv †`qv n‡e|  স্থানীয় প্রশিক্ষণ খাতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত কোন কোন বিষয়ে, কত জনকে, কত ব্যাচে ও কাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং প্রকল্প মেয়াদে কত জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে তার বিস্তারিত বিবরণ AviwWwcwc‡Z mshy³ Kiv n‡jv (আরwWwcwc c„ôv bs 123)| |
| 4.11 | প্রকল্পের আওতায় জনবল বাবদ অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান বাদ দিতে হবে এবং সে অনুযায়ী ব্যয় প্রাক্কলন করতে হবে; (আলোচনা অনুচ্ছেদ-৩.১৩) | cÖK‡íi g~j Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z 106 Rb Rbe‡ji ms¯’vb wQj| cÖK‡íi 1g ms‡kvabx cÖ¯Ív‡e AwZwi³ 14 Rb Rbe‡ji cÖ¯Íve ivLv nq| A\_© wefvM KZ©„K AwZwi³ 14 Rb Rbe‡ji wb‡qv‡Mi wel‡q m¤§wZ bv cvIqvq 1g ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z AwZwi³ Rbe‡ji cÖ¯Íve ev` w`‡q Rbe‡ji e¨q cÖv°jb Kiv n‡q‡Q| A\_© wefv‡Mi cÎ Ges Rbe‡ji cÖv°jb AviwWwcwc‡Z mshy³ Kiv n‡jv (আরwWwcwc c„ôv bs 56/G I 58)| |
| 4.12 | প্রকল্পের ১ম সংশোধনী প্রস্তাবে অব্যয়িত অর্থ হতে সমন্বয় করে অতিরিক্ত ২টি জীপ এবং ১টি ডাবল কেবিন পিকআপ µ‡qi ms¯’vb ivLv †h‡Z cv‡i;(আলোচনা অনুচ্ছেদ-৩.১৪)। | প্রকল্পের ১ম সংশোধনী প্রস্তাবে অব্যয়িত অর্থ হতে সমন্বয় করে অতিরিক্ত ২টি জীপ এবং ১টি ডাবল কেবিন পিকআপ K¨vwieqmn µ‡qi ms¯’vb ivLv n‡jv| |
| 4.13 | প্রকল্পে নির্মাণকালীন পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ২.০০ কোটি টাকার সংস্থানসহ জিওবি খাতে প্রাইস কন্টিনজেন্সি ১.০০ কোটি টাকা ও ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি ১.০০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা যেতে পারে; (আলোচনা অনুচ্ছেদ-৩.১৫) | প্রকল্পে নির্মাণকালীন পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ২.০০ কোটি টাকার সংস্থানসহ জিওবি খাতে ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি ১.০০ কোটি টাকা এবং প্রাইস কন্টিনজেন্সি ১.০০৭৬ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে| উল্লেখ্য, মোট প্রকল্প ব্যয় রাউন্ড ফিগারে (Round Figure) রাখার নিমিত্ত প্রাইস কন্টিনজেন্সি খাতে ৭৬ হাজার টাকা বেশী রাখা হয়েছে। |
| 4.14 | প্রকল্পের আওতায় স্টিয়ারিং কমিটি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) ও মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটির সংস্থানসহ কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি পরিকল্পনা কমিশনের সাথে আলোচনাক্রমে পরিমার্জন/পুনর্বিন্যাস করতে হবে; (আলোচনা অনুচ্ছেদ-৩.১৬) | প্রকল্পের আওতায় স্টিয়ারিং কমিটি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) ও মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটির সংস্থানসহ কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি পরিকল্পনা কমিশনের সাথে আলোচনাক্রমে পরিমার্জন/পুনর্বিন্যাস Kiv হয়েছে (আরডিপিপি পৃঃ ১৩০-১৩৫)| |
| 4.15 | আলোচ্য প্রকল্পের সম্পাদিত/চলমান/প্রস্তাবিত কোন কার্যক্রমের সাথে অন্য প্রকল্প/কার্যক্রম/কর্মসূচির দ্বৈততা নেই মর্মে প্রত্যয়নপত্র আরডিপিপিতে সংযুক্ত করতে হবে। এছাড়া, প্রকল্পের ১ম সংশোধনী আরডিপিপি’র ওপর পিইসি সভার কার্যপত্রে উল্লেখিত ভুলত্রুটিসমূহ সংশোধন করতে হবে; (আলোচনা অনুচ্ছেদ-৩.১৭) | প্রকল্পের সম্পাদিত/চলমান/প্রস্তাবিত কোন কার্যক্রমের সাথে অন্য প্রকল্প/কার্যক্রম/কর্মসূচির দ্বৈততা নেই মর্মে প্রত্যয়নপত্র AviwWwcwc‡Z mshy³ Kiv n‡jv (আরwWwcwc c„ôv bs 1২৮)| প্রকল্পের ১ম সংশোধনী আরডিপিপি’র ওপর পিইসি সভার কার্যপত্রে উল্লেখিত ভুলত্রুটিসমূহ সংশোধন করv n‡jv| |
| 4.16 | প্রকল্পের আওতায় কোন প্রকার ঘটনোত্তর অনুমোদনের বিষয় নেই মর্মে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র আরডিপিপিতে সংযুক্ত এবং পিপিআর এর বিধানাবলী মেনে চলতে হবে; (আলোচনা অনুচ্ছেদ-৩.১৮) | প্রকল্পের আওতায় কোন প্রকার ঘটনোত্তর অনুমোদনের বিষয় নেই মর্মে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র AviwWwcwc‡Z mshy³ Kiv n‡jv (আরwWwcwc c„ôv bs 1২৯) এবং পিপিআর এর বিধানাবলী মেনে Pjv n‡e| |
| 4.17 | প্রকল্পের ভৌত কাজসমূহ প্রকল্প সমাপ্তির অন্তত এক বছর পূর্বে সমাপ্ত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে; (আলোচনা অনুচ্ছেদ-৩.১৯) | প্রকল্পের ভৌত কাজসমূহ প্রকল্প সমাপ্তির অন্তত এক বছর পূর্বে সমাপ্ত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ Kiv n‡e| |
| 4.18 | এছাড়া, আরডিপিপি’র বিভিন্ন Annexure/Appendix এর পর বন্ধনীতে ডিপিপি পৃষ্ঠা নং উল্লেখ করার বিষয়ে পরামর্শ দেয়া হয়। | আরডিপিপি’র বিভিন্ন Annexure/Appendix এর পর বন্ধনীতে ডিপিপি পৃষ্ঠা নং উল্লেখ করার Kiv n‡jv| |
| 4.19 | উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত/সুপারিশ (৪.১-৪.১৮) অনুসরণপূর্বক ডিপিপি পুনর্গঠন করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। | mKj সিদ্ধান্ত/সুপারিশ (৪.১-৪.১৮) অনুসরণপূর্বক আরডিপিপি পুনর্গঠন করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ Kiv n‡jv| |