## original
| Sl No | IPCNo | Inlet | Reg_Rehab_Rehab | Reg_CW_Box | Khal_Riv_New | Khal_Riv_Rehab | Full_Emb_Rehab | Sub_Emb_Rehab | Sub_Emb_Const | Reg_Rehab_New | Wmg_Office | Gate_Repair | Total | Gob | Rpa | Package No | IPC No | Month
0 | 1 | 88/KISH/HFMLIP/PW-03 3rd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7238960.82 | 0 | 0 | 0 | 7238960.82 | 868675.298 | 6370285.52 | KISH-03 | 3 | 12
1 | 2 | 97/KISH/HFMLIP/PW-04 2nd Bill | 0 | 0 | 9586696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9586696 | 1246270.51 | 8340425.73 | KISH-04 | 3 | 12
2 | 3 | 115/KISH/HFMLIP/PW-03 5th bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8142995.5 | 0 | 0 | 0 | 8142995.5 | 977159.46 | 7165836.04 | KISH-03 | 3 | 1
3 | 4 | 117/KISH/HFMLIP/PW-24 1st bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9771138.65 | 0 | 0 | 0 | 9771138.65 | 1270248.02 | 8500890.62 | KISH-24 | 3 | 1
4 | 5 | 125/KISH/HFMLIP/PW-07 3rd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10845170.05 | 0 | 0 | 0 | 10845170.05 | 1301420.41 | 9543749.64 | KISH-07 | 3 | 1
5 | 6 | 128/KISH/HFMLIP/PW-03 5th bill | 0 | 0 | 0 | 15413804.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15413804.93 | 1849656.59 | 13564148.34 | KISH-03 | 3 | 1
6 | 7 | 134/KISH/HFMLIP/PW-14 -2nd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15640359.83 | 0 | 0 | 0 | 15640359.83 | 1876843.18 | 13763516.65 | KISH-14 | 3 | 2
7 | 8 | 141/KISH/HFMLIP/PW-24 2nd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13008328.87 | 0 | 0 | 0 | 13008328.87 | 1691082.75 | 11317246.12 | KISH-24 | 3 | 2
8 | 9 | 148/KISH/HFMLIP/PW-06 2nd bill | 0 | 0 | 14646053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14646053 | 1757526.36 | 12888526.64 | KISH-06 | 3 | 2
9 | 10 | 147/KISH/HFMLIP/PW-10 1st bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200030 | 0 | 0 | 0 | 10200030 | 1326003.9 | 8874026.1 | KISH-10 | 3 | 2
10 | 11 | 146/KISH/HFMLIP/PW-11 1st bill | 0 | 0 | 15026301.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15026301.55 | 1953419.2 | 13072882.35 | KISH-11 | 3 | 2
11 | 12 | 150/KISH/HFMLIP/PW-07 4th bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11242690.49 | 0 | 0 | 0 | 11242690.49 | 1349122.86 | 9893567.63 | KISH-07 | 3 | 2
12 | 13 | 151/KISH/HFMLIP/PW-17 1st bill | 0 | 0 | 7938245.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7599197.4 | 0 | 0 | 0 | 15537443.35 | 2019867.63 | 13517575.72 | KISH-17 | 3 | 2
13 | 14 | 152/HOBI/HFMLIP/PW-07 1st bill | 0 | 0 | 12721273.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12721273.99 | 1526552.88 | 11194721.11 | HOBI-07 | 3 | 2
14 | 15 | 153/KISH/HFMLIP/PW-17 1st bill | 0 | 0 | 8572627.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538980.39 | 0 | 0 | 0 | 9111608.38 | 1184509.09 | 7927099.29 | KISH-17 | 3 | 3
15 | 16 | 164/KISH/HFMLIP/PW-24 3rd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9075186.23 | 0 | 0 | 0 | 9075186.23 | 1179774.21 | 7895412.02 | KISH-24 | 3 | 3
16 | 17 | 167/KISH/HFMLIP/PW-14 3rd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8425905.73 | 0 | 0 | 0 | 8425905.73 | 1011108.69 | 7414797.04 | KISH-14 | 3 | 3
17 | 18 | 174/KISH/HFMLIP/PW-07 5th bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6333083.39 | 0 | 0 | 0 | 6333083.39 | 759970.01 | 5573113.38 | KISH-07 | 3 | 3
18 | 19 | 185/KISH/HFMLIP/PW-11 nd bill | 0 | 0 | 4523754.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10972049.37 | 0 | 0 | 0 | 15495803.81 | 2014454.5 | 13481349.31 | KISH-11 | 3 | 3
19 | 20 | 186/KISH/HFMLIP/PW-05 2nd bill | 0 | 0 | 16019866.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16019866.53 | 1922383.98 | 14097482.55 | KISH-05 | 3 | 3
20 | 21 | 187/KISH/HFMLIP/PW-10 2nd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10955536.74 | 0 | 0 | 0 | 10955536.74 | 1424219.78 | 9531316.96 | KISH-10 | 3 | 3
21 | 22 | 189/KISH/HFMLIP/PW-04 3rd bill | 0 | 0 | 14734547.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4190076.42 | 0 | 0 | 0 | 18924623.53 | 2460201.06 | 16464422.47 | KISH-04 | 3 | 3
22 | 23 | 199/NET/HFMLIP/PW-07 1st bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 13013709.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13013709.81 | 1691782.28 | 11321927.53 | NETR-07 | 3 | 3
23 | 24 | 200/KISH/HFMLIP/PW-13 3rd bill | 0 | 0 | 16668436.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291451.92 | 0 | 0 | 0 | 16959888 | 2204785.47 | 14755102.76 | KISH-13 | 3 | 3
24 | 25 | 202/KISH/HFMLIP/PW-24 4th bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6988914 | 0 | 0 | 0 | 6988914 | 908558.82 | 6080355.18 | KISH-24 | 3 | 4
25 | 26 | 209/KISH/HFMLIP/PW-17 2nd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13968595.56 | 0 | 0 | 0 | 13968595.56 | 1815917.41 | 12152678.14 | KISH-17 | 3 | 4
26 | 27 | 210/KISH/HFMLIP/PW-16 2nd bill | 0 | 0 | 8153224.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2054495.11 | 0 | 0 | 0 | 10207719.67 | 1327003.56 | 8880716.11 | KISH-16 | 3 | 4
27 | 28 | 211/KISH/HFMLIP/PW-26 1st bill | 0 | 0 | 0 | 2845817.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2845817.91 | 341498.15 | 2504319.76 | KISH-26 | 3 | 4
28 | 29 | 216/HOBI/HFMLIP/PW-07 2nd bill | 0 | 0 | 20920389.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20920389.86 | 2510446.78 | 18409943.3 | HOBI-07 | 3 | 4
29 | 30 | 215/KISH/HFMLIP/PW-14 4th bill | 0 | 0 | 6371395.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57426.95 | 0 | 0 | 0 | 6428821.97 | 771458.64 | 5657363.34 | KISH-14 | 3 | 4
30 | 31 | 225/HOBI/HFMLIP/PW-04 1st bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21272374 | 0 | 0 | 0 | 21272374 | 2765408.62 | 18506965.38 | HOBI-04 | 3 | 4
31 | 32 | 231/NET/HFMLIP/PW-07 2nd bill | 0 | 0 | 0 | 24881290.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24881290.65 | 3234567.78 | 21646722.87 | NETR-07 | 3 | 4
32 | 33 | 232/KISH/HFMLIP/PW-18 1st bill | 0 | 0 | 0 | 2219849.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219849.34 | 288580.41 | 1931268.93 | KISH-18 | 3 | 4
33 | 34 | 234/KISH/HFMLIP/PW-06 3rd bill | 0 | 0 | 1212624.81 | 8857010.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10069635.77 | 1208356.32 | 8861279.68 | KISH-06 | 3 | 4
34 | 35 | 237/KISH/HFMLIP/PW-16 3rd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7949616.74 | 0 | 0 | 0 | 7949616.74 | 1033450.21 | 6916166.79 | KISH-16 | 3 | 4
35 | 36 | 238/KISH/HFMLIP/PW-24 5th bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16684473 | 0 | 0 | 0 | 16684473 | 2168981.49 | 14515491.51 | KISH-24 | 3 | 5
36 | 37 | 313/NETRA/HFMLIP/PW-01 1st bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6217683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6217683 | 808298.79 | 5409384 | NETR-01 | 3 | 5
37 | 38 | 270/KISH/HFMLIP/PW-06 4th bill | 0 | 0 | 6062089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6062089 | 727450.68 | 5334638.32 | KISH-06 | 3 | 5
38 | 39 | 276/HOBI/HFMLIP/PW-04 3rd bill | 0 | 0 | 0 | 5732493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5732493 | 687899.16 | 5044593.84 | HOBI-04 | 3 | 5
39 | 40 | 277/HOBI/HFMLIP/PW-04 2nd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25543086 | 0 | 0 | 0 | 25543086 | 3320601.18 | 22222484 | HOBI-04 | 3 | 5
40 | 41 | 288/KISH/HFMLIP/PW-15 1st bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15104005 | 0 | 0 | 0 | 15104005 | 1812480.6 | 13291524.4 | KISH-15 | 3 | 5
41 | 42 | 291/KISH/HFMLIP/PW-16 4th bill | 0 | 0 | 0 | 6079272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6079272 | 790305.35 | 5288966.64 | KISH-16 | 3 | 5
42 | 43 | 292/KISH/HFMLIP/PW-02 3rd bill | 0 | 0 | 4053916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4053916 | 527009.08 | 3526906.92 | KISH-02 | 3 | 5
43 | 44 | 297/HOBI/HFMLIP/PW-06 1st bill | 0 | 0 | 401100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401100 | 521430 | 3489570 | HOBI-06 | 3 | 5
44 | 45 | 298/KISH/HFMLIP/PW-17 3rd bill | 0 | 0 | 8039248.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8283117.85 | 0 | 0 | 0 | 16322365.95 | 2121907.58 | 14200458 | KISH-17 | 3 | 5
45 | 46 | 326/KISH/HFMLIP/PW-11 3rd bill | 0 | 0 | 2507202.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6487303.02 | 0 | 0 | 0 | 8994505.44 | 1169285.65 | 7825219.35 | KISH-11 | 3 | 5
46 | 47 | 333/KISH/HFMLIP/PW-14 5th bill | 0 | 0 | 2180254.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3717802.75 | 0 | 0 | 0 | 5898057.57 | 707766.96 | 5190291.04 | KISH-14 | 3 | 6
47 | 48 | 339/KISH/HFMLIP/PW-07 6th bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2511543 | 0 | 0 | 0 | 2511543 | 326500.56 | 2185042 | KISH-07 | 3 | 6
48 | 49 | 340/KISH/HFMLIP/PW-24 6th bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11432295 | 0 | 0 | 0 | 11432295 | 1600521.3 | 9831773.7 | KISH-24 | 3 | 6
49 | 50 | 343/KISH/HFMLIP/PW-26 2nd bill | 0 | 0 | 0 | 5280058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280058 | 686407 | 4593650.46 | KISH-26 | 3 | 6
50 | 51 | 345/KISH/HFMLIP/PW-05 3rd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11128106 | 0 | 0 | 0 | 11128106 | 1446653.78 | 9681452.22 | KISH-05 | 3 | 6
51 | 52 | 351/KISH/HFMLIP/PW-06 5th bill | 0 | 0 | 5348740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5348740 | 695336.2 | 4653403.8 | KISH-06 | 3 | 6
52 | 53 | 344/HOBI/HFMLIP/PW-06 2th bill | 0 | 0 | 6951211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6951211 | 973169.54 | 5978041 | HOBI-06 | 3 | 6
53 | 54 | 346/KISH/HFMLIP/PW-03 6th bill | 0 | 0 | 1324549.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3318512.49 | 0 | 0 | 0 | 4643062.25 | 650028.68 | 3993033.32 | KISH-03 | 3 | 6
54 | 55 | 378/KISH/HFMLIP/PW-9 1st bill | 0 | 0 | 13049284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13049284 | 1826899.76 | 11222384.24 | KISH-09 | 3 | 6
55 | 57 | 387/HOBI/HFMLIP/PW-07 4th bill | 0 | 0 | 6573628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6573628 | 854571.64 | 5719056.36 | HOBI-07 | 3 | 6
56 | 58 | 388/KISH/HFMLIP/PW-20 1st bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8742061 | 0 | 0 | 0 | 8742061 | 1223888.54 | 7518172.46 | KISH-20 | 3 | 6
57 | 59 | 392KISH/HFMLIP/PW-14 6th bill | 0 | 0 | 944684.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10809762.382 | 0 | 0 | 0 | 11754446.732 | 2068534.62 | 9685912.38 | KISH-14 | 3 | 6
58 | 60 | 399/KISH/HFMLIP/PW-02 4th bill | 0 | 0 | 8235264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8235264 | 1152936.96 | 7082327.04 | KISH-02 | 3 | 6
59 | 61 | 400/KISH/HFMLIP/PW-18 2nd bill | 0 | 0 | 12181117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12181117 | 1705356.38 | 10475760.62 | KISH-18 | 3 | 6
60 | 62 | 401/KISH/HFMLIP/PW-24 7th bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11806042 | 0 | 0 | 0 | 11806042 | 1652845.88 | 10153196.12 | KISH-24 | 3 | 6
61 | 63 | 394KISH/HFMLIP/PW-10 3rd bill | 0 | 0 | 3318907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3318907 | 464646.98 | 2854260.02 | KISH-10 | 3 | 6
62 | 64 | 396/KISH/HFMLIP/PW-06 6th bill | 0 | 0 | 604514.55 | 7543874.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8148388.73 | 1059290.57 | 7089098.43 | KISH-06 | 3 | 6
63 | 65 | 397/KISH/HFMLIP/PW-04 4th bill | 0 | 0 | 13535773.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6963681.63 | 0 | 0 | 0 | 20499455 | 2869923.7 | 17629531.3 | KISH-04 | 3 | 6
64 | 66 | 398/KISH/HFMLIP/PW-13 4th bill | 0 | 0 | 8591066.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3697365.61 | 0 | 0 | 0 | 12288432 | 1720380.48 | 10568051.52 | KISH-13 | 3 | 6
65 | 67 | 393/KISH/HFMLIP/PW-11 4th bill | 0 | 0 | 981597.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4991229.37 | 0 | 0 | 0 | 5972826.99 | 836195.64 | 5136630.36 | KISH-11 | 3 | 6
66 | 68 | 395/KISH/HFMLIP/PW-17 4th bill | 527282 | 0 | 374966.5 | 5265726.024 | 0 | 0 | 0 | 1801653.24 | 0 | 0 | 0 | 7969627.764 | 1189941.2 | 7309638.8 | KISH-17 | 3 | 6
67 | 69 | 403/KISH/HFMLIP/PW-03 7th bill | 0 | 0 | 772720.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1721169.71 | 0 | 0 | 0 | 2493890.32 | 657107.36 | 1836816.64 | KISH-03 | 3 | 6
68 | 70 | 402/KISH/HFMLIP/PW-16 5th bill | 0 | 0 | 8888573.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4137447.07 | 0 | 0 | 0 | 13026020.49 | 1823642.94 | 11202378.06 | KISH-16 | 3 | 6
69 | 71 | 416/KISH/HFMLIP/PW-19 1st bill | 0 | 0 | 0 | 3173491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3173491 | 444288.74 | 2729202.26 | KISH-19 | 3 | 6
70 | 72 | KISH/HFMLIP/PW-15 2nd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7454035 | 0 | 0 | 0 | 7454035 | 969024.55 | 6485010.45 | KISH-15 | 3 | 6

## dfactor
| Sl No | IPCNo | Inlet | Reg_Rehab_Rehab | Reg_CW_Box | Khal_Riv_New | Khal_Riv_Rehab | Full_Emb_Rehab | Sub_Emb_Rehab | Sub_Emb_Const | Reg_Rehab_New | Wmg_Office | Gate_Repair | Total | Package No | IPC No | Month
0 | 0 | 88/KISH/HFMLIP/PW-03 3rd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-03 | 3 | 12
1 | 0 | 97/KISH/HFMLIP/PW-04 2nd Bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-04 | 3 | 12
2 | 0 | 115/KISH/HFMLIP/PW-03 5th bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-03 | 3 | 1
3 | 0 | 117/KISH/HFMLIP/PW-24 1st bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-24 | 3 | 1
4 | 0 | 125/KISH/HFMLIP/PW-07 3rd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-07 | 3 | 1
5 | 0 | 128/KISH/HFMLIP/PW-03 5th bill | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-03 | 3 | 1
6 | 0 | 134/KISH/HFMLIP/PW-14 -2nd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-14 | 3 | 2
7 | 0 | 141/KISH/HFMLIP/PW-24 2nd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-24 | 3 | 2
8 | 0 | 148/KISH/HFMLIP/PW-06 2nd bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-06 | 3 | 2
9 | 0 | 147/KISH/HFMLIP/PW-10 1st bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-10 | 3 | 2
10 | 0 | 146/KISH/HFMLIP/PW-11 1st bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-11 | 3 | 2
11 | 0 | 150/KISH/HFMLIP/PW-07 4th bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-07 | 3 | 2
12 | 0 | 151/KISH/HFMLIP/PW-17 1st bill | 0 | 0 | 0.51091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48909 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-17 | 3 | 2
13 | 0 | 152/HOBI/HFMLIP/PW-07 1st bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | HOBI-07 | 3 | 2
14 | 0 | 153/KISH/HFMLIP/PW-17 1st bill | 0 | 0 | 0.94085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059153 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-17 | 3 | 3
15 | 0 | 164/KISH/HFMLIP/PW-24 3rd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-24 | 3 | 3
16 | 0 | 167/KISH/HFMLIP/PW-14 3rd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-14 | 3 | 3
17 | 0 | 174/KISH/HFMLIP/PW-07 5th bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-07 | 3 | 3
18 | 0 | 185/KISH/HFMLIP/PW-11 nd bill | 0 | 0 | 0.29193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70807 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-11 | 3 | 3
19 | 0 | 186/KISH/HFMLIP/PW-05 2nd bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-05 | 3 | 3
20 | 0 | 187/KISH/HFMLIP/PW-10 2nd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-10 | 3 | 3
21 | 0 | 189/KISH/HFMLIP/PW-04 3rd bill | 0 | 0 | 0.77859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22141 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-04 | 3 | 3
22 | 0 | 199/NET/HFMLIP/PW-07 1st bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NETR-07 | 3 | 3
23 | 0 | 200/KISH/HFMLIP/PW-13 3rd bill | 0 | 0 | 0.98282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017185 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-13 | 3 | 3
24 | 0 | 202/KISH/HFMLIP/PW-24 4th bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-24 | 3 | 4
25 | 0 | 209/KISH/HFMLIP/PW-17 2nd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-17 | 3 | 4
26 | 0 | 210/KISH/HFMLIP/PW-16 2nd bill | 0 | 0 | 0.79873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20127 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-16 | 3 | 4
27 | 0 | 211/KISH/HFMLIP/PW-26 1st bill | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-26 | 3 | 4
28 | 0 | 216/HOBI/HFMLIP/PW-07 2nd bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | HOBI-07 | 3 | 4
29 | 0 | 215/KISH/HFMLIP/PW-14 4th bill | 0 | 0 | 0.99107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089327 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-14 | 3 | 4
30 | 0 | 225/HOBI/HFMLIP/PW-04 1st bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | HOBI-04 | 3 | 4
31 | 0 | 231/NET/HFMLIP/PW-07 2nd bill | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NETR-07 | 3 | 4
32 | 0 | 232/KISH/HFMLIP/PW-18 1st bill | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-18 | 3 | 4
33 | 0 | 234/KISH/HFMLIP/PW-06 3rd bill | 0 | 0 | 0.12042 | 0.87958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-06 | 3 | 4
34 | 0 | 237/KISH/HFMLIP/PW-16 3rd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-16 | 3 | 4
35 | 0 | 238/KISH/HFMLIP/PW-24 5th bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-24 | 3 | 5
36 | 0 | 313/NETRA/HFMLIP/PW-01 1st bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NETR-01 | 3 | 5
37 | 0 | 270/KISH/HFMLIP/PW-06 4th bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-06 | 3 | 5
38 | 0 | 276/HOBI/HFMLIP/PW-04 3rd bill | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | HOBI-04 | 3 | 5
39 | 0 | 277/HOBI/HFMLIP/PW-04 2nd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | HOBI-04 | 3 | 5
40 | 0 | 288/KISH/HFMLIP/PW-15 1st bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-15 | 3 | 5
41 | 0 | 291/KISH/HFMLIP/PW-16 4th bill | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-16 | 3 | 5
42 | 0 | 292/KISH/HFMLIP/PW-02 3rd bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-02 | 3 | 5
43 | 0 | 297/HOBI/HFMLIP/PW-06 1st bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | HOBI-06 | 3 | 5
44 | 0 | 298/KISH/HFMLIP/PW-17 3rd bill | 0 | 0 | 0.49253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50747 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-17 | 3 | 5
45 | 0 | 326/KISH/HFMLIP/PW-11 3rd bill | 0 | 0 | 0.27875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72125 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-11 | 3 | 5
46 | 0 | 333/KISH/HFMLIP/PW-14 5th bill | 0 | 0 | 0.36966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63034 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-14 | 3 | 6
47 | 0 | 339/KISH/HFMLIP/PW-07 6th bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-07 | 3 | 6
48 | 0 | 340/KISH/HFMLIP/PW-24 6th bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-24 | 3 | 6
49 | 0 | 343/KISH/HFMLIP/PW-26 2nd bill | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-26 | 3 | 6
50 | 0 | 345/KISH/HFMLIP/PW-05 3rd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-05 | 3 | 6
51 | 0 | 351/KISH/HFMLIP/PW-06 5th bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-06 | 3 | 6
52 | 0 | 344/HOBI/HFMLIP/PW-06 2th bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | HOBI-06 | 3 | 6
53 | 0 | 346/KISH/HFMLIP/PW-03 6th bill | 0 | 0 | 0.28528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71472 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-03 | 3 | 6
54 | 0 | 378/KISH/HFMLIP/PW-9 1st bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-09 | 3 | 6
55 | 0 | 387/HOBI/HFMLIP/PW-07 4th bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | HOBI-07 | 3 | 6
56 | 0 | 388/KISH/HFMLIP/PW-20 1st bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-20 | 3 | 6
57 | 0 | 392KISH/HFMLIP/PW-14 6th bill | 0 | 0 | 0.080368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91963 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-14 | 3 | 6
58 | 0 | 399/KISH/HFMLIP/PW-02 4th bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-02 | 3 | 6
59 | 0 | 400/KISH/HFMLIP/PW-18 2nd bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-18 | 3 | 6
60 | 0 | 401/KISH/HFMLIP/PW-24 7th bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-24 | 3 | 6
61 | 0 | 394KISH/HFMLIP/PW-10 3rd bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-10 | 3 | 6
62 | 0 | 396/KISH/HFMLIP/PW-06 6th bill | 0 | 0 | 0.074188 | 0.92581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-06 | 3 | 6
63 | 0 | 397/KISH/HFMLIP/PW-04 4th bill | 0 | 0 | 0.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3397 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-04 | 3 | 6
64 | 0 | 398/KISH/HFMLIP/PW-13 4th bill | 0 | 0 | 0.69912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30088 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-13 | 3 | 6
65 | 0 | 393/KISH/HFMLIP/PW-11 4th bill | 0 | 0 | 0.16434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83566 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-11 | 3 | 6
66 | 0 | 395/KISH/HFMLIP/PW-17 4th bill | 0.066161 | 0 | 0.047049 | 0.66072 | 0 | 0 | 0 | 0.22606 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-17 | 3 | 6
67 | 0 | 403/KISH/HFMLIP/PW-03 7th bill | 0 | 0 | 0.30985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69015 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-03 | 3 | 6
68 | 0 | 402/KISH/HFMLIP/PW-16 5th bill | 0 | 0 | 0.68237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31763 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-16 | 3 | 6
69 | 0 | 416/KISH/HFMLIP/PW-19 1st bill | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-19 | 3 | 6
70 | 0 | KISH/HFMLIP/PW-15 2nd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-15 | 3 | 6

## rpa
| Sl No | IPCNo | Inlet | Reg_Rehab_Rehab | Reg_CW_Box | Khal_Riv_New | Khal_Riv_Rehab | Full_Emb_Rehab | Sub_Emb_Rehab | Sub_Emb_Const | Reg_Rehab_New | Wmg_Office | Gate_Repair | Total | Package No | IPC No | Month
0 | 0 | 88/KISH/HFMLIP/PW-03 3rd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6370285.52 | 0 | 0 | 0 | 6370285.52 | KISH-03 | 3 | 12
1 | 0 | 97/KISH/HFMLIP/PW-04 2nd Bill | 0 | 0 | 8340425.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8340425.73 | KISH-04 | 3 | 12
2 | 0 | 115/KISH/HFMLIP/PW-03 5th bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7165836.04 | 0 | 0 | 0 | 7165836.04 | KISH-03 | 3 | 1
3 | 0 | 117/KISH/HFMLIP/PW-24 1st bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500890.62 | 0 | 0 | 0 | 8500890.62 | KISH-24 | 3 | 1
4 | 0 | 125/KISH/HFMLIP/PW-07 3rd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9543749.64 | 0 | 0 | 0 | 9543749.64 | KISH-07 | 3 | 1
5 | 0 | 128/KISH/HFMLIP/PW-03 5th bill | 0 | 0 | 0 | 13564148.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13564148.34 | KISH-03 | 3 | 1
6 | 0 | 134/KISH/HFMLIP/PW-14 -2nd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13763516.65 | 0 | 0 | 0 | 13763516.65 | KISH-14 | 3 | 2
7 | 0 | 141/KISH/HFMLIP/PW-24 2nd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11317246.12 | 0 | 0 | 0 | 11317246.12 | KISH-24 | 3 | 2
8 | 0 | 148/KISH/HFMLIP/PW-06 2nd bill | 0 | 0 | 12888526.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12888526.64 | KISH-06 | 3 | 2
9 | 0 | 147/KISH/HFMLIP/PW-10 1st bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8874026.1 | 0 | 0 | 0 | 8874026.1 | KISH-10 | 3 | 2
10 | 0 | 146/KISH/HFMLIP/PW-11 1st bill | 0 | 0 | 13072882.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13072882.35 | KISH-11 | 3 | 2
11 | 0 | 150/KISH/HFMLIP/PW-07 4th bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9893567.63 | 0 | 0 | 0 | 9893567.63 | KISH-07 | 3 | 2
12 | 0 | 151/KISH/HFMLIP/PW-17 1st bill | 0 | 0 | 6906273.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6611301.74 | 0 | 0 | 0 | 13517575.72 | KISH-17 | 3 | 2
13 | 0 | 152/HOBI/HFMLIP/PW-07 1st bill | 0 | 0 | 11194721.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11194721.11 | HOBI-07 | 3 | 2
14 | 0 | 153/KISH/HFMLIP/PW-17 1st bill | 0 | 0 | 7458186.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468912.94 | 0 | 0 | 0 | 7927099.29 | KISH-17 | 3 | 3
15 | 0 | 164/KISH/HFMLIP/PW-24 3rd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7895412.02 | 0 | 0 | 0 | 7895412.02 | KISH-24 | 3 | 3
16 | 0 | 167/KISH/HFMLIP/PW-14 3rd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7414797.04 | 0 | 0 | 0 | 7414797.04 | KISH-14 | 3 | 3
17 | 0 | 174/KISH/HFMLIP/PW-07 5th bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5573113.38 | 0 | 0 | 0 | 5573113.38 | KISH-07 | 3 | 3
18 | 0 | 185/KISH/HFMLIP/PW-11 nd bill | 0 | 0 | 3935666.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9545682.95 | 0 | 0 | 0 | 13481349.31 | KISH-11 | 3 | 3
19 | 0 | 186/KISH/HFMLIP/PW-05 2nd bill | 0 | 0 | 14097482.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14097482.55 | KISH-05 | 3 | 3
20 | 0 | 187/KISH/HFMLIP/PW-10 2nd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9531316.96 | 0 | 0 | 0 | 9531316.96 | KISH-10 | 3 | 3
21 | 0 | 189/KISH/HFMLIP/PW-04 3rd bill | 0 | 0 | 12819055.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3645366.49 | 0 | 0 | 0 | 16464422.47 | KISH-04 | 3 | 3
22 | 0 | 199/NET/HFMLIP/PW-07 1st bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 11321927.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11321927.53 | NETR-07 | 3 | 3
23 | 0 | 200/KISH/HFMLIP/PW-13 3rd bill | 0 | 0 | 14501539.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253563.17 | 0 | 0 | 0 | 14755102.76 | KISH-13 | 3 | 3
24 | 0 | 202/KISH/HFMLIP/PW-24 4th bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6080355.18 | 0 | 0 | 0 | 6080355.18 | KISH-24 | 3 | 4
25 | 0 | 209/KISH/HFMLIP/PW-17 2nd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12152678.14 | 0 | 0 | 0 | 12152678.14 | KISH-17 | 3 | 4
26 | 0 | 210/KISH/HFMLIP/PW-16 2nd bill | 0 | 0 | 7093305.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1787410.75 | 0 | 0 | 0 | 8880716.11 | KISH-16 | 3 | 4
27 | 0 | 211/KISH/HFMLIP/PW-26 1st bill | 0 | 0 | 0 | 2504319.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2504319.76 | KISH-26 | 3 | 4
28 | 0 | 216/HOBI/HFMLIP/PW-07 2nd bill | 0 | 0 | 18409943.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18409943.3 | HOBI-07 | 3 | 4
29 | 0 | 215/KISH/HFMLIP/PW-14 4th bill | 0 | 0 | 5606827.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50535.72 | 0 | 0 | 0 | 5657363.34 | KISH-14 | 3 | 4
30 | 0 | 225/HOBI/HFMLIP/PW-04 1st bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18506965.38 | 0 | 0 | 0 | 18506965.38 | HOBI-04 | 3 | 4
31 | 0 | 231/NET/HFMLIP/PW-07 2nd bill | 0 | 0 | 0 | 21646722.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21646722.87 | NETR-07 | 3 | 4
32 | 0 | 232/KISH/HFMLIP/PW-18 1st bill | 0 | 0 | 0 | 1931268.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931268.93 | KISH-18 | 3 | 4
33 | 0 | 234/KISH/HFMLIP/PW-06 3rd bill | 0 | 0 | 1067109.86 | 7794169.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8861279.68 | KISH-06 | 3 | 4
34 | 0 | 237/KISH/HFMLIP/PW-16 3rd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6916166.79 | 0 | 0 | 0 | 6916166.79 | KISH-16 | 3 | 4
35 | 0 | 238/KISH/HFMLIP/PW-24 5th bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14515491.51 | 0 | 0 | 0 | 14515491.51 | KISH-24 | 3 | 5
36 | 0 | 313/NETRA/HFMLIP/PW-01 1st bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5409384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5409384 | NETR-01 | 3 | 5
37 | 0 | 270/KISH/HFMLIP/PW-06 4th bill | 0 | 0 | 5334638.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5334638.32 | KISH-06 | 3 | 5
38 | 0 | 276/HOBI/HFMLIP/PW-04 3rd bill | 0 | 0 | 0 | 5044593.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5044593.84 | HOBI-04 | 3 | 5
39 | 0 | 277/HOBI/HFMLIP/PW-04 2nd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22222484 | 0 | 0 | 0 | 22222484 | HOBI-04 | 3 | 5
40 | 0 | 288/KISH/HFMLIP/PW-15 1st bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13291524.4 | 0 | 0 | 0 | 13291524.4 | KISH-15 | 3 | 5
41 | 0 | 291/KISH/HFMLIP/PW-16 4th bill | 0 | 0 | 0 | 5288966.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5288966.64 | KISH-16 | 3 | 5
42 | 0 | 292/KISH/HFMLIP/PW-02 3rd bill | 0 | 0 | 3526906.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3526906.92 | KISH-02 | 3 | 5
43 | 0 | 297/HOBI/HFMLIP/PW-06 1st bill | 0 | 0 | 3489570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3489570 | HOBI-06 | 3 | 5
44 | 0 | 298/KISH/HFMLIP/PW-17 3rd bill | 0 | 0 | 6994145.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7206312.34 | 0 | 0 | 0 | 14200458 | KISH-17 | 3 | 5
45 | 0 | 326/KISH/HFMLIP/PW-11 3rd bill | 0 | 0 | 2181266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5643953.35 | 0 | 0 | 0 | 7825219.35 | KISH-11 | 3 | 5
46 | 0 | 333/KISH/HFMLIP/PW-14 5th bill | 0 | 0 | 1918624.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3271666.66 | 0 | 0 | 0 | 5190291.04 | KISH-14 | 3 | 6
47 | 0 | 339/KISH/HFMLIP/PW-07 6th bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2185042 | 0 | 0 | 0 | 2185042 | KISH-07 | 3 | 6
48 | 0 | 340/KISH/HFMLIP/PW-24 6th bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9831773.7 | 0 | 0 | 0 | 9831773.7 | KISH-24 | 3 | 6
49 | 0 | 343/KISH/HFMLIP/PW-26 2nd bill | 0 | 0 | 0 | 4593650.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4593650.46 | KISH-26 | 3 | 6
50 | 0 | 345/KISH/HFMLIP/PW-05 3rd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9681452.22 | 0 | 0 | 0 | 9681452.22 | KISH-05 | 3 | 6
51 | 0 | 351/KISH/HFMLIP/PW-06 5th bill | 0 | 0 | 4653403.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4653403.8 | KISH-06 | 3 | 6
52 | 0 | 344/HOBI/HFMLIP/PW-06 2th bill | 0 | 0 | 5978041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5978041 | HOBI-06 | 3 | 6
53 | 0 | 346/KISH/HFMLIP/PW-03 6th bill | 0 | 0 | 1139112.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2853920.59 | 0 | 0 | 0 | 3993033.32 | KISH-03 | 3 | 6
54 | 0 | 378/KISH/HFMLIP/PW-9 1st bill | 0 | 0 | 11222384.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11222384.24 | KISH-09 | 3 | 6
55 | 0 | 387/HOBI/HFMLIP/PW-07 4th bill | 0 | 0 | 5719056.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5719056.36 | HOBI-07 | 3 | 6
56 | 0 | 388/KISH/HFMLIP/PW-20 1st bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7518172.46 | 0 | 0 | 0 | 7518172.46 | KISH-20 | 3 | 6
57 | 0 | 392KISH/HFMLIP/PW-14 6th bill | 0 | 0 | 778439.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8907472.52 | 0 | 0 | 0 | 9685912.38 | KISH-14 | 3 | 6
58 | 0 | 399/KISH/HFMLIP/PW-02 4th bill | 0 | 0 | 7082327.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7082327.04 | KISH-02 | 3 | 6
59 | 0 | 400/KISH/HFMLIP/PW-18 2nd bill | 0 | 0 | 10475760.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10475760.62 | KISH-18 | 3 | 6
60 | 0 | 401/KISH/HFMLIP/PW-24 7th bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10153196.12 | 0 | 0 | 0 | 10153196.12 | KISH-24 | 3 | 6
61 | 0 | 394KISH/HFMLIP/PW-10 3rd bill | 0 | 0 | 2854260.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2854260.02 | KISH-10 | 3 | 6
62 | 0 | 396/KISH/HFMLIP/PW-06 6th bill | 0 | 0 | 525927.68 | 6563170.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7089098.43 | KISH-06 | 3 | 6
63 | 0 | 397/KISH/HFMLIP/PW-04 4th bill | 0 | 0 | 11640765.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5988766.2 | 0 | 0 | 0 | 17629531.3 | KISH-04 | 3 | 6
64 | 0 | 398/KISH/HFMLIP/PW-13 4th bill | 0 | 0 | 7388317.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3179734.42 | 0 | 0 | 0 | 10568051.52 | KISH-13 | 3 | 6
65 | 0 | 393/KISH/HFMLIP/PW-11 4th bill | 0 | 0 | 844173.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4292456.55 | 0 | 0 | 0 | 5136630.36 | KISH-11 | 3 | 6
66 | 0 | 395/KISH/HFMLIP/PW-17 4th bill | 483616.18 | 0 | 343914.39 | 4829655.34 | 0 | 0 | 0 | 1652452.89 | 0 | 0 | 0 | 7309638.8 | KISH-17 | 3 | 6
67 | 0 | 403/KISH/HFMLIP/PW-03 7th bill | 0 | 0 | 569129.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267687.33 | 0 | 0 | 0 | 1836816.64 | KISH-03 | 3 | 6
68 | 0 | 402/KISH/HFMLIP/PW-16 5th bill | 0 | 0 | 7644173.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3558204.62 | 0 | 0 | 0 | 11202378.06 | KISH-16 | 3 | 6
69 | 0 | 416/KISH/HFMLIP/PW-19 1st bill | 0 | 0 | 0 | 2729202.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2729202.26 | KISH-19 | 3 | 6
70 | 0 | KISH/HFMLIP/PW-15 2nd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6485010.45 | 0 | 0 | 0 | 6485010.45 | KISH-15 | 3 | 6

## gob
| Sl No | IPCNo | Inlet | Reg_Rehab_Rehab | Reg_CW_Box | Khal_Riv_New | Khal_Riv_Rehab | Full_Emb_Rehab | Sub_Emb_Rehab | Sub_Emb_Const | Reg_Rehab_New | Wmg_Office | Gate_Repair | Total | Package No | IPC No | Month
0 | 0 | 88/KISH/HFMLIP/PW-03 3rd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868675.3 | 0 | 0 | 0 | 868675.3 | KISH-03 | 3 | 12
1 | 0 | 97/KISH/HFMLIP/PW-04 2nd Bill | 0 | 0 | 1246270.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246270.51 | KISH-04 | 3 | 12
2 | 0 | 115/KISH/HFMLIP/PW-03 5th bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977159.46 | 0 | 0 | 0 | 977159.46 | KISH-03 | 3 | 1
3 | 0 | 117/KISH/HFMLIP/PW-24 1st bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270248.02 | 0 | 0 | 0 | 1270248.02 | KISH-24 | 3 | 1
4 | 0 | 125/KISH/HFMLIP/PW-07 3rd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301420.41 | 0 | 0 | 0 | 1301420.41 | KISH-07 | 3 | 1
5 | 0 | 128/KISH/HFMLIP/PW-03 5th bill | 0 | 0 | 0 | 1849656.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849656.59 | KISH-03 | 3 | 1
6 | 0 | 134/KISH/HFMLIP/PW-14 -2nd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876843.18 | 0 | 0 | 0 | 1876843.18 | KISH-14 | 3 | 2
7 | 0 | 141/KISH/HFMLIP/PW-24 2nd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691082.75 | 0 | 0 | 0 | 1691082.75 | KISH-24 | 3 | 2
8 | 0 | 148/KISH/HFMLIP/PW-06 2nd bill | 0 | 0 | 1757526.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757526.36 | KISH-06 | 3 | 2
9 | 0 | 147/KISH/HFMLIP/PW-10 1st bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326003.9 | 0 | 0 | 0 | 1326003.9 | KISH-10 | 3 | 2
10 | 0 | 146/KISH/HFMLIP/PW-11 1st bill | 0 | 0 | 1953419.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953419.2 | KISH-11 | 3 | 2
11 | 0 | 150/KISH/HFMLIP/PW-07 4th bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349122.86 | 0 | 0 | 0 | 1349122.86 | KISH-07 | 3 | 2
12 | 0 | 151/KISH/HFMLIP/PW-17 1st bill | 0 | 0 | 1031971.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987895.66 | 0 | 0 | 0 | 2019867.63 | KISH-17 | 3 | 2
13 | 0 | 152/HOBI/HFMLIP/PW-07 1st bill | 0 | 0 | 1526552.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526552.88 | HOBI-07 | 3 | 2
14 | 0 | 153/KISH/HFMLIP/PW-17 1st bill | 0 | 0 | 1114441.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70067.45 | 0 | 0 | 0 | 1184509.09 | KISH-17 | 3 | 3
15 | 0 | 164/KISH/HFMLIP/PW-24 3rd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179774.21 | 0 | 0 | 0 | 1179774.21 | KISH-24 | 3 | 3
16 | 0 | 167/KISH/HFMLIP/PW-14 3rd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011108.69 | 0 | 0 | 0 | 1011108.69 | KISH-14 | 3 | 3
17 | 0 | 174/KISH/HFMLIP/PW-07 5th bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759970.01 | 0 | 0 | 0 | 759970.01 | KISH-07 | 3 | 3
18 | 0 | 185/KISH/HFMLIP/PW-11 nd bill | 0 | 0 | 588088.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426366.42 | 0 | 0 | 0 | 2014454.5 | KISH-11 | 3 | 3
19 | 0 | 186/KISH/HFMLIP/PW-05 2nd bill | 0 | 0 | 1922383.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922383.98 | KISH-05 | 3 | 3
20 | 0 | 187/KISH/HFMLIP/PW-10 2nd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424219.78 | 0 | 0 | 0 | 1424219.78 | KISH-10 | 3 | 3
21 | 0 | 189/KISH/HFMLIP/PW-04 3rd bill | 0 | 0 | 1915491.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544709.93 | 0 | 0 | 0 | 2460201.06 | KISH-04 | 3 | 3
22 | 0 | 199/NET/HFMLIP/PW-07 1st bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691782.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691782.28 | NETR-07 | 3 | 3
23 | 0 | 200/KISH/HFMLIP/PW-13 3rd bill | 0 | 0 | 2166896.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37888.75 | 0 | 0 | 0 | 2204785.47 | KISH-13 | 3 | 3
24 | 0 | 202/KISH/HFMLIP/PW-24 4th bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908558.82 | 0 | 0 | 0 | 908558.82 | KISH-24 | 3 | 4
25 | 0 | 209/KISH/HFMLIP/PW-17 2nd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815917.41 | 0 | 0 | 0 | 1815917.41 | KISH-17 | 3 | 4
26 | 0 | 210/KISH/HFMLIP/PW-16 2nd bill | 0 | 0 | 1059919.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267084.36 | 0 | 0 | 0 | 1327003.56 | KISH-16 | 3 | 4
27 | 0 | 211/KISH/HFMLIP/PW-26 1st bill | 0 | 0 | 0 | 341498.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341498.15 | KISH-26 | 3 | 4
28 | 0 | 216/HOBI/HFMLIP/PW-07 2nd bill | 0 | 0 | 2510446.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510446.78 | HOBI-07 | 3 | 4
29 | 0 | 215/KISH/HFMLIP/PW-14 4th bill | 0 | 0 | 764567.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6891.23 | 0 | 0 | 0 | 771458.64 | KISH-14 | 3 | 4
30 | 0 | 225/HOBI/HFMLIP/PW-04 1st bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765408.62 | 0 | 0 | 0 | 2765408.62 | HOBI-04 | 3 | 4
31 | 0 | 231/NET/HFMLIP/PW-07 2nd bill | 0 | 0 | 0 | 3234567.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234567.78 | NETR-07 | 3 | 4
32 | 0 | 232/KISH/HFMLIP/PW-18 1st bill | 0 | 0 | 0 | 288580.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288580.41 | KISH-18 | 3 | 4
33 | 0 | 234/KISH/HFMLIP/PW-06 3rd bill | 0 | 0 | 145514.98 | 1062841.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208356.32 | KISH-06 | 3 | 4
34 | 0 | 237/KISH/HFMLIP/PW-16 3rd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033450.21 | 0 | 0 | 0 | 1033450.21 | KISH-16 | 3 | 4
35 | 0 | 238/KISH/HFMLIP/PW-24 5th bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168981.49 | 0 | 0 | 0 | 2168981.49 | KISH-24 | 3 | 5
36 | 0 | 313/NETRA/HFMLIP/PW-01 1st bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808298.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808298.79 | NETR-01 | 3 | 5
37 | 0 | 270/KISH/HFMLIP/PW-06 4th bill | 0 | 0 | 727450.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727450.68 | KISH-06 | 3 | 5
38 | 0 | 276/HOBI/HFMLIP/PW-04 3rd bill | 0 | 0 | 0 | 687899.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687899.16 | HOBI-04 | 3 | 5
39 | 0 | 277/HOBI/HFMLIP/PW-04 2nd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3320601.18 | 0 | 0 | 0 | 3320601.18 | HOBI-04 | 3 | 5
40 | 0 | 288/KISH/HFMLIP/PW-15 1st bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812480.6 | 0 | 0 | 0 | 1812480.6 | KISH-15 | 3 | 5
41 | 0 | 291/KISH/HFMLIP/PW-16 4th bill | 0 | 0 | 0 | 790305.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790305.35 | KISH-16 | 3 | 5
42 | 0 | 292/KISH/HFMLIP/PW-02 3rd bill | 0 | 0 | 527009.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527009.08 | KISH-02 | 3 | 5
43 | 0 | 297/HOBI/HFMLIP/PW-06 1st bill | 0 | 0 | 521430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521430 | HOBI-06 | 3 | 5
44 | 0 | 298/KISH/HFMLIP/PW-17 3rd bill | 0 | 0 | 1045102.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076805.32 | 0 | 0 | 0 | 2121907.58 | KISH-17 | 3 | 5
45 | 0 | 326/KISH/HFMLIP/PW-11 3rd bill | 0 | 0 | 325936.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843349.35 | 0 | 0 | 0 | 1169285.65 | KISH-11 | 3 | 5
46 | 0 | 333/KISH/HFMLIP/PW-14 5th bill | 0 | 0 | 261630.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446136.36 | 0 | 0 | 0 | 707766.96 | KISH-14 | 3 | 6
47 | 0 | 339/KISH/HFMLIP/PW-07 6th bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326500.56 | 0 | 0 | 0 | 326500.56 | KISH-07 | 3 | 6
48 | 0 | 340/KISH/HFMLIP/PW-24 6th bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600521.3 | 0 | 0 | 0 | 1600521.3 | KISH-24 | 3 | 6
49 | 0 | 343/KISH/HFMLIP/PW-26 2nd bill | 0 | 0 | 0 | 686407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686407 | KISH-26 | 3 | 6
50 | 0 | 345/KISH/HFMLIP/PW-05 3rd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446653.78 | 0 | 0 | 0 | 1446653.78 | KISH-05 | 3 | 6
51 | 0 | 351/KISH/HFMLIP/PW-06 5th bill | 0 | 0 | 695336.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695336.2 | KISH-06 | 3 | 6
52 | 0 | 344/HOBI/HFMLIP/PW-06 2th bill | 0 | 0 | 973169.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973169.54 | HOBI-06 | 3 | 6
53 | 0 | 346/KISH/HFMLIP/PW-03 6th bill | 0 | 0 | 185436.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464591.72 | 0 | 0 | 0 | 650028.68 | KISH-03 | 3 | 6
54 | 0 | 378/KISH/HFMLIP/PW-9 1st bill | 0 | 0 | 1826899.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826899.76 | KISH-09 | 3 | 6
55 | 0 | 387/HOBI/HFMLIP/PW-07 4th bill | 0 | 0 | 854571.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854571.64 | HOBI-07 | 3 | 6
56 | 0 | 388/KISH/HFMLIP/PW-20 1st bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223888.54 | 0 | 0 | 0 | 1223888.54 | KISH-20 | 3 | 6
57 | 0 | 392KISH/HFMLIP/PW-14 6th bill | 0 | 0 | 166244.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902290.11 | 0 | 0 | 0 | 2068534.62 | KISH-14 | 3 | 6
58 | 0 | 399/KISH/HFMLIP/PW-02 4th bill | 0 | 0 | 1152936.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152936.96 | KISH-02 | 3 | 6
59 | 0 | 400/KISH/HFMLIP/PW-18 2nd bill | 0 | 0 | 1705356.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705356.38 | KISH-18 | 3 | 6
60 | 0 | 401/KISH/HFMLIP/PW-24 7th bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652845.88 | 0 | 0 | 0 | 1652845.88 | KISH-24 | 3 | 6
61 | 0 | 394KISH/HFMLIP/PW-10 3rd bill | 0 | 0 | 464646.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464646.98 | KISH-10 | 3 | 6
62 | 0 | 396/KISH/HFMLIP/PW-06 6th bill | 0 | 0 | 78586.89 | 980703.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059290.57 | KISH-06 | 3 | 6
63 | 0 | 397/KISH/HFMLIP/PW-04 4th bill | 0 | 0 | 1895008.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974915.43 | 0 | 0 | 0 | 2869923.7 | KISH-04 | 3 | 6
64 | 0 | 398/KISH/HFMLIP/PW-13 4th bill | 0 | 0 | 1202749.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517631.19 | 0 | 0 | 0 | 1720380.48 | KISH-13 | 3 | 6
65 | 0 | 393/KISH/HFMLIP/PW-11 4th bill | 0 | 0 | 137423.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698772 | 0 | 0 | 0 | 836195.64 | KISH-11 | 3 | 6
66 | 0 | 395/KISH/HFMLIP/PW-17 4th bill | 78728.22 | 0 | 55986.06 | 786222.96 | 0 | 0 | 0 | 269003.96 | 0 | 0 | 0 | 1189941.2 | KISH-17 | 3 | 6
67 | 0 | 403/KISH/HFMLIP/PW-03 7th bill | 0 | 0 | 203601.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453505.62 | 0 | 0 | 0 | 657107.36 | KISH-03 | 3 | 6
68 | 0 | 402/KISH/HFMLIP/PW-16 5th bill | 0 | 0 | 1244400.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579242.61 | 0 | 0 | 0 | 1823642.94 | KISH-16 | 3 | 6
69 | 0 | 416/KISH/HFMLIP/PW-19 1st bill | 0 | 0 | 0 | 444288.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444288.74 | KISH-19 | 3 | 6
70 | 0 | KISH/HFMLIP/PW-15 2nd bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969024.55 | 0 | 0 | 0 | 969024.55 | KISH-15 | 3 | 6

## package_wise_gob
| PackageNo | IPC1 | IPC2 | IPC3 | IPC4 | IPC5 | IPC6 | IPC7 | IPC8 | IPC9 | IPC10 | IPC11 | IPC12 | IPC13 | IPC14 | IPC15 | IPC16 | IPC17 | IPC18 | IPC19 | IPC20 | Total
0 | KISH-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | KISH-02 | 0 | 0 | 1679946.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1679946.04
2 | KISH-03 | 0 | 0 | 5002627.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5002627.39
3 | KISH-04 | 0 | 0 | 6576395.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6576395.27
4 | KISH-05 | 0 | 0 | 3369037.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3369037.76
5 | KISH-06 | 0 | 0 | 5447960.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5447960.13
6 | KISH-07 | 0 | 0 | 3737013.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3737013.84
7 | KISH-09 | 0 | 0 | 1826899.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826899.76
8 | KISH-10 | 0 | 0 | 3214870.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3214870.66
9 | KISH-11 | 0 | 0 | 5973354.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5973354.99
10 | KISH-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | KISH-13 | 0 | 0 | 3925165.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3925165.95
12 | KISH-14 | 0 | 0 | 6435712.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6435712.09
13 | KISH-15 | 0 | 0 | 2781505.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781505.15
14 | KISH-16 | 0 | 0 | 4974402.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4974402.06
15 | KISH-17 | 0 | 0 | 8332142.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8332142.91
16 | KISH-18 | 0 | 0 | 1993936.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993936.79
17 | KISH-19 | 0 | 0 | 444288.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444288.74
18 | KISH-20 | 0 | 0 | 1223888.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223888.54
19 | KISH-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | KISH-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | KISH-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | KISH-24 | 0 | 0 | 10472012.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10472012.47
23 | KISH-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | KISH-26 | 0 | 0 | 1027905.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027905.15
25 | KISH-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | KISH-28/Lot-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | KISH-28/Lot-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | KISH-28/Lot-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | KISH-28/Lot-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | HOBI-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | HOBI-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | HOBI-04 | 0 | 0 | 6773908.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6773908.96
33 | HOBI-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | HOBI-06 | 0 | 0 | 1494599.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494599.54
35 | HOBI-07 | 0 | 0 | 4891571.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4891571.3
36 | HOBI-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | NETR-01 | 0 | 0 | 808298.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808298.79
38 | NETR-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | NETR-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | NETR-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | NETR-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | NETR-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | NETR-07 | 0 | 0 | 4926350.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4926350.06
44 | NETR-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SUNM-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SUNM-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SUNM-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | SUNM-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | SUNM-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | SUNM-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | GT-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | GT-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | GT-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## package_wise_rpa
| PackageNo | IPC1 | IPC2 | IPC3 | IPC4 | IPC5 | IPC6 | IPC7 | IPC8 | IPC9 | IPC10 | IPC11 | IPC12 | IPC13 | IPC14 | IPC15 | IPC16 | IPC17 | IPC18 | IPC19 | IPC20 | Total
0 | KISH-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | KISH-02 | 0 | 0 | 10609233.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10609233.96
2 | KISH-03 | 0 | 0 | 32930119.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32930119.86
3 | KISH-04 | 0 | 0 | 42434379.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42434379.5
4 | KISH-05 | 0 | 0 | 23778934.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23778934.77
5 | KISH-06 | 0 | 0 | 38826946.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38826946.87
6 | KISH-07 | 0 | 0 | 27195472.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27195472.65
7 | KISH-09 | 0 | 0 | 11222384.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11222384.24
8 | KISH-10 | 0 | 0 | 21259603.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21259603.08
9 | KISH-11 | 0 | 0 | 39516081.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39516081.37
10 | KISH-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | KISH-13 | 0 | 0 | 25323154.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25323154.28
12 | KISH-14 | 0 | 0 | 41711880.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41711880.45
13 | KISH-15 | 0 | 0 | 19776534.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19776534.85
14 | KISH-16 | 0 | 0 | 32288227.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32288227.6
15 | KISH-17 | 0 | 0 | 55107449.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55107449.95
16 | KISH-18 | 0 | 0 | 12407029.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12407029.55
17 | KISH-19 | 0 | 0 | 2729202.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2729202.26
18 | KISH-20 | 0 | 0 | 7518172.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7518172.46
19 | KISH-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | KISH-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | KISH-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | KISH-24 | 0 | 0 | 68294365.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68294365.27
23 | KISH-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | KISH-26 | 0 | 0 | 7097970.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7097970.22
25 | KISH-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | KISH-28/Lot-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | KISH-28/Lot-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | KISH-28/Lot-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | KISH-28/Lot-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | HOBI-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | HOBI-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | HOBI-04 | 0 | 0 | 45774043.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45774043.22
33 | HOBI-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | HOBI-06 | 0 | 0 | 9467611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9467611
35 | HOBI-07 | 0 | 0 | 35323720.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35323720.77
36 | HOBI-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | NETR-01 | 0 | 0 | 5409384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5409384
38 | NETR-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | NETR-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | NETR-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | NETR-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | NETR-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | NETR-07 | 0 | 0 | 32968650.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32968650.4
44 | NETR-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SUNM-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SUNM-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SUNM-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | SUNM-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | SUNM-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | SUNM-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | GT-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | GT-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | GT-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## monthly_gob
| PackageNo | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Total
0 | Inlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78728.22 | 78728.22
1 | Reg_Rehab_Rehab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Reg_CW_Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246270.51 | 0 | 6269470.41 | 7707301.55 | 4480448.37 | 3146928.32 | 13103985.75 | 35954404.91
3 | Khal_Riv_New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849656.59 | 0 | 0 | 4927487.68 | 1478204.51 | 2897622.38 | 11152971.16
4 | Khal_Riv_Rehab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691782.28 | 0 | 0 | 0 | 1691782.28
5 | Full_Emb_Rehab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Sub_Emb_Rehab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808298.79 | 0 | 808298.79
7 | Sub_Emb_Const | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868675.3 | 3548827.89 | 7230948.35 | 6454105.24 | 6797310.65 | 9222217.94 | 13525523.61 | 47647608.98
8 | Reg_Rehab_New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Wmg_Office | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Gate_Repair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## monthly_rpa
| PackageNo | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Total
0 | Inlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483616.18 | 483616.18
1 | Reg_Rehab_Rehab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Reg_CW_Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8340425.73 | 0 | 44062404.08 | 52811930.83 | 32177186.14 | 21526526.9 | 80777810.88 | 239696284.56
3 | Khal_Riv_New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13564148.34 | 0 | 0 | 33876481.38 | 10333560.48 | 18715678.81 | 76489869.01
4 | Khal_Riv_Rehab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11321927.53 | 0 | 0 | 0 | 11321927.53
5 | Full_Emb_Rehab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Sub_Emb_Rehab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5409384 | 0 | 5409384
7 | Sub_Emb_Const | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6370285.52 | 25210476.3 | 50459658.24 | 44328164.95 | 45494111.96 | 62879765.6 | 80827008.73 | 315569471.3
8 | Reg_Rehab_New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Wmg_Office | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Gate_Repair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0