## original
| Sl No | IPCNo | Inlet | Reg_Rehab_Rehab | Reg_CW_Box | Khal_Riv_New | Khal_Riv_Rehab | Full_Emb_Rehab | Sub_Emb_Rehab | Sub_Emb_Const | Reg_Rehab_New | Wmg_Office | Gate_Repair | Total | Gob | Rpa | Package No | IPC No | Month | Voucher No
0 | 1 | 126/KISH-02 1st Bill | 0 | 0 | 9871121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9871121 | 1085823 | 8785298 | KISH-02 | 1 | 2 | 126
1 | 3 | 149/KISH-07 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 9485898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9485898 | 1138308 | 8347590 | KISH-07 | 1 | 3 | 149
2 | 4 | 152/KISH-02 .. Bill | 0 | 0 | 9868708.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5109544.4 | 0 | 0 | 0 | 14978253 | 1787580.2088 | 13108925.3612 | KISH-02 | 2 | 3 | 152
3 | 5 | Netr(GATE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 360000 | 2640000 | GATE-01 | 1 | 2 | 221
4 | 6 | 176/KISH-13 1st Bill | 0 | 0 | 2111691.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12148164.43 | 0 | 0 | 0 | 14259856 | 1801319.9332 | 12021358.1768 | KISH-13 | 1 | 4 | 176
5 | 7 | 197/KISH-14 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144654 | 0 | 0 | 0 | 4144654 | 497358 | 3647296 | KISH-14 | 1 | 5 | 197
6 | 8 | 198/KISH-5 1st Bill | 0 | 0 | 6397963.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2882576.61 | 0 | 0 | 0 | 9280540 | 1113665 | 8166875 | KISH-05 | 1 | 5 | 198
7 | 9 | 201/KISH-6 1st Bill | 0 | 0 | 4132973.5 | 6195366.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10328340.383 | 1239401 | 9088939 | KISH-06 | 1 | 5 | 201
8 | 10 | 227/KISH/HFMLIP/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4262665.35 | 0 | 0 | 0 | 4262665.35 | 468893.18 | 3793772.16 | KISH-02 | 2 | 6 | 27
9 | 11 | 228/KISH-04 1st Bill | 0 | 0 | 12499297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12499297 | 1624908.62 | 10874388.38 | KISH-04 | 1 | 6 | 228
10 | 12 | 234/KISH-13 2nd Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2555298.56 | 0 | 0 | 0 | 2555298.56 | 332188.8 | 2223109.76 | KISH-13 | 2 | 6 | 234
11 | 13 | 241/KISH-07 2nd Bill | 0 | 0 | 0 | 967951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967951 | 116154 | 851797 | KISH-07 | 2 | 6 | 241
12 | 14 | 242/KISH-03 1st Bill | 0 | 0 | 2963861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4026070.88 | 0 | 0 | 0 | 6989931.88 | 556858.132 | 4083625.968 | KISH-03 | 1 | 6 | 242
13 | 15 | Netr(GATE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2969931 | 2969931 | 356392 | 2613539 | GATE-02 | 1 | 6 | 243

## dfactor
| Sl No | IPCNo | Inlet | Reg_Rehab_Rehab | Reg_CW_Box | Khal_Riv_New | Khal_Riv_Rehab | Full_Emb_Rehab | Sub_Emb_Rehab | Sub_Emb_Const | Reg_Rehab_New | Wmg_Office | Gate_Repair | Total | Package No | IPC No | Month | Voucher No
0 | 1 | 126/KISH-02 1st Bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-02 | 1 | 2 | 126
1 | 3 | 149/KISH-07 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-07 | 1 | 3 | 149
2 | 4 | 152/KISH-02 .. Bill | 0 | 0 | 0.65887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34113 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-02 | 2 | 3 | 152
3 | 5 | Netr(GATE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | GATE-01 | 1 | 2 | 221
4 | 6 | 176/KISH-13 1st Bill | 0 | 0 | 0.14809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85191 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-13 | 1 | 4 | 176
5 | 7 | 197/KISH-14 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-14 | 1 | 5 | 197
6 | 8 | 198/KISH-5 1st Bill | 0 | 0 | 0.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3106 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-05 | 1 | 5 | 198
7 | 9 | 201/KISH-6 1st Bill | 0 | 0 | 0.40016 | 0.59984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-06 | 1 | 5 | 201
8 | 10 | 227/KISH/HFMLIP/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-02 | 2 | 6 | 27
9 | 11 | 228/KISH-04 1st Bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-04 | 1 | 6 | 228
10 | 12 | 234/KISH-13 2nd Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-13 | 2 | 6 | 234
11 | 13 | 241/KISH-07 2nd Bill | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-07 | 2 | 6 | 241
12 | 14 | 242/KISH-03 1st Bill | 0 | 0 | 0.42402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57598 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-03 | 1 | 6 | 242
13 | 15 | Netr(GATE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | GATE-02 | 1 | 6 | 243

## rpa
| Sl No | IPCNo | Inlet | Reg_Rehab_Rehab | Reg_CW_Box | Khal_Riv_New | Khal_Riv_Rehab | Full_Emb_Rehab | Sub_Emb_Rehab | Sub_Emb_Const | Reg_Rehab_New | Wmg_Office | Gate_Repair | Total | Package No | IPC No | Month | Voucher No
0 | 1 | 126/KISH-02 1st Bill | 0 | 0 | 8785298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8785298 | KISH-02 | 1 | 2 | 126
1 | 3 | 149/KISH-07 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 8347590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8347590 | KISH-07 | 1 | 3 | 149
2 | 4 | 152/KISH-02 .. Bill | 0 | 0 | 8637066.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4471859.05 | 0 | 0 | 0 | 13108925.37 | KISH-02 | 2 | 3 | 152
3 | 5 | Netr(GATE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640000 | 2640000 | GATE-01 | 1 | 2 | 221
4 | 6 | 176/KISH-13 1st Bill | 0 | 0 | 1780200.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10241157.82 | 0 | 0 | 0 | 12021358.18 | KISH-13 | 1 | 4 | 176
5 | 7 | 197/KISH-14 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3647296 | 0 | 0 | 0 | 3647296 | KISH-14 | 1 | 5 | 197
6 | 8 | 198/KISH-5 1st Bill | 0 | 0 | 5630207.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2536667.35 | 0 | 0 | 0 | 8166875 | KISH-05 | 1 | 5 | 198
7 | 9 | 201/KISH-6 1st Bill | 0 | 0 | 3637016.47 | 5451922.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9088939 | KISH-06 | 1 | 5 | 201
8 | 10 | 227/KISH/HFMLIP/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3793772.16 | 0 | 0 | 0 | 3793772.16 | KISH-02 | 2 | 6 | 27
9 | 11 | 228/KISH-04 1st Bill | 0 | 0 | 10874388.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10874388.38 | KISH-04 | 1 | 6 | 228
10 | 12 | 234/KISH-13 2nd Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223109.76 | 0 | 0 | 0 | 2223109.76 | KISH-13 | 2 | 6 | 234
11 | 13 | 241/KISH-07 2nd Bill | 0 | 0 | 0 | 851797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851797 | KISH-07 | 2 | 6 | 241
12 | 14 | 242/KISH-03 1st Bill | 0 | 0 | 1731533.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2352092.68 | 0 | 0 | 0 | 4083625.97 | KISH-03 | 1 | 6 | 242
13 | 15 | Netr(GATE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613539 | 2613539 | GATE-02 | 1 | 6 | 243

## gob
| Sl No | IPCNo | Inlet | Reg_Rehab_Rehab | Reg_CW_Box | Khal_Riv_New | Khal_Riv_Rehab | Full_Emb_Rehab | Sub_Emb_Rehab | Sub_Emb_Const | Reg_Rehab_New | Wmg_Office | Gate_Repair | Total | Package No | IPC No | Month | Voucher No
0 | 1 | 126/KISH-02 1st Bill | 0 | 0 | 1085823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085823 | KISH-02 | 1 | 2 | 126
1 | 3 | 149/KISH-07 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 1138308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138308 | KISH-07 | 1 | 3 | 149
2 | 4 | 152/KISH-02 .. Bill | 0 | 0 | 1177781.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609798.78 | 0 | 0 | 0 | 1787580.21 | KISH-02 | 2 | 3 | 152
3 | 5 | Netr(GATE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 360000 | GATE-01 | 1 | 2 | 221
4 | 6 | 176/KISH-13 1st Bill | 0 | 0 | 266751.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534568.84 | 0 | 0 | 0 | 1801319.93 | KISH-13 | 1 | 4 | 176
5 | 7 | 197/KISH-14 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497358 | 0 | 0 | 0 | 497358 | KISH-14 | 1 | 5 | 197
6 | 8 | 198/KISH-5 1st Bill | 0 | 0 | 767755.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345909.26 | 0 | 0 | 0 | 1113665 | KISH-05 | 1 | 5 | 198
7 | 9 | 201/KISH-6 1st Bill | 0 | 0 | 495956.88 | 743444.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239401 | KISH-06 | 1 | 5 | 201
8 | 10 | 227/KISH/HFMLIP/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468893.18 | 0 | 0 | 0 | 468893.18 | KISH-02 | 2 | 6 | 27
9 | 11 | 228/KISH-04 1st Bill | 0 | 0 | 1624908.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624908.62 | KISH-04 | 1 | 6 | 228
10 | 12 | 234/KISH-13 2nd Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332188.8 | 0 | 0 | 0 | 332188.8 | KISH-13 | 2 | 6 | 234
11 | 13 | 241/KISH-07 2nd Bill | 0 | 0 | 0 | 116154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116154 | KISH-07 | 2 | 6 | 241
12 | 14 | 242/KISH-03 1st Bill | 0 | 0 | 236118.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320739.94 | 0 | 0 | 0 | 556858.14 | KISH-03 | 1 | 6 | 242
13 | 15 | Netr(GATE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356392 | 356392 | GATE-02 | 1 | 6 | 243

## package_wise_gob
| PackageNo | IPC1 | IPC2 | IPC3 | IPC4 | IPC5 | IPC6 | IPC7 | IPC8 | IPC9 | IPC10 | IPC11 | IPC12 | IPC13 | IPC14 | IPC15 | IPC16 | IPC17 | IPC18 | IPC19 | IPC20 | Total
0 | KISH-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | KISH-02 | 1085823 | 2256473.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3342296.39
2 | KISH-03 | 556858.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556858.14
3 | KISH-04 | 1624908.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624908.62
4 | KISH-05 | 1113665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113665
5 | KISH-06 | 1239401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239401
6 | KISH-07 | 1138308 | 116154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254462
7 | KISH-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | KISH-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | KISH-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | KISH-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | KISH-13 | 1801319.93 | 332188.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133508.73
12 | KISH-14 | 497358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497358
13 | KISH-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | KISH-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | KISH-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | KISH-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | KISH-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | KISH-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | KISH-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | KISH-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | KISH-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | KISH-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | KISH-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | KISH-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | KISH-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | KISH-28/Lot-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | KISH-28/Lot-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | KISH-28/Lot-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | KISH-28/Lot-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | HOBI-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | HOBI-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | HOBI-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | HOBI-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | HOBI-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | HOBI-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | HOBI-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | NETR-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | NETR-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | NETR-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | NETR-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | NETR-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | NETR-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | NETR-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | NETR-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SUNM-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SUNM-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SUNM-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | SUNM-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | SUNM-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | SUNM-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | GATE-01 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000
52 | GATE-02 | 356392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356392
53 | GATE-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## package_wise_rpa
| PackageNo | IPC1 | IPC2 | IPC3 | IPC4 | IPC5 | IPC6 | IPC7 | IPC8 | IPC9 | IPC10 | IPC11 | IPC12 | IPC13 | IPC14 | IPC15 | IPC16 | IPC17 | IPC18 | IPC19 | IPC20 | Total
0 | KISH-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | KISH-02 | 8785298 | 16902697.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25687995.53
2 | KISH-03 | 4083625.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4083625.97
3 | KISH-04 | 10874388.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10874388.38
4 | KISH-05 | 8166875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8166875
5 | KISH-06 | 9088939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9088939
6 | KISH-07 | 8347590 | 851797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9199387
7 | KISH-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | KISH-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | KISH-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | KISH-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | KISH-13 | 12021358.18 | 2223109.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14244467.94
12 | KISH-14 | 3647296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3647296
13 | KISH-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | KISH-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | KISH-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | KISH-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | KISH-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | KISH-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | KISH-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | KISH-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | KISH-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | KISH-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | KISH-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | KISH-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | KISH-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | KISH-28/Lot-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | KISH-28/Lot-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | KISH-28/Lot-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | KISH-28/Lot-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | HOBI-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | HOBI-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | HOBI-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | HOBI-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | HOBI-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | HOBI-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | HOBI-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | NETR-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | NETR-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | NETR-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | NETR-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | NETR-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | NETR-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | NETR-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | NETR-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SUNM-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SUNM-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SUNM-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | SUNM-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | SUNM-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | SUNM-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | GATE-01 | 2640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640000
52 | GATE-02 | 2613539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613539
53 | GATE-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## mobilization_gob
| Sl No | IPCNo | Inlet | Reg_Rehab_Rehab | Reg_CW_Box | Khal_Riv_New | Khal_Riv_Rehab | Full_Emb_Rehab | Sub_Emb_Rehab | Sub_Emb_Const | Reg_Rehab_New | Wmg_Office | Gate_Repair | Total | Package No | IPC No | Month | Voucher No
0 | 1 | 126/KISH-02 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085823 | KISH-02 | 1 | 2 | 126
1 | 3 | 149/KISH-07 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138308 | KISH-07 | 1 | 3 | 149
2 | 4 | 152/KISH-02 .. Bill | 0 | 0 | 3523.68 | 5950.62 | 0 | 0 | 0 | 335.49 | 0 | 0 | 0 | 1787580.21 | KISH-02 | 2 | 3 | 152
3 | 5 | Netr(GATE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | GATE-01 | 1 | 2 | 221
4 | 6 | 176/KISH-13 1st Bill | 0 | 0 | 22285.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30175.77 | 0 | 0 | 0 | 1801319.93 | KISH-13 | 1 | 4 | 176
5 | 7 | 197/KISH-14 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497358 | KISH-14 | 1 | 5 | 197
6 | 8 | 198/KISH-5 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113665 | KISH-05 | 1 | 5 | 198
7 | 9 | 201/KISH-6 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239401 | KISH-06 | 1 | 5 | 201
8 | 10 | 227/KISH/HFMLIP/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468893.18 | KISH-02 | 2 | 6 | 27
9 | 11 | 228/KISH-04 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624908.62 | KISH-04 | 1 | 6 | 228
10 | 12 | 234/KISH-13 2nd Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332188.8 | KISH-13 | 2 | 6 | 234
11 | 13 | 241/KISH-07 2nd Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116154 | KISH-07 | 2 | 6 | 241
12 | 14 | 242/KISH-03 1st Bill | 0 | 0 | 17514.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60121.99 | 0 | 0 | 0 | 556858.14 | KISH-03 | 1 | 6 | 242
13 | 15 | Netr(GATE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356392 | GATE-02 | 1 | 6 | 243

## mobilization_rpa
| Sl No | IPCNo | Inlet | Reg_Rehab_Rehab | Reg_CW_Box | Khal_Riv_New | Khal_Riv_Rehab | Full_Emb_Rehab | Sub_Emb_Rehab | Sub_Emb_Const | Reg_Rehab_New | Wmg_Office | Gate_Repair | Total | Package No | IPC No | Month | Voucher No
0 | 1 | 126/KISH-02 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8785298 | KISH-02 | 1 | 2 | 126
1 | 3 | 149/KISH-07 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8347590 | KISH-07 | 1 | 3 | 149
2 | 4 | 152/KISH-02 .. Bill | 0 | 0 | 25840.3 | 43637.88 | 0 | 0 | 0 | 2460.3 | 0 | 0 | 0 | 13108925.37 | KISH-02 | 2 | 3 | 152
3 | 5 | Netr(GATE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640000 | GATE-01 | 1 | 2 | 221
4 | 6 | 176/KISH-13 1st Bill | 0 | 0 | 163427.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221288.96 | 0 | 0 | 0 | 12021358.18 | KISH-13 | 1 | 4 | 176
5 | 7 | 197/KISH-14 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3647296 | KISH-14 | 1 | 5 | 197
6 | 8 | 198/KISH-5 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8166875 | KISH-05 | 1 | 5 | 198
7 | 9 | 201/KISH-6 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9088939 | KISH-06 | 1 | 5 | 201
8 | 10 | 227/KISH/HFMLIP/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3793772.16 | KISH-02 | 2 | 6 | 27
9 | 11 | 228/KISH-04 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10874388.38 | KISH-04 | 1 | 6 | 228
10 | 12 | 234/KISH-13 2nd Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223109.76 | KISH-13 | 2 | 6 | 234
11 | 13 | 241/KISH-07 2nd Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851797 | KISH-07 | 2 | 6 | 241
12 | 14 | 242/KISH-03 1st Bill | 0 | 0 | 128442.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440894.6 | 0 | 0 | 0 | 4083625.97 | KISH-03 | 1 | 6 | 242
13 | 15 | Netr(GATE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613539 | GATE-02 | 1 | 6 | 243

## gob_combined
| Sl No | IPCNo | Inlet | Reg_Rehab_Rehab | Reg_CW_Box | Khal_Riv_New | Khal_Riv_Rehab | Full_Emb_Rehab | Sub_Emb_Rehab | Sub_Emb_Const | Reg_Rehab_New | Wmg_Office | Gate_Repair | Total | Package No | IPC No | Month | Voucher No
0 | 1 | 126/KISH-02 1st Bill | 0 | 0 | 1085823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085823 | KISH-02 | 1 | 2 | 126
1 | 3 | 149/KISH-07 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 1138308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138308 | KISH-07 | 1 | 3 | 149
2 | 4 | 152/KISH-02 .. Bill | 0 | 0 | 1181305.11 | 5950.62 | 0 | 0 | 0 | 610134.27 | 0 | 0 | 0 | 1797390 | KISH-02 | 2 | 3 | 152
3 | 5 | Netr(GATE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 360000 | GATE-01 | 1 | 2 | 221
4 | 6 | 176/KISH-13 1st Bill | 0 | 0 | 289036.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564744.61 | 0 | 0 | 0 | 1853781.28 | KISH-13 | 1 | 4 | 176
5 | 7 | 197/KISH-14 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497358 | 0 | 0 | 0 | 497358 | KISH-14 | 1 | 5 | 197
6 | 8 | 198/KISH-5 1st Bill | 0 | 0 | 767755.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345909.26 | 0 | 0 | 0 | 1113665 | KISH-05 | 1 | 5 | 198
7 | 9 | 201/KISH-6 1st Bill | 0 | 0 | 495956.88 | 743444.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239401 | KISH-06 | 1 | 5 | 201
8 | 10 | 227/KISH/HFMLIP/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468893.18 | 0 | 0 | 0 | 468893.18 | KISH-02 | 2 | 6 | 27
9 | 11 | 228/KISH-04 1st Bill | 0 | 0 | 1624908.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624908.62 | KISH-04 | 1 | 6 | 228
10 | 12 | 234/KISH-13 2nd Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332188.8 | 0 | 0 | 0 | 332188.8 | KISH-13 | 2 | 6 | 234
11 | 13 | 241/KISH-07 2nd Bill | 0 | 0 | 0 | 116154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116154 | KISH-07 | 2 | 6 | 241
12 | 14 | 242/KISH-03 1st Bill | 0 | 0 | 253633.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380861.93 | 0 | 0 | 0 | 634495.01 | KISH-03 | 1 | 6 | 242
13 | 15 | Netr(GATE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356392 | 356392 | GATE-02 | 1 | 6 | 243

## rpa_combined
| Sl No | IPCNo | Inlet | Reg_Rehab_Rehab | Reg_CW_Box | Khal_Riv_New | Khal_Riv_Rehab | Full_Emb_Rehab | Sub_Emb_Rehab | Sub_Emb_Const | Reg_Rehab_New | Wmg_Office | Gate_Repair | Total | Package No | IPC No | Month | Voucher No
0 | 1 | 126/KISH-02 1st Bill | 0 | 0 | 8785298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8785298 | KISH-02 | 1 | 2 | 126
1 | 3 | 149/KISH-07 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 8347590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8347590 | KISH-07 | 1 | 3 | 149
2 | 4 | 152/KISH-02 .. Bill | 0 | 0 | 8662906.62 | 43637.88 | 0 | 0 | 0 | 4474319.35 | 0 | 0 | 0 | 13180863.85 | KISH-02 | 2 | 3 | 152
3 | 5 | Netr(GATE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640000 | 2640000 | GATE-01 | 1 | 2 | 221
4 | 6 | 176/KISH-13 1st Bill | 0 | 0 | 1943627.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10462446.78 | 0 | 0 | 0 | 12406074.73 | KISH-13 | 1 | 4 | 176
5 | 7 | 197/KISH-14 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3647296 | 0 | 0 | 0 | 3647296 | KISH-14 | 1 | 5 | 197
6 | 8 | 198/KISH-5 1st Bill | 0 | 0 | 5630207.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2536667.35 | 0 | 0 | 0 | 8166875 | KISH-05 | 1 | 5 | 198
7 | 9 | 201/KISH-6 1st Bill | 0 | 0 | 3637016.47 | 5451922.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9088939 | KISH-06 | 1 | 5 | 201
8 | 10 | 227/KISH/HFMLIP/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3793772.16 | 0 | 0 | 0 | 3793772.16 | KISH-02 | 2 | 6 | 27
9 | 11 | 228/KISH-04 1st Bill | 0 | 0 | 10874388.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10874388.38 | KISH-04 | 1 | 6 | 228
10 | 12 | 234/KISH-13 2nd Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223109.76 | 0 | 0 | 0 | 2223109.76 | KISH-13 | 2 | 6 | 234
11 | 13 | 241/KISH-07 2nd Bill | 0 | 0 | 0 | 851797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851797 | KISH-07 | 2 | 6 | 241
12 | 14 | 242/KISH-03 1st Bill | 0 | 0 | 1859975.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2792987.28 | 0 | 0 | 0 | 4652963 | KISH-03 | 1 | 6 | 242
13 | 15 | Netr(GATE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613539 | 2613539 | GATE-02 | 1 | 6 | 243

## mobilization_original_input
| Sl No | IPCNo | Inlet | Reg_Rehab_Rehab | Reg_CW_Box | Khal_Riv_New | Khal_Riv_Rehab | Full_Emb_Rehab | Sub_Emb_Rehab | Sub_Emb_Const | Reg_Rehab_New | Wmg_Office | Gate_Repair | Total | Gob | Rpa | Package No | IPC No | Month | Voucher No
0 | 1 | 126/Kish-02 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KISH-02 | 1 | 2 | 126
1 | 3 | 149/Kish-07 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KISH-07 | 1 | 3 | 149
2 | 4 | 152/Kish-02 .. Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81748.26 | 9809.7912 | 71938.4688 | KISH-02 | 2 | 3 | 152
3 | 5 | Netr(Gate) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GATE-01 | 1 | 2 | 221
4 | 6 | 176/Kish-13 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437177.89 | 52461.3468 | 384716.5432 | KISH-13 | 1 | 4 | 176
5 | 7 | 197/Kish-14 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KISH-14 | 1 | 5 | 197
6 | 8 | 198/Kish-5 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KISH-05 | 1 | 5 | 198
7 | 9 | 201/Kish-6 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KISH-06 | 1 | 5 | 201
8 | 10 | 227/Kish/HFMLIP/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KISH-02 | 2 | 6 | 27
9 | 11 | 228/Kish-04 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KISH-04 | 1 | 6 | 228
10 | 12 | 234/Kish-13 2nd Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KISH-13 | 2 | 6 | 234
11 | 13 | 241/Kish-07 2nd Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KISH-07 | 2 | 6 | 241
12 | 14 | 242/Kish-03 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646973.9 | 77636.868 | 569337.032 | KISH-03 | 1 | 6 | 242
13 | 15 | Netr(Gate) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GATE-02 | 1 | 6 | 243

## civil_expenditure_list
| id | Gob | Dpa | Rpa | Total | Budget_allocation | date | Invoice_details
0 |  | 1085823 | 0 | 8785298 | 9871121 | 680 | 2017-02-26 | 9672
1 |  | 1138308 | 0 | 8347590 | 9485898 | 681 | 2017-03-23 | 9695
2 |  | 1181305.11 | 0 | 8662906.62 | 9844211.73 | 680 | 2017-03-30 | 9698
3 |  | 5950.62 | 0 | 43637.88 | 49588.5 | 681 | 2017-03-30 | 9698
4 |  | 610134.27 | 0 | 4474319.35 | 5084453.62 | 685 | 2017-03-30 | 9698
5 |  | 360000 | 0 | 2640000 | 3000000 | 660 | 2017-06-13 | 9768
6 |  | 289036.67 | 0 | 1943627.95 | 2232664.62 | 680 | 2017-04-18 | 9722
7 |  | 1564744.61 | 0 | 10462446.78 | 12027191.39 | 685 | 2017-04-18 | 9722
8 |  | 497358 | 0 | 3647296 | 4144654 | 685 | 2017-05-24 | 9744
9 |  | 767755.74 | 0 | 5630207.65 | 6397963.39 | 680 | 2017-05-25 | 9745
10 |  | 345909.26 | 0 | 2536667.35 | 2882576.61 | 685 | 2017-05-25 | 9745
11 |  | 495956.88 | 0 | 3637016.47 | 4132973.35 | 680 | 2017-05-28 | 9748
12 |  | 743444.12 | 0 | 5451922.53 | 6195366.65 | 681 | 2017-05-28 | 9748
13 |  | 468893.18 | 0 | 3793772.16 | 4262665.34 | 685 | 2016-09-26 | 9571
14 |  | 1624908.62 | 0 | 10874388.38 | 12499297 | 680 | 2017-06-18 | 9775
15 |  | 332188.8 | 0 | 2223109.76 | 2555298.56 | 685 | 2017-06-19 | 9781
16 |  | 116154 | 0 | 851797 | 967951 | 681 | 2017-06-20 | 9788
17 |  | 253633.08 | 0 | 1859975.72 | 2113608.8 | 680 | 2017-06-21 | 9789
18 |  | 380861.93 | 0 | 2792987.28 | 3173849.21 | 685 | 2017-06-21 | 9789
19 |  | 356392 | 0 | 2613539 | 2969931 | 660 | 2017-06-21 | 9790