## Sheet1
2018-19 RPA (Civil Works) Statement
Sl No | Item Name | Jul'18 | Aug'18 | Sep'18 | Oct'18 | Nov'18 | Dec'18 | Jan'19 | Feb'19 | Mar'19 | Apr'19 | May'19 | Jun'19
1 | Irrigation Inlate | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 42.18 | 42.18 | 93.31 | 93.31 | 93.31 | 109.16 | 121.99
2 | Regulator/Causeway | [6 empty] | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 148.84 | 148.84 | 148.84
3 | Regulator/Box/Causeway | 2581.69 | 2581.69 | 2581.69 | 2609.91 | 2609.91 | 2757.55 | 2971.26 | 3460.6 | 4650.6 | 4810.78 | 5486.69 | 5994.91
4 | R/E of Khal/Drainage khal/River | 1958.04 | 1958.04 | 1958.04 | 1958.04 | 1958.04 | 1815.83 | 2044.62 | 2164.18 | 3446.35 | 3816.56 | 4214.23 | 4833.05
5 | R/E of Khals/River | [6 empty] | 378.95 | 378.95 | 800.17 | 800.17 | 1074.5 | 1517.6
7 | Resectioning of Sub-mergible Embkt | [6 empty] | 422.67 | 422.67 | 422.67 | 422.67 | 495.18 | 633.06 | 1055.73
6 | Resectioning of Full Embkt | 62.18 | 62.18 | 62.18 | 62.18 | 62.18 | 62.18 | 62.18 | 62.18 | 312.05 | 312.05 | 413.95 | 539.5
8 | Sub-mergible Embkt | 3895.91 | 3895.91 | 3895.91 | 3895.91 | 3895.91 | 3964.03 | 3964.03 | 4326.6 | 5278.24 | 5591.03 | 5591.03 | 5902.95
9 | Rehab of Regulator(New haor) | [10 empty] | 148.84 | 178.46
10 | Const WMG office | [11 empty] | 42
11 | Replacement of gate | [10 empty] | 95.03 | 95.03
|  | 8503.09 | 8503.09 | 8503.09 | 8531.31 | 8531.31 | 8641.77 | 9984.14 | 11006.74 | 15101.64 | 15995.41 | 17777.45 | 20007.39
|  | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun
| Irrigation Inlate | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.91 | 0 | 51.13 | 0 | 0 | 15.85 | 12.83
| Regulator/Causeway |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.25 | 0 | 0 | 50.59 | 0 | 0
| Regulator/Box/Causeway | 2581.69 | 0 | 0 | 28.22 | 0 | 147.64 | 213.71 | 489.34 | 1190 | 160.18 | 675.91 | 508.22
| R/E of Khal/Drainage khal/River | 1958.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.58 | 0 | 119.56 | 1282.17 | 370.21 | 397.67 | 618.82
| R/E of Khals/River |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.95 | 0 | 421.22 | 0 | 274.33 | 443.1
| Resectioning of Sub-mergible Embkt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.67 | 0 | 0 | 0 | 72.51 | 137.88
| Resectioning of Full Embkt | 62.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.87 | 0 | 101.9 | 125.55
| Sub-mergible Embkt | 3895.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.12 | 0 | 362.57 | 951.64 | 312.79 | 0 | 311.92
| Rehab of Regulator(New haor) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.84 | 29.62
| Const WMG office |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
| Replacement of gate |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.03 | 0
|  |  | 0 | 0 | 28.22 | 0 | 339.25 | 1113.58 | 1022.6 | 4094.9 | 893.77 | 1782.04 | 2229.94 | 11504.3
|  | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun
| Irrigation Inlate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3174260 | 0 | 4397180 | 0 | 0 | 1363100 | 1103380
| Regulator/Causeway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8449500 | 0 | 0 | 4350740 | 0 | 0
| Regulator/Box/Causeway | 0 | 0 | 0 | 2426920 | 0 | 12697040 | 18379060 | 42083240 | 102340000 | 13775480 | 58128260 | 43706920
| R/E of Khal/Drainage khal/River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7445880 | 0 | 10282160 | 110266620 | 31838060 | 34199620 | 53218520
| R/E of Khals/River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32589700 | 0 | 36224920 | 0 | 23592380 | 38106600
| Resectioning of Sub-mergible Embkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36349620 | 0 | 0 | 0 | 6235860 | 11857680
| Resectioning of Full Embkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21488820 | 0 | 8763400 | 10797300
| Sub-mergible Embkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5858320 | 0 | 31181020 | 81841040 | 26899940 | 0 | 26825120
| Rehab of Regulator(New haor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12800240 | 2547320
| Const WMG office | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3612000
| Replacement of gate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8172580 | 0