## PW-06
Sl No | Item Code | Description | Unit | Rate | Khal Name and Length
[5 empty] | Katakhali Khal |  | Samarbari Khal |  | Mahinhandra Khal |  | Kata Khal |  | Kurigai Khal |  | Beri Gang
[5 empty] | 3.8 |  | 3.89 |  | 0.9 |  | 0.5 |  | 7.35 |  | 3.56
[5 empty] | Quantity | Amount | Quantity | Amount | Quantity | Amount | Quantity | Amount | Quantity | Amount | Quantity | Amount
| 16-100 | Erection of Bamboo Profile | Nos | 198.143 | 122 | 24173.446 | 124 | 24569.732 | 29 | 5746.147 | 16 | 3170.288 | 235 | 46563.605 | 114 | 22588.302
44 | 16-220 | Ring Bandh Construction | Cum | 101.507 | 929.812 | 94382.4267 | 2497.5 | 253513.7325 | 624.375 | 63378.4331 | 293.625 | 29804.9929 | 5869.125 | 595757.2714 | 2855.25 | 289827.8618
45 | 12-310 | Bailing Out of Water | Cum | 5.502 | 17456.25 | 96044.2875 | 69185 | 380655.87 | 10884.38 | 59885.8588 | 5681.5 | 31259.613 | 158025 | 869453.55 | 76540 | 421123.08
46 | 16-600 | Excavation by Excavator | Cum | 82.011 | 55743.705 | 4571596.9908 | 78330.1575 | 6423934.5467 | 22647.375 | 1857333.8711 | 13040.43 | 1069458.7047 | 177442.035 | 14552198.7324 | 86076.5625 | 7059224.9672
47 | 16-130 | Manual Excavation | Cum | 101.536 | 18581.235 | 1886664.277 | 26110.0525 | 2651110.2906 | 7549.125 | 766507.956 | 4346.81 | 441357.7002 | 59147.345 | 6005584.8219 | 28692.1875 | 2913289.95
48 | 16-240 | Ring Bandh Removal | Cum | 101.536 | 743.8496 | 75527.513 | 1998 | 202868.928 | 499.5 | 50717.232 | 234.9 | 23850.8064 | 4695.3 | 476741.9808 | 2284.2 | 231928.5312
49 | 16-190 | Extra Rate for Lead | pldcum | 10.409 | 18581.235 | 193412.0751 | 26110.0525 | 271779.5365 | 7549.125 | 78578.8421 | 4346.81 | 45245.9453 | 59147.345 | 615664.7141 | 28692.1875 | 298656.9797
50 | NSI | Video Graphy | LS | 50000 | 9500 | 9500 | 9725 | 9725 | 2250 | 2250 | 1250 | 1250 | 18375 | 18375 | 8900 | 8900
Total | [5 empty] | 6951301.016 |  | 10218157.6363 |  | 2884398.3401 |  | 1645398.0505 |  | 23180339.6756 |  | 11245539.6718
[5 empty] | 74324.94 |  | 104440.21 |  | 30196.5 |  | 17387.24 |  | 236589.38 |  | 114768.75 | 577707.02
[5 empty] | 55743.705 |  | 78330.1575 |  | 22647.375 |  | 13040.43 |  | 177442.035 |  | 86076.5625 | 433280.265
[5 empty] | 18581.235 |  | 26110.0525 |  | 7549.125 |  | 4346.81 |  | 59147.345 |  | 28692.1875 | 144426.755
[5 empty] | 37162.47 |  | 52220.105 |  | 15098.25 |  | 8693.62 |  | 118294.69 |  | 57384.375
[5 empty] | 929.812 |  | 2497.5 |  | 624.375 |  | 293.625 |  | 5869.125 |  | 13069.687
[5 empty] | 743.8496 |  | 1998 |  | 499.5 |  | 234.9 |  | 4695.3 |  | 10455.7496
[5 empty] | 929.812 |  | 2497.5 |  | 624.375 |  | 293.625 |  | 5869.125 |  | 2855.25
[5 empty] | 743.8496 |  | 1998 |  | 499.5 |  | 234.9 |  | 4695.3 |  | 2284.2
[5 empty] | 19000 |  | 19450 |  | 4500 |  | 2500 |  | 36750 |  | 17800
[5 empty] | 9500 |  | 9725 |  | 2250 |  | 1250 |  | 18375 |  | 8900

## PW-12
Sl No | Item Code | Description | Unit | Rate | Khal Name and Length
[5 empty] | Jalalpur Khal |  | Lalpur Khal |  | Moharkona Khal |  | Nabinpur Khal |  | Naluar Khal
[5 empty] | 0.367 |  | 3.99 |  | 3 |  | 2.8 |  | 0.6
[5 empty] | Quantity | Amount | Quantity | Amount | Quantity | Amount | Quantity | Amount | Quantity | Amount
1 | 16-100 | Erection of Bamboo Profile | Nos | 261.432 | 30 | 7842.96 | 319 | 83396.808 | 240 | 62743.68 | 224 | 58560.768 | 48 | 12548.736 | 861 | 225092.952
2 | 16-220 | Ring Bandh Construction | Cum | 128.178 | 108 | 13843.224 | 3040.65 | 389744.4357 | 1873.13 | 240094.0571 | 1512 | 193805.136 | 263.25 | 33742.8585 | 6797.03 | 871229.7113
3 | 12-310 | Bailing Out of Water | Cum | 5.517 | 3578.25 | 19741.2053 | 131761.5 | 726928.1955 | 83250 | 459290.25 | 67200 | 370742.4 | 11700 | 64548.9 | 297489.75 | 1641250.9507
4 | 16-600 | Excavation by Excavator | Cum | 87.273 | 3097.832 | 270357.0921 | 124659.84 | 10879438.2163 | 72780.464 | 6351769.4347 | 83620.592 | 7297819.9256 | 13247.664 | 1156163.3803 | 297406.392 | 25955548.049
5 | 16-130 | Manual Excavation | Cum | 128.223 | 774.458 | 99303.3281 | 31164.96 | 3996064.6661 | 18195.116 | 2333032.3589 | 20905.148 | 2680520.792 | 3311.916 | 424663.8053 | 74351.598 | 9533584.9504
6 | 16-240 | Ring Bandh Removal | Cum | 128.223 | 108 | 13848.084 | 3040.65 | 389881.265 | 1873.13 | 240178.348 | 1512 | 193873.176 | 263.25 | 33754.7048 | 6797.03 | 871535.5777
7 | 16-190 | Extra Rate for 1st Lead | pldcum | 13.113 | 387.229 | 5077.7339 | 15582.48 | 204333.0602 | 9097.558 | 119296.2781 | 10452.574 | 137064.6029 | 1655.958 | 21714.5773 | 37175.799 | 487486.2523
| 16-190 | Extra Rate for 2nd Lead | pldcum | 26.226 | 387.229 | 10155.4678 | 15582.48 | 408666.1205 | 9097.558 | 238592.5561 | 10452.574 | 274129.2057 | 1655.958 | 43429.1545 | 37175.799 | 974972.5046
[6 empty] | 440169.0952 |  | 17078452.7673 |  | 10044996.9628 |  | 11206516.0062 |  | 1790566.1166 |  | 40560700.948
[8 empty] | 3872.29 | 155824.8 | 90975.58 | 104525.74 | 16559.58 | 371757.99
[8 empty] | 3097.832 | 124659.84 | 72780.464 | 83620.592 | 13247.664 | 297406.392
408751.129

## Summary
Name | Length | Contract Value | Contract Value(Lakh) | PKG | Cost/km
Katakhali Khal | 3.8 | 11245539.67 | 112.46 | 6 | 29.5947
Samarbari Khal | 3.89 | 23180339.68 | 231.8 | 6 | 59.5887
Mahinhandra Khal | 0.9 | 1645398.05 | 16.45 | 6 | 18.2778
Kata Khal | 0.5 | 2884398.34 | 28.84 | 6 | 57.68
Kurigai Khal | 7.35 | 10218157.64 | 102.18 | 6 | 13.902
Beri Gang | 3.56 | 6951301.02 | 69.51 | 6 | 19.5253
Jalalpur Khal | 0.367 | 440169.0952 | 4.4 | 12 | 11.9891
Lalpur Khal | 3.99 | 17078452.7673 | 170.78 | 12 | 42.802
Moharkona Khal | 3 | 10044996.9628 | 100.45 | 12 | 33.4833
Nabinpur Khal | 2.8 | 11206516.0062 | 112.07 | 12 | 40.025
Naluar Khal | 0.6 | 1790566.1166 | 17.91 | 12 | 29.85