## Regulator
Sl No | Item Code | Description | Unit | Rate | Quantity
[5 empty] | Puknarai Regulator | Muktakhali Regulator
[5 empty] | 1 Vent Regulator | 2 Vent Regulator
1 | 04-120 | BM pilar | each |  | 2 | 2
2 | 04-180 | Site preparation | Sqm |  | 9000 | 12000
3 | 16-310-10 | Foundation Excavation | cum |  | 4930.08 | 7322.418
4 | 12-100 |  | each |  | 2 | 2
5 | 16-560 |  | Sqm
6 | 12-310-20 | Bailing out | cum |  | 4454.732 | 48932.43
7 | 44-240-30 | Sheet pile Supply | M ton |  | 14.616 | 22.368
8 | 44-320-10 |  | p/m |  | 69.02 | 79.56
9 | 44-330 |  | p/m |  | 69.02 | 79.56
10 | 12-300 |  | each
11 | 44-270-20 | Sheet pile Drive | Sqm |  | 110.16 | 173.16
12 | 72-180 | Painting of steel sheet pile | Sqm |  | 416.16 | 636.48
13 | 44-310 |  | Sqm |  | 29.85 | 34.95
14 | 44-220-10 |  | Sqm |  | 214.943 | 324.281
15 | 28-120-20 | CC 1:3:6 | cum |  | 48.007 | 41.643
16 | 28-100-20 |  | cum
17 | 36-150-60 |  | Sqm |  | 188.932 | 231.606
18 | 36-150-10 | Shuttering : Vertical and inclined walls | Sqm |  | 721.184 | 838.646
19 | 36-150-20 |  | Sqm |  | 12.72 | 27.62
20 | 36-150-30 |  | Sqm |  | 12.96 | 28.44
21 | 16-520-20 | Back filling sand:FM>1.50 | cum |  | 352.2 | 375.204
22 | 28-200-10 | RCC 1:1.5:3 | cum |  | 224.907 | 379.188
23 | 76-120-10 |  | kg |  | 30823.445 | 32798.161
24 | 76-630-10 |  | m |  | 21 | 25
25 | 40-610-20 | Khoa filter: 40mm to 20mm | cum |  | 38.255 | 159.611
26 | 40-610-30 | Khoa filter: 20mm to 5mm | cum |  | 38.255 | 159.611
27 | 40-650-20 | Sand filter: FM 1.50 to 2.00 | cum |  | 179.271 | 83.934
28 | 40-650-30 | Sand filter: FM 1.00 to 1.50 | cum |  | 30.617 | 354.337
29 | 16-540-20 | Back filling sand:FM>.50 | cum |  | 755.538 | 472.273
30 | 40-140-40 | CC Block 40x40x20 | each |  | 1116.59 | 13979.406
31 | 40-140-50 | CC Block 30x30x30 | each |  | 5163.38 | 4102.498
32 | 40-220-10 | Labour charge within-200m | cum |  | 87.571 | 279.054
33 | 40-220-20 | Labour charge Beyond-200m | cum |  | 87.571 | 279.054
34 | 40-600-20 | Geotextile filter: 2.00mm | Sqm |  | 256.438 | 266.548
35 | 76-100-10 |  | kg |  | 24 | 44.4
36 | 76-200 |  | each |  | 1 | 2
37 | 16-140-10 |  | cum |  | 1596 | 1995
38 | 16-140-20 |  | cum
39 | 16-190
40 | 16-600 |  | cum |  | 7303.35 | 10526.9
41 | 16-110 |  | cum
42 | 16-220 |  | cum |  | 3469.92 | 2967.582
43 | 16-530 |  | cum |  | 1750.15 | 2364.322
44 | 16-240 | Ring bundh remover | cum |  | 1267.144 | 2370.477
45 | 76-170 |  | kg |  | 1757.615 | 3187.885
46 | 76-240-40 |  | each |  | 1 | 2
47 | 76-260-20 | Labour charge for fitting lift gate | each |  | 1 | 2
48 | 68-130 |  | cum |  | 0.81 | 1.674
49 | 80-230-40 |  | m |  | 40 | 40
50 | M.R |  | L.S |  | 1 | 1
51 | 16-270 |  | cum |  | 1054.83 | 3446
52 | 48-100 |  | Sqm |  | 3745 | 5275
53 | Approved Rate |  | L.S
54 | Approved Rate |  | L.S
55 | Approved Rate |  | L.S
56 | Approved Rate |  | L.S
57 | Approved Rate |  | L.S
58 | approved Rate |  | L.S

## Causeway
Sl No | Item Code | Description | Unit | Rate | Quantity
[5 empty] | Juringa Khal | Dakua Haor 1 | Dakua Haor 2 | Dakua Haor 3 | Dakua Haor 4 | Dakua Haor 5
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 04-120 | BM pilar | each |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2 | 04-180 | Site preparation | Sqm |  | 9000 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900
3 | 12-100 |  | each |  | 4
4 | 16-310-10 | Foundation Excavation | cum |  | 4982.4 | 2877.24 | 2877.24 | 2877.24 | 2877.24 | 2877.24
5 | 16-560-20 |  | Sqm |  | 219.4 | 182.2 | 182.2 | 182.2 | 182.2 | 182.2
6 | 12-310-20 | Bailing out | cum |  | 40777.029 | 28543.92 | 28543.92 | 28543.92 | 28543.92 | 28543.92
7 | 44-240-30 | Sheet pile Supply | M ton |  | 22.176 | 10.512 | 10.512 | 10.512 | 10.512 | 10.512
8 | 44-320-10 |  | p/m |  | 78.54 | 49.64 | 49.64 | 49.64 | 49.64 | 49.64
9 | 12-300 |  | each |  | 20
10 | 44-270-20 | Sheet pile Drive | Sqm |  | 170.94 | 78.84 | 78.84 | 78.84 | 78.84 | 78.84
11 | 72-180 | Painting of steel sheet pile | Sqm |  | 68.32 | 297.84 | 297.84 | 297.84 | 297.84 | 297.84
12 | 44-310 |  | Sqm |  | 58.905 | 37.23 | 37.23 | 37.23 | 37.23 | 37.23
13 | 44-220-10 |  | Sqm |  | 405.775 | 189.575 | 189.575 | 189.575 | 189.575 | 189.575
14 | 28-120-20 | CC 1:3:6 | cum |  | 46.614 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | 27.21
15 | 28-100-20 | CC 1:4:8 | cum |  | 1.412 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73
16 | 28-200 |  | cum |  | 344.976 | 127.63 | 127.63 | 127.63 | 127.63 | 127.63
17 | 76-120-10 |  | kg |  | 36048.893 | 12991.266 | 12991.266 | 12991.266 | 12991.266 | 12991.266
18 | 36-150-60 |  | Sqm |  | 124.24 | 131.63 | 131.63 | 131.63 | 131.63 | 131.63
19 | 36-150-10 | Shuttering : Vertical and inclined walls | Sqm |  | 579.84 | 295.94 | 295.94 | 295.94 | 295.94 | 295.94
20 | 16-520-20 | Back filling sand:FM>1.50 | cum |  | 505.061 | 612.488 | 612.488 | 612.488 | 612.488 | 612.488
| 16-520-40 | Back filling sand:FM>0.80 | cum |  |  | 520.575 | 520.575 | 520.575 | 520.575 | 520.575
21 | 40-610-20 | Khoa filter: 40mm to 20mm | cum |  | 110.252 | 40.151 | 40.151 | 40.151 | 40.151 | 40.151
22 | 40-610-30 | Khoa filter: 20mm to 5mm | cum |  | 110.252 | 40.151 | 40.151 | 40.151 | 40.151 | 40.151
23 | 40-140-50 | CC Block 30x30x30 | each |  | 5919.897 | 4011 | 4011 | 4011 | 4011 | 4011
24 | 40-140-40 | CC Block 40x40x20 | each |  | 7671.585 | 4313 | 4313 | 4313 | 4313 | 4313
25 | 40-220-10 | Labour charge within-200m | cum |  | 405.328 | 246.313 | 246.313 | 246.313 | 246.313 | 246.313
26 | 40-600-20 | Geotextile filter: 2.00mm | Sqm |  | 3107.174 | 558.907 | 558.907 | 558.907 | 558.907 | 558.907
27 | 40-650-20 | Sand filter: FM 1.50 to 2.00 | cum |  | 62.15 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
28 | 40-650-30 | Sand filter: FM 1.00 to 1.50 | cum |  | 18 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8
29 | 16-140-10 |  | cum |  | 2811.6 | 1874.4 | 1874.4 | 1874.4 | 1874.4 | 1874.4
| 16-140-20 |  | cum |  |  | 8553.07 | 8553.07 | 8553.07 | 8553.07 | 8553.07
| 16-190 |  | cum |  |  | 8553.07 | 8553.07 | 8553.07 | 8553.07 | 8553.07
30 | 16-270-10 |  | cum |  | 2351.64
31 | 16-600 |  | cum |  | 8144.69 | 619.42 | 619.42 | 619.42 | 619.42 | 619.42
32 | 16-220 |  | cum |  | 602.99 | 5522.76 | 5522.76 | 5522.76 | 5522.76 | 5522.76
33 | 16-240 | Ring bundh remover | cum |  | 133.592 | 332.169 | 332.169 | 332.169 | 332.169 | 332.169
34 | 16-540-20 | Back filling sand:FM>.80 | cum |  | 919.544
35 | 16-530 |  | cum |  | 2003.81 | 1418.051 | 1418.051 | 1418.051 | 1418.051 | 1418.051
36 | 48-100 |  | Sqm |  | 5088 | 5064 | 5064 | 5064 | 5064 | 5064