## Khal
Sl | Item Code | Description | Unit | Rate | Piyan River |  | Nayori Khal |  | Feni khal |  | Jhalokhali Khal |  | Putia Khalk
[5 empty] | 4.925 |  | 5.27 |  | 1.93 |  | 6.7 |  | 5.235 |  | 24.06
1 | Analysis Rate
2 | 16-100 | Bamboo Profile | Nos | 324.821 | 99 | 32157.279 | 106 | 34431.026 | 40 | 12992.84 | 135 | 43850.835 | 106 | 34431.026 | 123917.98
3 | 16-220 | Cons of Ring Bundh | cum | 167.601 | 1532.5372 | 256854.7642 | 1639.8926 | 274847.6361 | 600.5679 | 100655.7756 | 2084.8729 | 349426.7859 | 1629.0015 | 273022.2723 | 989271.8338
4 | 12-310-20 | Bailingout | cum | 6.951 | 101464.1356 | 705277.2066 | 108571.7756 | 754682.412 | 39761.58 | 276382.7429 | 138032.4281 | 959463.408 | 107850.7106 | 749670.2897 | 3191486.3995
5 | 16-600-10 | Excavation by Excavator | Cum | 121.091 | 219744.5445 | 26609086.638 | 99035.4771 | 11992304.9575 | 6811.0353 | 824755.0755 | 182159.577 | 22057885.3385 | 205117.3845 | 24837869.2065 | 62196900.028
7 | 16-130 | Excavation Manual | cum | 220.951 | 24416.0605 | 5394752.9835 | 11003.9419 | 2431331.9667 | 756.7817 | 167211.6734 | 20239.953 | 4472037.8553 | 22790.8205 | 5035654.5803 | 12544542.0366
8 | 16-200 | Additional Lift | cum | 12.941 | 24416.0605 | 315968.2389 | 11003.9419 | 142402.0121 | 756.7817 | 9793.512 | 20239.953 | 261925.2318 | 22790.8205 | 294936.0081 | 809296.5524
9 | 16-240 | Ring bundh removal | cum | 167.651 | 1311.5062 | 219875.3217 | 1049.2049 | 175900.2573 | 1279.8307 | 214564.9001 | 624.9674 | 104776.4084 | 652.372 | 109370.8181 | 720034.7687
| Sub-Total |  |  |  |  | 33533972.4321 |  | 15805900.2677 |  | 1606356.5195 |  | 28249365.8628 |  | 31334954.2009
[6 empty] | 335.3397 |  | 158.059 |  | 16.0636 |  | 282.4937 |  | 313.3495 | 1105.3055
10 | Analysis Rate
11 | Analysis Rate
12 | Analysis Rate
13 | Analysis Rate
14 | Analysis Rate |  |  | DF | 0.2047 |  | 0.21904 |  | 0.080216 |  | 0.27847 |  | 0.21758 |  | 1
|  |  |  | Bambo Profile | 99.4825 |  | 106.4514 |  | 38.985 |  | 135.3367 |  | 105.7444
|  |  |  | Ringhbundh | 1915.6715 |  | 2049.8657 |  | 750.7098 |  | 2606.0911 |  | 2036.2518
|  |  |  | Bailout | 101464.1356 |  | 108571.7756 |  | 39761.58 |  | 138032.4281 |  | 107850.7106
| 1 |  |  | Total Earth | 244160.605 |  | 110039.419 |  | 7567.817 |  | 202399.53 |  | 227908.205 |  | 792075.576
[5 empty] | 219744.5445 |  | 99035.4771 |  | 6811.0353 |  | 182159.577 |  | 205117.3845 |  | 712868.0184
[5 empty] | 24416.0605 |  | 11003.9419 |  | 756.7817 |  | 20239.953 |  | 22790.8205 |  | 79207.5576
[5 empty] | 1532.5372 |  | 1639.8926 |  | 600.5679 |  | 2084.8729 |  | 1629.0015

## Embankment
Sl | Item Code | Description | Unit | Rate | Rescetioning of Embankment 44.600 to 48.350=3.75 |  | Rescetioning of Embankment 42.000 to 43.000=1.000 |  | Rescetioning of Embankment 22.000 to 25.000=3.000 |  | Rescetioning of Embankment 6.000 to 7.000=1.000 |  | Rescetioning of Embankment 4.000 to 5.000=1.000
[5 empty] | 3.75 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 9.75
1 | Analysis Rate | [13 empty] | 0
8 | 16-100 | Bamboo Profile | Nos | 324.821 | 63 | 20463.723 | 17 | 5521.957 | 50 | 16241.05 | 17 | 5521.957 | 17 | 5521.957 | 47912.687
9 | 16-650-10 | Embankment by Mechanical Excavator | cum | 150.961 | 63733.4973 | 9621272.4784 | 13859.8798 | 2092301.322 | 40687.9122 | 6142287.9136 | 15467.3777 | 2334970.8125 | 29403.2 | 4438736.4752 | 20353984.3936
10 | 16-300 | Royalty for Earth | cum | 16.731 | 63733.4973 | 1066325.1425 | 13859.8798 | 231889.6498 | 40687.9122 | 680749.459 | 15467.3777 | 258784.6971 | 29403.2 | 491944.9392 | 2400900.8155
11 | 16-410-10 | Earth work by Carried Earth | cum | 392.481 | 3749.0293 | 1471422.7491 | 815.2871 | 319984.6767 | 2393.4066 | 939366.6158 | 909.8458 | 357097.1698 | 1729.6 | 678835.1376 | 3097468.38
12 | 16-120-10 | Earthwork by Manual labor in embankment | Cum | 211.521 | 7498.0585 | 1585996.832 | 1630.5741 | 344900.6642 | 4786.8132 | 1012511.5149 | 1819.6915 | 384902.9658 | 3459.2 | 731693.4432 | 3347506.3141
13 | 16-190 | Extra rate for additional Lead | cum | 50.021 | 7498.0585 | 375060.3842 | 1630.5741 | 81562.9471 | 4786.8132 | 239441.1831 | 1819.6915 | 91022.7885 | 3459.2 | 173032.6432 | 806281.6402
14 | 48-100 | Fine dressing and close turfing | sqm | 29.161 | 43566.55 | 1270444.1646 | 9543.3 | 278292.1713 | 30313.27 | 883965.2665 | 12576.45 | 366741.8585 | 14855.84 | 433211.1502 | 2910298.8708
15 | 04-120 | BM Pillars | Nos | 1293.181 | 9 | 11638.629 | 2 | 2586.362 | 7 | 9052.267 | 2 | 2586.362 | 2 | 2586.362 | 25885.62
16 | 48-130 | Biological Protection | m | 5.181 | 7500 | 38857.5 | 2000 | 10362 | 6000 | 31086 | 2000 | 10362 | 2000 | 10362 | 110167.5
| Sub-Total |  |  |  |  | 15461481.6027 |  | 3367401.75 |  | 9954701.2698 |  | 3811990.6112 |  | 6965924.1076
[6 empty] | 154.6148 |  | 33.674 |  | 99.547 |  | 38.1199 |  | 69.6592 | 395.615
|  |  |  | df | 0.38462 |  | 0.10256 |  | 0.30769 |  | 0.10256 |  | 0.10256
|  |  |  | Bamboo | 63.0769 |  | 16.8205 |  | 50.4615 |  | 16.8205 |  | 16.8205
|  |  |  | Total Earth | 74980.585 |  | 16305.741 |  | 47868.132 |  | 18196.915 |  | 34592 |  | 191943.373
|  |  |  | Excavator | 63733.4973 |  | 13859.8798 |  | 40687.9122 |  | 15467.3777 |  | 29403.2 |  | 163151.8671
|  |  |  | Royalty | 63733.4973 |  | 13859.8798 |  | 40687.9122 |  | 15467.3777 |  | 29403.2 |  | 163151.8671
|  |  |  | Carried Earth | 3749.0293 |  | 815.2871 |  | 2393.4066 |  | 909.8458 |  | 1729.6 |  | 9597.1687
|  |  |  | Manual EW | 7498.0585 |  | 1630.5741 |  | 4786.8132 |  | 1819.6915 |  | 3459.2 |  | 19194.3373
|  |  |  | Lead | 7498.0585 |  | 1630.5741 |  | 4786.8132 |  | 1819.6915 |  | 3459.2 |  | 19194.3373
|  |  |  | Turfing | 43566.55 |  | 9543.3 |  | 30313.27 |  | 12576.45 |  | 14855.84 |  | 110855.41
|  |  |  | BM Pillars | 8.4615 |  | 2.2564 |  | 6.7692 |  | 2.2564 |  | 2.2564 |  | 22
|  |  |  | Bilogical protection | 7500 |  | 2000 |  | 6000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 19500