## Box_Drainage_Outlet
Sl No | Item Code | Description | Unit | Rate | Chagalia Khal sluice |  | Near Nasir Sluice |  | Shingpur Khal sluice |  | Gharu chara Sluice
1 | 04-120 | BM pilar | each | 1203.771 | 3 | 3611.313 | 3 | 3611.313 | 3 | 3611.313 | 3 | 3611.313
2 | 04-180 | Site preparation | sqm | 27.721 | 2750 | 76232.75 | 4900 | 135832.9 | 2750 | 76232.75 | 4900 | 135832.9
3 | 16-310 | Foundation Excavation | cum | 246.711 | 1699.71 | 419337.1538 | 984.17 | 242805.5649 | 1690.7 | 417114.2877 | 984.17 | 242805.5649
4 | 16-560 | Shoring for slope protection | sqm | 837.151 | 61.5 | 51484.7865 | 61.5 | 51484.7865 | 61.5 | 51484.7865 | 61.5 | 51484.7865
5 | 12-310-20 | Bailing out | cum | 6.131 | 40777.03 | 250003.9709 | 40777.03 | 250003.9709 | 40777.03 | 250003.9709 | 40777.03 | 250003.9709
6 | 12-300 | Sumpm Well | Nos | 11211.171 | 6 | 67267.026 | 6 | 67267.026 | 6 | 67267.026 | 6 | 67267.026
7 | 44-220-10 | Supply ing and laying of polythene | kg | 31.221 | 83.58 | 2609.4512 | 84.764 | 2646.4168 | 83.69 | 2612.8855 | 84.76 | 2646.292
8 | 28-120-20 | CC 1:3:6 | cum | 10954.481 | 11.91 | 130467.8687 | 12.123 | 132801.1732 | 11.95 | 130906.0479 | 12.12 | 132768.3097
9 | 28-100-20 | CC 1:4:8 | cum | 10601.191 | 0.865 | 9170.0302 | 0.857 | 9085.2207 | 0.872 | 9244.2386 | 0.857 | 9085.2207
10 | 28-200-10 | RCC 1:1.5:3 | cum | 11674.491 | 58.821 | 686705.2351 | 60.624 | 707754.3424 | 59.775 | 697842.6995 | 60.642 | 707964.4832
11 | 76-120-10 | Reinforcement 8mm to 30mm | kg | 77.341 | 6233.18 | 482080.3744 | 6387.99 | 494053.5346 | 6266.99 | 484695.2736 | 6387.99 | 494053.5346
12 | 36-150-60 | Shuttering : Footing beams,beams, grade beams | sqm | 735.351 | 159.17 | 117045.8187 | 158.336 | 116432.5359 | 160.21 | 117810.5837 | 158.34 | 116435.4773
| 36-150-10 | Shuttering : Vertical and inclined walls | sqm | 909.691 | 171.2 | 155739.0992 | 172.39 | 156821.6315 | 175.22 | 159396.057 | 172.39 | 156821.6315
| 36-150-20 | Shuttering : Deck slab operating deck slab | Sqm | 921.991 | 11.09 | 10224.8802 | 13.19 | 12161.0613 | 10.67 | 9837.644 | 13.19 | 12161.0613
13 | 16-520 | Back filling sand:FM>1.50 | cum | 1420.061 | 258.51 | 367099.9691 | 261.725 | 371665.4652 | 262.8 | 373192.0308 | 261.73 | 371672.5655
14 | 40-610-20 | Khoa filter: 40mm to 20mm | cum | 3730.471 | 5.51 | 20554.8952 | 5.41 | 20181.8481 | 7.92 | 29545.3303 | 5.401 | 20148.2739
15 | 40-610-30 | Khoa filter: 20mm to 5mm | cum | 4076.091 | 5.51 | 22459.2614 | 5.41 | 22051.6523 | 7.92 | 32282.6407 | 5.401 | 22014.9675
16 | 40-140-50 | CC Block 30x30x30 | each | 317.011 | 1163 | 368683.793 | 1140 | 361392.54 | 1184 | 375341.024 | 1140 | 361392.54
17 | 76-170 | M.S Work in plats, angles, channels | each | 144.421 | 520.38 | 75153.8 | 510.323 | 73701.358 | 530.45 | 76608.1194 | 510.32 | 73700.9247
18 | 72-540 | Expoxy paint 2 coast of gate | sqm | 362.711 | 6.6 | 2393.8926 | 6.554 | 2377.2079 | 6.63 | 2404.7739 | 6.55 | 2375.7571
19 | 40-220-10 | Labour charge | each | 1145.881 | 31.41 | 35992.1222 | 30.786 | 35277.0925 | 31.98 | 36645.2744 | 30.79 | 35281.676
20 | 16-140-10 | Earth Work in embankment construction | cum | 187.791 | 730 | 137087.43 | 1190 | 223471.29 | 1442 | 270794.622 | 1190 | 223471.29
21 | 16-130 | Earth Work in Channel excavation | cum | 142.471 | 644 | 91751.324 | 867.35 | 123572.2219 | 436.5 | 62188.5915 | 867.35 | 123572.2219
22 | 16-220 | Extra rate for additoinal lift | cum | 142.421 | 688.77 | 98095.3122 | 1802.39 | 256698.1862 | 299.7 | 42683.5737 | 1802.39 | 256698.1862
23 | 76-250 | Supplying Flap gate | each | 59678.511 | 1 | 59678.511 | 1 | 59678.511 | 1 | 59678.511 | 1 | 59678.511
24 | 76-260 | Labour charge for fitting Flap gate | each | 8463.381 | 1 | 8463.381 | 1 | 8463.381 | 1 | 8463.381 | 1 | 8463.381
25 | 16-540-20 | Back filling sand:FM>.80 | cum | 757.751 | 322.56 | 244420.1626 | 307.8 | 233235.7578 | 319.2 | 241874.1192 | 307.8 | 233235.7578
26 | 16-530 | Back file by earth | cum | 159.491 | 451.58 | 72022.9458 | 435.456 | 69451.3129 | 446.88 | 71273.3381 | 435.46 | 69451.9509
27 | 68-130 | Supplying Fall boards | cum | 60966.411 | 0.0198 | 1207.1349 | 0.09 | 5486.977 | 0.0198 | 1207.1349 | 0.0187 | 1140.0719
28 | 48-100 | Fine dreasing and close turfing | sqm | 26.171 | 1696 | 44386.016 | 1696 | 44386.016 | 1696 | 44386.016 | 1696 | 44386.016
Sub-Total | [5 empty] | 4111429.7089 |  | 4293852.2954 |  | 4206628.045 |  | 4289625.6628 | 16901535.7121

## Irrigation_inlet
Sl No | Item Code | Description | Unit | Rate | 36 Inlet | 1 Inlet
1 | 04-180 | Site Preparation | sqm | 25.721 | 7200 | 200 | 185191.2
2 | 04-120 | BM pilar | each | 1203.771 | 108 | 3 | 130007.268
3 | 16-310 | Foundation Excavation | cum | 246.711 | 9225.402 | 256.2612 | 2276008.1528
4 | 16-520-20 | Back filling Sand FM>=1.50 | cum | 1420.061 | 256.168 | 7.1158 | 363774.1862
5 | 44-220-10 | Supply ing and laying of polythene | kg | 31.221 | 453.348 | 12.593 | 14153.9779
6 | 28-120-20 | CC 1:3:6 | cum | 10954.481 | 121.811 | 3.3836 | 1334376.2851
7 | 28-100-20 | CC 1:4:8 | cum | 10601.191 | 10.08 | 0.28 | 106860.0053
8 | 76-120-10 | Reinforcement 8mm to 30mm | kg | 77.341 | 41797.811 | 1161.0503 | 3232684.5006
9 | 28-200-10 | RCC 1:1.5:3 stone chips | cum | 11674.491 | 550.644 | 15.2957 | 6428488.4222
10 | 36-150-60 | Shuttering : Footing beams,beams,grade beams | sqm | 735.351 | 1175.054 | 32.6404 | 864077.134
11 | 36-150-10 | Shuttering : Vertical and inclined walls | sqm | 800.691 | 1359.648 | 37.768 | 1088657.9168
12 | 40-610-30 | Khoa filter: 20mm to 5mm | cum | 4076.091 | 34.56 | 0.96 | 140869.705
13 | 12-310-30 | Bailing out by pump | cum | 4.951 | 587189.217 | 16310.8116 | 2907173.8134
14 | 76-170 | M.S Work in plats, angles, channels | each | 144.421 | 1878.768 | 52.188 | 271333.5533
15 | 40-140-50 | CC Block 30x30x30 | each | 287.011 | 3636 | 101 | 1043571.996
16 | 40-220-10 | Labour charge | each | 1145.881 | 98.172 | 2.727 | 112493.4295
17 | 60-260-35 | RCC Pipe 600mm dia | m | 2036.651 | 259.2 | 7.2 | 527899.9392
18 | 60-300-35 | Pipe Placing | m | 66.311 | 259.2 | 7.2 | 17187.8112
19 | 16-540-20 | Back filling of hydraulic structure FM:>0.80 | cum | 707.751 | 2625.773 | 72.9381 | 1858393.4665
20 | 16-240 | Cross Bundh Removal | cum | 142.471 | 4715.06 | 130.9739 | 671759.3133
21 | 76-230 | Lift Gate | kg | 292.741 | 7974.72 | 221.52 | 2334527.5075
22 | 76-200 | Hand Wheel Lifting Device | Each | 46820.841 | 36 | 1 | 1685550.276
23 | 76-260 | Labour Charge for fitting Gate | each | 8463.381 | 72 | 2 | 609363.432
24 | 16-140-10 | Earth Work in embankment construction | cum | 187.791 | 2489.602 | 69.1556 | 467524.8492
28671928.1409
796442.4484
[7 empty] | 28455928.141 | 15 | 7 | 14
[7 empty] | 790442.4484 | 11856636.7254 | 5533097.1385 | 11066194.2771
[8 empty] | 118.5664 | 55.331 | 110.6619

## Causeway
Sl No | Item Code | Description | Unit | Chitra Khal |  |  | Nabinpur Khal |  |  | Dipjuri Khal |  |  | Sudhi Khal
|  |  |  | Rate | Quantity | Amount | Rate | Quantity | Amount | Rate | Quantity | Amount | Rate | Quantity | Amount
1 | 04-120 | BM pilar | each | 1203.771 | 5 | 6018.855 | 1203.771 | 5 | 6018.855 |  | 5 |  |  | 5
2 | 04-180 | Site preparation | sqm | 27.721 | 9000 | 249489 | 27.721 | 9000 | 249489 |  | 9000 |  |  | 9000
3 | 12-100 | Pizeometer | each | 2584.221 | 6 | 15505.326 | 2584.221 | 6 | 15505.326 |  | 6 |  |  | 6
4 | 16-310 | Foundation Excavation | cum | 246.711 | 3029.399 | 747386.0567 | 246.711 | 3225.602 | 795791.495 |  | 1963.933 |  |  | 2476.976
5 | 16-560 | Shoring for slope protection | sqm | 837.151 | 289.2 | 242104.0692 | 837.151 | 341.6 | 285970.7816 |  | 345.6 |  |  | 290.8
6 | 12-310 | Bailing out | cum | 6.131 | 50971.286 | 312504.9545 | 6.131 | 50971.286 | 312504.9545 |  | 50971.286 |  |  | 50971.286
7 | 44-240 | Sheet pile Supply | M ton | 145120.531 | 12.888 | 1870313.4035 | 145120.531 | 16.992 | 2465888.0628 |  | 17.568 |  |  | 14.112
8 | 44-320 | Cutting of sheet Pile | m | 39.161 | 61.2 | 2396.6532 | 39.161 | 80.24 | 3142.2786 |  | 82.96 |  |  | 66.64
9 | 12-300 | Construction of sump well | each | 17211.171 | 10 | 172111.71 | 17211.171 | 10 | 172111.71 |  | 8 |  |  | 10
10 | 44-270 | Sheet pile Drive | sqm | 1250.751 | 94.5 | 118195.9695 | 1250.751 | 123.9 | 154968.0489 |  | 128.1 |  |  | 102.9
11 | 72-180 | Painting of steel sheet pile | sqm | 293.331 | 367.2 | 107711.1432 | 293.331 | 481.44 | 141221.2766 |  | 497.76 |  |  | 399.84
12 | 44-310 | Supplying and placing of hesian cloth | sqm | 461.811 | 45.9 | 21197.1249 | 461.811 | 45.9 | 21197.1249 |  | 62.22 |  |  | 49.98
13 | 44-220-10 | Supplying and laying of polythene | sqm | 31.221 | 271.69 | 8482.4335 | 31.221 | 343.776 | 10733.0305 |  | 369.428 |  |  | 249.964
14 | 28-120 | CC 1:3:6 | cum | 10954.481 | 31.126 | 340969.1756 | 10954.481 | 39.988 | 438047.7862 |  | 41.147 |  |  | 33.86
15 | 28-100 | CC 1:4:8 | cum | 10601.191 | 1.62 | 17173.9294 | 10601.191 | 1.813 | 19219.9593 |  | 1.702 |  |  | 1.859
16 | 28-200 | RCC 1:1.5:3 | cum | 11674.491 | 177.708 | 2074650.4466 | 11674.491 | 256.781 | 2997787.4735 |  | 256.457 |  |  | 166.264
17 | 76-120 | Reinforcement: 8 mm to 22mm | kg | 77.341 | 15857.836 | 1226460.8941 | 77.341 | 22780.624 | 1761876.2408 |  | 34102.333 |  |  | 16297.154
18 | 36-150-60 | Shuttering : Footing beams,beams, grade beams | sqm | 735.351 | 185.33 | 136282.6008 | 735.351 | 213.991 | 157358.4958 |  | 202.273 |  |  | 201.339
| 36-150-10 | Shuttering : Vertical and inclined walls | sqm | 909.691 | 424.57 | 386227.5079 | 909.691 | 569.108 | 517712.4256 |  | 680.24 |  |  | 424.3
19 | 16-520 | Back filling sand:FM>1.50 | cum | 1420.061 | 174.701 | 248086.0768 | 1420.061 | 84.22 | 119597.5374 |  | 105.638 |  |  | 226.981
20 | 40-610-20 | Khoa filter: 40mm to 20mm | cum | 3730.471 | 20.772 | 77489.3436 | 3730.471 | 26.366 | 98357.5984 |  | 27.666 |  |  | 17.938
21 | 40-610-30 | Khoa filter: 20mm to 5mm | cum | 4076.091 | 20.772 | 84668.5623 | 4076.091 | 26.366 | 107470.2153 |  | 27.666 |  |  | 17.938
23 | 40-140-50 | CC Block 30x30x30 | each | 317.011 | 5288 | 1676354.168 | 317.011 | 6554 | 2077690.094 |  | 5583 |  |  | 5710
| 40-140-40 | CC Block 40x40x20 | each | 381.461 | 1503 | 573335.883 | 381.461 | 2671 | 1018882.331 |  | 2910 |  |  | 1720
24 | 40-220-10 | Labour charge | each | 1145.881 | 214.88 | 246226.9093 | 1145.881 | 305.145 | 349659.8577 |  | 290.404 |  |  | 209.219
| 40-600-20 | Geotextile filter: 2.00mm | sqm | 190.471 | 280.525 | 53431.8773 | 190.471 | 486.22 | 92610.8096 |  | 0 |  |  | 318.375
| 40-600-40 | Geotextile filter: 3.00mm | sqm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 527.33
25 | 16-140-10 | Earth Work in embankment construction | cum | 155.001 | 2948 | 456942.948 | 155.001 | 11260 | 1745311.26 |  | 5590 |  |  | 4320
26 | 16-130 | Earth Work in Channel excavation | cum | 130.001 | 6110 | 794306.11 | 130.001 | 7375 | 958757.375 |  | 3080.01 |  |  | 3555
27 | 16-200 | Extra rate for additoinal lift | cum | 10.991 | 6110 | 67155.01 | 10.991 | 7375 | 81058.625 |  | 3080.01 |  |  | 3555
28 | 16-190 | Extra rate for additoinal lead | cum | 142.421 | 2602.601 | 370665.037 | 142.421 | 8034.398 | 1144266.9976 |  | 3626.067 |  |  | 2591.824
29 | 16-220 | Ring bundh Constructiuon | cum | 14.571 | 2602.601 | 37922.4992 | 14.571 | 2859.198 | 41661.3741 |  | 3616.067 |  |  | 2591.824
30 | 04-280 | Cement mortar gauge | m | 77.731 | 4.2 | 326.4702 | 77.731 | 5.6 | 435.2936 |  | 6.6 |  |  | 5
31 | 16-240 | Ring bundh remover | cum | 142.471 | 1456.394 | 207493.9096 | 142.471 | 3274.355 | 466500.6312 |  | 3616.067 |  |  | 82.48
32 | 16-540-20 | Back filling sand:FM>.80 | cum | 600.001 | 503.38 | 302028.5034 | 600.001 | 796.561 | 477937.3966 |  | 1035.441 |  |  | 606.87
33 | 16-530 | Back file by earth | cum | 159.491 | 603.437 | 96242.7706 | 159.491 | 677.15 | 107999.3307 |  | 817.96 |  |  | 630.972
34 | 48-100 | Fine dreasing and close turfing | sqm | 26.171 | 1189 | 31117.319 | 26.171 | 1118.42 | 29270.1698 |  | 1062 |  |  | 1450
[6 empty] | 13378974.6507 |  |  | 13378974.6507