## Embankment
Sl | Item Code | Description | Unit | Rate | 0.000-26.00=7.23 | 0.000-26.500=6.894 | 0.000-16.020=16.020 | 22.850-31.210=8.360
[5 empty] | 7.23 | 6.894 | 16.02 | 8.36
1 | 04-120 | BM Pillar | Nos |  | 7 | 7 | 16 | 9
2 | 16-100 | Bamboo Profile | Nos |  | 121 | 115 | 267 | 139
3 | 16-650-10 | Embankment by Excavator | Cum |  | 74445.3248 | 82756.4328 | 115765.272 | 54216.576
4 | 16-410-10 | Embankment by Carried Earth | cum |  | 9305.6656 | 10344.5541 | 14470.659 | 6777.072
5 | 16-120-10 | Embankment by Manual Labour | cum |  | 9305.6656 | 10344.5541 | 14470.659 | 6777.072
6 | 16-190 | Additional Lead | cum |  | 9305.6656 | 10344.5541 | 14470.659 | 6777.072
7 | 48-100 | Fine Dressing and Close Turfing | sqm |  | 122042.4 | 116370.72 | 270417.6 | 141116.8
8 | 16-300 | Royalty for Specified Earth | cum |  | 83750.9904 | 93100.9869 | 130235.931 | 60993.648
9 | 40-492-20 | Geobag Dumping | Each |  | 17813 | 0 | 0 | 0
10 | 48-130 | Biological Protection | m |  | 57840 | 55152 | 128160 | 66880
[5 empty] | 93056.656 | 103445.541 | 144706.59 | 67770.72 | 408979.507
[5 empty] | 74445.3248 | 82756.4328 | 115765.272 | 54216.576 | 327183.6056
[5 empty] | 9305.6656 | 10344.5541 | 14470.659 | 6777.072 | 40897.9507
[5 empty] | 9305.6656 | 10344.5541 | 14470.659 | 6777.072 | 40897.9507
[5 empty] | 122042.4 | 116370.72 | 270417.6 | 141116.8 | 649947.52
0
[5 empty] | 83750.9904 | 93100.9869 | 130235.931 | 60993.648 | 368081.5563
[5 empty] | 57840 | 55152 | 128160 | 66880 | 308032

## Earth_Calculation
start | finish | 7.23
8.414 | 10.217 | 1.803 | 26669.237 | 1.803
10.217 | 12.111 | 1.894 | 23932.474 | 3.697
12.111 | 13.018 | 0.907 | 14761.885 | 4.604
13.018 | 14.018 | 1 | 10088.66 | 5.604
14.018 | 15.663 | 1.615 | 17604.4 | 7.219
93056.656
start | finish | 6.894
16.439 | 18.938 | 2.499 | 19033.397 | 2.499
26.097 | 26.503 | 0.406 | 29185.095 | 2.905
0 | 4 | 4 | 55227.049 | 6.905
103445.541
start | finish | 6.894
144706.59
67770.72

## Khal
Sl | Item Code | Description | Unit | Rate | Kairdhala Khal | satmukha khal | singer beel khal
[5 empty] | 1.695 | 1.79 | 2.72
1 | 16-100 | Bamboo Profile | Nos | 324.821 | 5 | 6 | 11 | 17
2 | 16-220 | Cons of Ring Bundh | cum | 105.871 | 3360 | 3150 | 1590 | 4740
3 | 12-310-20 | Bailingout | cum | 1.501 | 12119 | 4922 | 29552.5 | 34474.5
4 | 16-600 | Excavation by Excavator | Cum | 162.969 | 78408.067 | 29683.86 | 16680.817 | 46364.677
5 | 16-240 | Ring bundh removal | cum | 43.869 | 3024 | 2835 | 1431 | 4266
[6 empty] | 5304748.0933 | 2997498.8282 | 8302246.9215
[6 empty] | 53.0475 | 29.975 | 83.0225

## Embankment_as_per_appendix
Sl | Item Code | Description | Unit | Rate | 0.000-26.00=5.7 | 0.000-16.020=16.020 | 22.850-31.210=8.360 | Total
[5 empty] | 5.7 | 16.02 | 9.42
1 | 04-120 | BM Pillar | Nos | 1308.571 | 6 | 16 | 10 | 32
2 | 16-100 | Bamboo Profile | Nos | 77.881 | 95 | 267 | 159 | 521
3 | 16-650-10 | Embankment by Excavator | Cum | 217.651 | 62993.05 | 150725.43 | 88394.61 | 302113.09
4 | 16-410-10 | Embankment by Carried Earth | cum | 130.001 | 23923.59 | 11130.56 | 12132.37 | 47186.52
5 | 16-120-10 | Embankment by Manual Labour | cum | 214.001 | 18065.26 | 8224.47 | 37326.51 | 63616.24
6 | 16-190 | Additional Lead | cum | 12.051 | 18065.26 | 8224.47 | 37326.51 | 63616.24
7 | 48-100 | Fine Dressing and Close Turfing | sqm | 2.511 | 96216 | 270417.6 | 159009.6 | 525643.2
8 | 16-300 | Royalty for Specified Earth | cum | 5.576 | 81058.31 | 158949.9 | 125721.12 | 365729.33
9 | 40-492-20 | Geobag Dumping | Each | 400.001 | 17813 | 0 | 0 | 17813
10 | 48-130 | Biological Protection | m | 0.311 | 45600 | 128160 | 75360 | 249120
[5 empty] | 28752508.1492 | 37758594.7469 | 30403327.5517
[5 empty] | 287.5251 | 377.5859 | 304.0333 | 969.1443
[5 empty] | 93056.656 | 144706.59 | 67770.72 | 305533.966
[5 empty] | 74445.3248 | 115765.272 | 54216.576 | 244427.1728
[5 empty] | 9305.6656 | 14470.659 | 6777.072 | 30553.3966
[5 empty] | 9305.6656 | 14470.659 | 6777.072 | 30553.3966
[5 empty] | 96216 | 270417.6 | 159009.6 | 525643.2
0
[5 empty] | 81058.31 | 158949.9 | 125721.12 | 365729.33
[5 empty] | 45600 | 128160 | 75360 | 249120

## Khal_as_per_appendix
Sl | Item Code | Description | Unit | Rate | Kairdhala Khal | satmukha khal | singer beel khal
[5 empty] | 1.695 | 1.79 | 2.72
1 | 16-100 | Bamboo Profile | Nos | 324.821 | 5 | 6 | 11 | 17
2 | 16-220 | Cons of Ring Bundh | cum | 105.871 | 3360 | 3150 | 1590 | 4740
3 | 12-310-20 | Bailingout | cum | 1.501 | 12119 | 4922 | 29552.5 | 34474.5
4 | 16-600 | Excavation by Excavator | Cum | 162.969 | 78408.067 | 29683.86 | 16680.817 | 46364.677
5 | 16-240 | Ring bundh removal | cum | 43.869 | 3024 | 2835 | 1431 | 4266
[6 empty] | 5304748.0933 | 2997498.8282 | 8302246.9215
[6 empty] | 53.0475 | 29.975 | 83.0225

## Causeway_appendix
Sl No | Item Code | Description | Unit | Rate | Ekrampur CW | Dirar Beel CW | Total
1 | 04-180 | Site preparation | Sqm | 2.501 | 7500 | 4500 | 12000
2 | 04-120 | BM pilar | nos | 1308.571 | 2 | 2 | 4
3 | 04-320 | Supplying Bambo Dia 6 cm | nos | 30.321 | 100 | 100 | 200
4 | 04-330 | Labour charge Average 6dia | nos | 3.3 | 100 | 100 | 200
5 | 12-300 | Construction of sump well | each | 9854.646 | 6 | 6 | 12
6 | 12-310-20 | Bailing out | cum | 6.951 | 7500 | 3150 | 10650
7 | 16-130 | Earth Work in Channel excavation | cum | 88.095 | 1658.4 | 4492 | 6150.4
8 | 16-140-10 | Earth Work by manual Labour | cum | 180.035 | 7258 | 6750 | 14008
9 | 16-220 | Ring bundh Constructiuon | cum | 98.904 | 4050 | 4290 | 8340
10 | 16-240 | Ring bundh remover | cum | 44.001 | 3240 | 3432 | 6672
11 | 16-300 |  | cum | 1.564 | 0 | 0 | 0
12 | 16-310-10 | Foundation Excavation | cum | 116.849 | 3589.31 | 3648.43 | 7237.74
13 | 16-340 | Earth Work in removal of slushy earth | cum | 149.389 | 466.04 | 630.84 | 1096.88
14 | 16-520-20 | Back filling sand:FM>1.50 | cum | 400.079 | 675.05 | 366.92 | 1041.97
15 | 16-540-20 | Back filling sand:FM>.8 | cum | 260.001 | 597.15 | 1017.18 | 1614.33
16 | 16-560-30 | Shoring for slope protection | Sqm | 533.037 | 224.8 | 281.4 | 506.2
17 | 28-100-20 | CC 1:4:8 | cum | 10708.111 | 0 | 0 | 0
18 | 28-120-20 | CC 1:3:6 | cum | 11149.981 | 35.75 | 44.69 | 80.44
19 | 28-200-10 | RCC 1:1.5:3 | cum | 20871.802 | 232.77 | 302.16 | 534.93
20 | 36-150-10 | Shuttering : Vertical and inclined walls | Sqm | 740.001 | 576.55 | 650.03 | 1226.58
21 | 36-150-60 | Shuttering : Footing beams,beams, grade beams | Sqm | 833.461 | 173.02 | 197.201 | 370.221
22 | 40-140-40 | CC Block 40x40x20 | each | 389.001 | 8840 | 8305 | 17145
23 | 40-140-50 | CC Block 30x30x30 | each | 323.581 | 3042 | 4396 | 7438
24 | 40-220-10 | Labour charge within-200m | cum | 1328.001 | 365.265 | 384.45 | 749.715
25 | 40-600-40 | Geotextile filter: 2.00mm | Sqm | 229.731 | 1600.6 | 2438.8 | 4039.4
26 | 40-610-20 | Khoa filter: 40mm to 20mm | cum | 1385.001 | 161.66 | 239.92 | 401.58
27 | 40-610-30 | Khoa filter: 20mm to 5mm | cum | 1790.393 | 161.66 | 239.92 | 401.58
28 | 40-650-20 | Sand filter: FM 1.50 to 2.0 | cum | 321.211 | 242.5 | 366.27 | 608.77
29 | 44-220-10 | Supplying and laying of polythene | Sqm | 31.371 | 289.12 | 370.91 | 660.03
30 | 44-240-30 | Sheet pile Supply | M ton | 199085.451 | 16.848 | 17.1612 | 34.0092
31 | 44-270-20 | Sheet pile Drive | Sqm | 1526.841 | 126.36 | 136.08 | 262.44
32 | 44-320-10 | Cutting of sheet Pile | m | 42.781 | 77.22 | 83.16 | 160.38
33 | 72-180 | Painting of steel sheet pile | Sqm | 47.711 | 463.32 | 498.96 | 962.28
34 | 76-120-10 | Reinforcement: 8 mm to 22mm | kg | 117.211 | 22629.4 | 28469.72 | 51099.12
[5 empty] | 21095021.4154 | 24420347.0471
[5 empty] | 210.9502 | 244.2035