## original
| Sl No | IPCNo | Inlet | Reg_Rehab_Rehab | Reg_CW_Box | Khal_Riv_New | Khal_Riv_Rehab | Full_Emb_Rehab | Sub_Emb_Rehab | Sub_Emb_Const | Reg_Rehab_New | Wmg_Office | Gate_Repair | Total | Gob | Rpa | Package No | IPC No
0 | 1 | 60/NETR-Gate Replacement final Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224805 | 224805 | 28740 | 196065 | GT-01 | 1
1 | 2 | 76/NETR-Gate Replacement 1st RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260946 | 2260946 | 237399 | 2023547 | GT-02 | 1
2 | 3 | 84/(SUNM-01)-05 1st RA Bill | 0 | 0 | 11767769.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11767769.7 | 1548390.75 | 10838735.25 | SUNM-05 | 1
3 | 4 | 92/NETR-Gate Replacement 2nd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831186 | 831186 | 104719 | 726467 | GT-02 | 2
4 | 5 | 110/NETR-05 1st RA Bill | 0 | 0 | 12310799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12310799 | 1538850 | 10771949 | NETR-05 | 1
5 | 6 | 111/KISH-23 1st RA Bill | 0 | 0 | 11592350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11592350 | 1449044 | 10143306 | KISH-23 | 1
6 | 7 | 120/NETR-06 4th RA Bill | 0 | 0 | 3807686.27 | 2651098.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6458785 | 807349 | 5651436 | NETR-06 | 4
7 | 8 | 132/(SUNM-01)-06 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 13531309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13531309 | 1691414 | 11839895 | SUNM-06 | 5
8 | 9 | 131/KISH-20 4th RA Bill | 1030629.59 | 0 | 14040211.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15070841 | 1883855 | 13186986 | KISH-20 | 4
9 | 10 | 133/KISH-22 1st RA Bill | 0 | 0 | 0 | 5940195.39 | 0 | 0 | 0 | 4930259.62 | 0 | 0 | 0 | 10870455.01 | 1358807 | 9511648 | KISH-22 | 1
10 | 11 | 138/KISH-22 2nd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 660021.52 | 0 | 0 | 0 | 547806.48 | 0 | 0 | 0 | 1207828 | 150979 | 1056849 | KISH-22 | 2
11 | 12 | 142/KISH-17 9th RA Bill | 5512499.82 | 0 | 6900291.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6155723.35 | 0 | 0 | 0 | 18568515 | 2321064 | 16247451 | KISH-17 | 9
12 | 13 | 144/KISH-10 4th RA Bill | 0 | 0 | 4360515.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4734271.99 | 0 | 0 | 0 | 9094787 | 1136848 | 7957939 | KISH-10 | 4
13 | 14 | 143/KISH-11 5th RA Bill | 0 | 0 | 3214492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3214492 | 401812 | 2812680 | KISH-11 | 5
14 | 15 | 152/HOBI-6 7th RA Bill | 0 | 0 | 10040694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10040694 | 1255087 | 8785607 | HOBI-06 | 7
15 | 16 | 154/(SUNM-02)-02 2nd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 12042332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12042332 | 1505304 | 10537128 | SUNM-02 | 2
16 | 17 | 153/KISH-09 5th RA Bill | 0 | 0 | 7786053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7786053 | 973257 | 6812796 | KISH-09 | 5
17 | 18 | 155/KISH-25 5th RA Bill | 0 | 0 | 6244931.31 | 5702443.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11947375 | 1493422 | 10453953 | KISH-25 | 5
18 | 19 | 157/KISH-13 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4129593 | 0 | 0 | 0 | 4129593 | 516199 | 3613394 | KISH-13 | 5
19 | 20 | 158/KISH-13 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3129025 | 0 | 0 | 0 | 3129025 | 391128 | 2737897 | KISH-13 | 6
20 | 21 | 156/SUNM-01 4th RA Bill | 0 | 0 | 10121557.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9416806.852 | 0 | 0 | 0 | 19538363.912 | 2442296 | 17096068 | SUNM-01 | 4
21 | 22 | 161/KISH-16 9th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4153902.918 | 0 | 0 | 0 | 4153902.918 | 519238 | 3634665 | KISH-16 | 9
22 | 23 | 160/(SUNM-01)-05 2nd RA Bill | 0 | 0 | 31435052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31435052 | 3929382 | 27505670 | SUNM-05 | 2
23 | 24 | 159/KISH-28/Lot-4 1st RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7440653 | 0 | 7440653 | 930082 | 6510571 | KISH-28/Lot-4 | 1
24 | 25 | 161/HOBI-1 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8773225 | 0 | 0 | 0 | 8773225 | 1096659 | 7676616 | HOBI-01 | 5
25 | 26 | 172/KISH-12 7th RA Bill | 0 | 0 | 967157.27 | 7576934.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8544091.37 | 1068011 | 7476080 | KISH-12 | 7
26 | 27 | 175/KISH-23 2nd RA Bill | 0 | 0 | 15300148.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5002242.94 | 0 | 0 | 0 | 20302391.19 | 2537799 | 17764592 | KISH-23 | 2
27 | 28 | 174/NETR-01 4th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6272429.75 | 0 | 0 | 0 | 6272429.75 | 784054 | 5488375 | NETR-01 | 4
28 | 29 | 173/NETR-03 4th RA Bill | 0 | 0 | 2376584.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5851260.367 | 0 | 0 | 0 | 8227844.86 | 1028481 | 7199364 | NETR-03 | 4
29 | 30 | 190/KISH-22 2nd RA Bill | 0 | 0 | 3951018.61 | 1303448.12 | 0 | 0 | 0 | 3401350.1 | 0 | 0 | 0 | 8655816.83 | 1081977 | 7573840 | KISH-22 | 2
30 | 31 | 191/KISH-26 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 5018209.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5018209.87 | 627276 | 4390934 | KISH-26 | 6
31 | 32 | 194/(SUNM-01)-06 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 28440949.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28440949.88 | 2930119 | 20510831 | SUNM-06 | 6
32 | 33 | 192/(SUNM-01)-04 4th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11803695.96 | 0 | 0 | 0 | 11803695.96 | 1475462 | 10328234 | SUNM-04 | 4
33 | 34 | 195/NETR-06 5th RA Bill | 0 | 0 | 3678989.383 | 1997998.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24430.227 | 0 | 0 | 5701418.602 | 712677 | 4988742 | NETR-06 | 5
34 | 35 | 193/KISH-05 5th RA Bill | 0 | 0 | 764582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7622328.7 | 0 | 0 | 0 | 8386910.7 | 1048364 | 7338547 | KISH-05 | 5
35 | 36 | 199/KISH-17 10th RA Bill | 4444197.77 | 0 | 181114.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4625311.934 | 781917 | 5473421 | KISH-17 | 10
36 | 37 | 210/(SUNM-01)-06 6th RA final Bill | 0 | 0 | 0 | 28440949.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28440949.88 | 625000 | 4375000 | SUNM-06 | 6
37 | 38 | 209/(SUNM-01)-05 2nd RA Bill | 0 | 0 | 31061589.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31061589.32 | 3882699 | 27178890 | SUNM-05 | 2
38 | 39 | 213/KISH-23 3rd RA Bill | 0 | 0 | 18143506.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644634.2 | 0 | 0 | 0 | 18788140.8 | 2348518 | 16439623 | KISH-23 | 3
39 | 40 | 212/(SUNM-02)-02 3rd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 35010947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35010947 | 4376368 | 30634579 | SUNM-02 | 3
40 | 41 | 214/KISH-26 7th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 9000456.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000456.89 | 1125057 | 7875399 | KISH-26 | 7
41 | 42 | 217/KISH-14 8th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6195501.836 | 0 | 0 | 0 | 6195501.836 | 774438 | 5421064 | KISH-14 | 8
42 | 43 | 218/KISH-17 11th RA Bill | 2677161.36 | 0 | 6396151.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686638.29 | 0 | 0 | 0 | 9759951.12 | 1181215 | 8268502 | KISH-17 | 11
43 | 44 | 220/KISH-03 8th RA Bill | 0 | 0 | 333327.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4060359.229 | 0 | 0 | 0 | 4393687.113 | 549211 | 3844476 | KISH-03 | 8
44 | 45 | 216/KISH-16 10th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2275479 | 0 | 0 | 0 | 2275479 | 284435 | 1991044 | KISH-16 | 10
45 | 46 | 219/KISH-9 6th RA Bill | 0 | 0 | 8581506.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8581506.13 | 1072688 | 7508818 | KISH-09 | 6
46 | 47 | 225/KISH-21 1st RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19139634.74 | 0 | 0 | 0 | 19139634.74 | 2392454 | 16747181 | KISH-21 | 1
47 | 48 | 226/(SUNM-01)-05 3rd RA Bill | 0 | 0 | 52195699.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52195699.36 | 6524462 | 45671237 | SUNM-05 | 3
48 | 49 | 232/HOBI-2 4th RA Bill | 0 | 0 | 14453370.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6619216.55 | 0 | 0 | 0 | 21072587.24 | 2571157 | 17998099 | HOBI-02 | 4
49 | 50 | 233/KISH-25 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 1017606.69 | 0 | 0 | 0 | 5862363.64 | 0 | 0 | 0 | 6879970.33 | 687997 | 4815979 | KISH-25 | 6
50 | 51 | 351/(SUNM-02)-02 4th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 30565887.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30565887.63 | 3820736 | 26745152 | SUNM-02 | 4
51 | 52 | 248/KISH-01 1st RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 5108675.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5108675.07 | 638585 | 4470090 | KISH-01 | 1
52 | 53 | 250/(SUNM-01)-03 3rd RA Bill | 0 | 0 | 19919089.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19919089.84 | 2489886 | 17429204 | SUNM-03 | 3
53 | 54 | 252/NETR-08 1st RA Bill | 0 | 0 | 10607590.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10607590.28 | 1325949 | 9281641 | NETR-08 | 1
54 | 55 | 249/(SUNM-01)-04 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21924820 | 0 | 0 | 0 | 21924820 | 2740603 | 19184217 | SUNM-04 | 5
55 | 56 | 246/KISH-11 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3582351.46 | 0 | 0 | 3582351.46 | 447794 | 3134557 | KISH-11 | 6
56 | 57 | 247/KISH-10 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3940433.72 | 3457479.39 | 0 | 0 | 7397913.11 | 924739 | 6473174 | KISH-10 | 5
57 | 58 | 245/KISH-6 12th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 3785875.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3785875.06 | 473234 | 3312641 | KISH-06 | 12
58 | 59 | 243/NETR-03 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10106760.09 | 0 | 0 | 0 | 10106760.09 | 1263345 | 8843415 | NETR-03 | 5
59 | 60 | 242/NETR-02 4th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 9265078.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9265078.22 | 1158135 | 8106943 | NETR-02 | 4
60 | 61 | 241/NETR-01 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181164.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181164.51 | 1476471 | 10335294 | NETR-01 | 5
61 | 62 | 240/HOBI-5 3rd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3421028.06 | 0 | 0 | 3421028.06 | 427629 | 2993399 | HOBI-05 | 3
62 | 63 | 244/KISH-23 4th RA Bill | 0 | 0 | 10902577.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3276311.75 | 0 | 0 | 0 | 14178889.43 | 1772361 | 12406528 | KISH-23 | 4
63 | 64 | 255/NETR-06 6th RA Bill | 0 | 247168.51 | 1774035.071 | 356391.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2377595.031 | 297199 | 2080396 | NETR-06 | 6
64 | 65 | 256/NETR-04 4th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 18663800.67 | 4842188.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23505988.76 | 2938249 | 20567740 | NETR-04 | 4
65 | 66 | 257/KISH-26 8th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 9480354.1 | 0 | 0 | 0 | 477480.29 | 0 | 0 | 0 | 9957834.39 | 1244729 | 8713105 | KISH-26 | 8
66 | 67 | 273/KISH-13 7th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7682708.75 | 0 | 0 | 0 | 7682708.75 | 960339 | 6722370 | KISH-13 | 7
67 | 68 | 347/(SUNM-01)-06 7th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 16117256.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16117256.97 | 2014657 | 14102600 | SUNM-06 | 7
68 | 69 | 351/KISH-21 2nd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7683514.47 | 0 | 0 | 0 | 7683514.47 | 960439 | 6723075 | KISH-21 | 2
69 | 70 | 349/(SUNM-01)-04 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14652108 | 0 | 0 | 0 | 14652108 | 1831514 | 12820594 | SUNM-04 | 6
70 | 71 | 348/(SUNM-01)-05 4th RA Bill | 0 | 0 | 10164437.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10164437.2 | 1270555 | 8893882 | SUNM-05 | 4
71 | 72 | 350/(SUNM-02)-01 5th RA Bill | 0 | 0 | 9258302.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544818.16 | 203113.3 | 0 | 0 | 10006234.33 | 1250779 | 8755455 | SUNM-01 | 5
72 | 73 | 352/HOBI-4 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2918327.09 | 0 | 0 | 0 | 2918327.09 | 364791 | 2553536 | HOBI-04 | 5
73 | 74 | 353/HOBI-5 4th RA Bill | 0 | 0 | 4065192.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4065192.31 | 508149 | 3557043 | HOBI-05 | 4
74 | 75 | 346/KISH-14 9th RA Bill | 0 | 0 | 395448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6835897.89 | 0 | 0 | 0 | 7231345.89 | 799871 | 5599096 | KISH-14 | 9
75 | 76 | 345/KISH-12 8th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 7041775.36 | 0 | 0 | 0 | 2173969.32 | 0 | 0 | 0 | 9215744.68 | 1151968 | 8063777 | KISH-12 | 8
76 | 77 | 356/KISH-26 9th RA Final Bill | 0 | 0 | 0 | 1333756.381 | 0 | 0 | 0 | 3138936.3 | 0 | 0 | 0 | 4472692.681 | 559087 | 3913606 | KISH-26 | 9
77 | 78 | 355/HOBI-6 8th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 7166150.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7166150.797 | 895769 | 6270381 | HOBI-06 | 8
78 | 79 | 344/HOBI-1 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 841027.357 | 0 | 0 | 0 | 12356769.643 | 0 | 0 | 0 | 13197797 | 1649725 | 11548073 | HOBI-01 | 6
79 | 80 | 354/HOBI-2 5th RA Bill | 0 | 0 | 5452594.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23284588.45 | 0 | 0 | 0 | 28737182.92 | 3592148 | 25145035 | HOBI-02 | 5
80 | 81 | 370/NETR-04 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 6871914.25 | 0 | 3134579.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10006494.148 | 1342829 | 9399803 | NETR-04 | 5
81 | 82 | 378/NETR-05 3rd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20162366.32 | 0 | 0 | 20162366.32 | 2520296 | 17642070 | NETR-05 | 3
82 | 83 | 369/NETR-08 2nd RA Bill | 0 | 0 | 3038478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3038478 | 379810 | 2658668 | NETR-08 | 2
83 | 84 | 371/KISH-28 2nd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890979 | 0 | 1890979 | 236372 | 1654607 | KISH-28/Lot-1 | 2
84 | 85 | 361/KISH-20 5th RA Bill | 0 | 0 | 11734497.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11734497.34 | 1091812 | 7642685 | KISH-20 | 5
85 | 86 | 362/KISH-17 12th RA Bill | 237277.17 | 0 | 4754324.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3536591.639 | 0 | 0 | 0 | 8528192.969 | 1066024 | 7462169 | KISH-17 | 12
86 | 87 | 360/KISH-16 11th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8566376 | 0 | 0 | 0 | 8566376 | 1070797 | 7495579 | KISH-16 | 11
87 | 88 | 357/HOBI-7 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21434033 | 0 | 0 | 21434033 | 2602548 | 18217838 | HOBI-07 | 5
88 | 89 | 375/KISH-04 6th/final RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1869271.878 | 3950811.102 | 0 | 0 | 5820082.98 | 711031 | 4977219 | KISH-04 | 6
89 | 90 | 377/KISH-13 8th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3715423 | 0 | 0 | 3715423 | 464428 | 3250995 | KISH-13 | 8
90 | 91 | 374/KISH-09 7th RA Bill | 0 | 0 | 15319532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15319532 | 1914942 | 13404590 | KISH-09 | 7
91 | 92 | 359/KISH-07 9th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 4972139.51 | 0 | 0 | 0 | 112500 | 0 | 0 | 0 | 5084639.51 | 635580 | 4449060 | KISH-07 | 9
92 | 93 | 373/KISH-22 3rd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7671622.1 | 0 | 0 | 0 | 7671622.1 | 921416 | 6449915 | KISH-22 | 3
93 | 94 | 372/KISH-25 7th RA Bill | 0 | 0 | 2004423.12 | 2200388.38 | 0 | 0 | 0 | 27775 | 0 | 0 | 0 | 4232586.5 | 701073 | 4907507 | KISH-25 | 7
94 | 95 | 363/KISH-24 8th/Final RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10277493 | 0 | 0 | 0 | 10277493 | 1284687 | 8992806 | KISH-24 | 8
95 | 96 | 358/KISH-06 13th/Final RA Bill | 0 | 0 | 1253692.11 | 5035264.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6288956.6 | 994457 | 6961196 | KISH-06 | 13
96 | 97 | 364/KISH-02 7th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 1360415.54 | 0 | 0 | 0 | 455742.37 | 1831376.254 | 0 | 0 | 3647534.164 | 455942 | 3191592 | KISH-02 | 7
97 | 98 | 376/KISH-23 5th RA Bill | 0 | 0 | 5389926.93 | 1782400.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7172327.33 | 896541 | 6275786 | KISH-23 | 5
98 | 99 | 365/KISH-19 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3499306 | 0 | 0 | 0 | 3499306 | 437413 | 3061893 | KISH-19 | 6
99 | 100 | 366/NETR-01 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20826914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20826914 | 2603364 | 18223550 | NETR-01 | 6
100 | 101 | 367/NETR-02 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 3669874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3669874 | 458734 | 3211140 | NETR-02 | 5
101 | 102 | 368/NETR-03 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24327546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24327546 | 3040943 | 21286603 | NETR-03 | 6
975195459.25
975195459.26

## dfactor
| Sl No | IPCNo | Inlet | Reg_Rehab_Rehab | Reg_CW_Box | Khal_Riv_New | Khal_Riv_Rehab | Full_Emb_Rehab | Sub_Emb_Rehab | Sub_Emb_Const | Reg_Rehab_New | Wmg_Office | Gate_Repair | Total | Package No | IPC No
0 | 0 | 60/NETR-Gate Replacement final Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 76/NETR-Gate Replacement 1st RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2 | 0 | 84/(SUNM-01)-05 1st RA Bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 92/NETR-Gate Replacement 2nd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 110/NETR-05 1st RA Bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | 0 | 111/KISH-23 1st RA Bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
6 | 0 | 120/NETR-06 4th RA Bill | 0 | 0 | 0.58954 | 0.41046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7 | 0 | 132/(SUNM-01)-06 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8 | 0 | 131/KISH-20 4th RA Bill | 0.068386 | 0 | 0.93161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
9 | 0 | 133/KISH-22 1st RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0.54645 | 0 | 0 | 0 | 0.45355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
10 | 0 | 138/KISH-22 2nd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0.54645 | 0 | 0 | 0 | 0.45355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
11 | 0 | 142/KISH-17 9th RA Bill | 0.29687 | 0 | 0.37161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
12 | 0 | 144/KISH-10 4th RA Bill | 0 | 0 | 0.47945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52055 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
13 | 0 | 143/KISH-11 5th RA Bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
14 | 0 | 152/HOBI-6 7th RA Bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
15 | 0 | 154/(SUNM-02)-02 2nd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
16 | 0 | 153/KISH-09 5th RA Bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17 | 0 | 155/KISH-25 5th RA Bill | 0 | 0 | 0.5227 | 0.4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
18 | 0 | 157/KISH-13 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
19 | 0 | 158/KISH-13 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
20 | 0 | 156/SUNM-01 4th RA Bill | 0 | 0 | 0.51804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48196 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
21 | 0 | 161/KISH-16 9th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
22 | 0 | 160/(SUNM-01)-05 2nd RA Bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
23 | 0 | 159/KISH-28/Lot-4 1st RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
24 | 0 | 161/HOBI-1 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
25 | 0 | 172/KISH-12 7th RA Bill | 0 | 0 | 0.1132 | 0.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
26 | 0 | 175/KISH-23 2nd RA Bill | 0 | 0 | 0.75361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
27 | 0 | 174/NETR-01 4th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
28 | 0 | 173/NETR-03 4th RA Bill | 0 | 0 | 0.28885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
29 | 0 | 190/KISH-22 2nd RA Bill | 0 | 0 | 0.45646 | 0.15059 | 0 | 0 | 0 | 0.39296 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
30 | 0 | 191/KISH-26 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
31 | 0 | 194/(SUNM-01)-06 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
32 | 0 | 192/(SUNM-01)-04 4th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
33 | 0 | 195/NETR-06 5th RA Bill | 0 | 0 | 0.64528 | 0.35044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042849 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
34 | 0 | 193/KISH-05 5th RA Bill | 0 | 0 | 0.091164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90884 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
35 | 0 | 199/KISH-17 10th RA Bill | 0.96084 | 0 | 0.039157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
36 | 0 | 210/(SUNM-01)-06 6th RA final Bill | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
37 | 0 | 209/(SUNM-01)-05 2nd RA Bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
38 | 0 | 213/KISH-23 3rd RA Bill | 0 | 0 | 0.96569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
39 | 0 | 212/(SUNM-02)-02 3rd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
40 | 0 | 214/KISH-26 7th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
41 | 0 | 217/KISH-14 8th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
42 | 0 | 218/KISH-17 11th RA Bill | 0.2743 | 0 | 0.65535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
43 | 0 | 220/KISH-03 8th RA Bill | 0 | 0 | 0.075865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92413 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
44 | 0 | 216/KISH-16 10th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
45 | 0 | 219/KISH-9 6th RA Bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
46 | 0 | 225/KISH-21 1st RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
47 | 0 | 226/(SUNM-01)-05 3rd RA Bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
48 | 0 | 232/HOBI-2 4th RA Bill | 0 | 0 | 0.68588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31412 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
49 | 0 | 233/KISH-25 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0.14791 | 0 | 0 | 0 | 0.85209 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
50 | 0 | 351/(SUNM-02)-02 4th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
51 | 0 | 248/KISH-01 1st RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
52 | 0 | 250/(SUNM-01)-03 3rd RA Bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
53 | 0 | 252/NETR-08 1st RA Bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
54 | 0 | 249/(SUNM-01)-04 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
55 | 0 | 246/KISH-11 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
56 | 0 | 247/KISH-10 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53264 | 0.46736 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
57 | 0 | 245/KISH-6 12th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
58 | 0 | 243/NETR-03 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
59 | 0 | 242/NETR-02 4th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
60 | 0 | 241/NETR-01 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
61 | 0 | 240/HOBI-5 3rd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
62 | 0 | 244/KISH-23 4th RA Bill | 0 | 0 | 0.76893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
63 | 0 | 255/NETR-06 6th RA Bill | 0 | 0.10396 | 0.74615 | 0.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
64 | 0 | 256/NETR-04 4th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
65 | 0 | 257/KISH-26 8th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0.95205 | 0 | 0 | 0 | 0.04795 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
66 | 0 | 273/KISH-13 7th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
67 | 0 | 347/(SUNM-01)-06 7th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
68 | 0 | 351/KISH-21 2nd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
69 | 0 | 349/(SUNM-01)-04 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
70 | 0 | 348/(SUNM-01)-05 4th RA Bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
71 | 0 | 350/(SUNM-02)-01 5th RA Bill | 0 | 0 | 0.92525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054448 | 0.020299 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
72 | 0 | 352/HOBI-4 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
73 | 0 | 353/HOBI-5 4th RA Bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
74 | 0 | 346/KISH-14 9th RA Bill | 0 | 0 | 0.054685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
75 | 0 | 345/KISH-12 8th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0.7641 | 0 | 0 | 0 | 0.2359 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
76 | 0 | 356/KISH-26 9th RA Final Bill | 0 | 0 | 0 | 0.2982 | 0 | 0 | 0 | 0.7018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
77 | 0 | 355/HOBI-6 8th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
78 | 0 | 344/HOBI-1 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0.063725 | 0 | 0 | 0 | 0.93628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
79 | 0 | 354/HOBI-2 5th RA Bill | 0 | 0 | 0.18974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
80 | 0 | 370/NETR-04 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68675 | 0 | 0.31325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
81 | 0 | 378/NETR-05 3rd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
82 | 0 | 369/NETR-08 2nd RA Bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
83 | 0 | 371/KISH-28 2nd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
84 | 0 | 361/KISH-20 5th RA Bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
85 | 0 | 362/KISH-17 12th RA Bill | 0.027823 | 0 | 0.55748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
86 | 0 | 360/KISH-16 11th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
87 | 0 | 357/HOBI-7 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
88 | 0 | 375/KISH-04 6th/final RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32118 | 0.67882 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
89 | 0 | 377/KISH-13 8th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
90 | 0 | 374/KISH-09 7th RA Bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
91 | 0 | 359/KISH-07 9th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0.97787 | 0 | 0 | 0 | 0.022125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
92 | 0 | 373/KISH-22 3rd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
93 | 0 | 372/KISH-25 7th RA Bill | 0 | 0 | 0.47357 | 0.51987 | 0 | 0 | 0 | 0.0065622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
94 | 0 | 363/KISH-24 8th/Final RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
95 | 0 | 358/KISH-06 13th/Final RA Bill | 0 | 0 | 0.19935 | 0.80065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
96 | 0 | 364/KISH-02 7th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0.37297 | 0 | 0 | 0 | 0.12495 | 0.50209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
97 | 0 | 376/KISH-23 5th RA Bill | 0 | 0 | 0.75149 | 0.24851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
98 | 0 | 365/KISH-19 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
99 | 0 | 366/NETR-01 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
100 | 0 | 367/NETR-02 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
101 | 0 | 368/NETR-03 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0

## rpa
| Sl No | IPCNo | Inlet | Reg_Rehab_Rehab | Reg_CW_Box | Khal_Riv_New | Khal_Riv_Rehab | Full_Emb_Rehab | Sub_Emb_Rehab | Sub_Emb_Const | Reg_Rehab_New | Wmg_Office | Gate_Repair | Total | Package No | IPC No
0 | 0 | 60/NETR-Gate Replacement final Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196065 | 196065 | 0 | 0
1 | 0 | 76/NETR-Gate Replacement 1st RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023547 | 2023547 | 0 | 0
2 | 0 | 84/(SUNM-01)-05 1st RA Bill | 0 | 0 | 10838735.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10838735.25 | 0 | 0
3 | 0 | 92/NETR-Gate Replacement 2nd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726467 | 726467 | 0 | 0
4 | 0 | 110/NETR-05 1st RA Bill | 0 | 0 | 10771949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10771949 | 0 | 0
5 | 0 | 111/KISH-23 1st RA Bill | 0 | 0 | 10143306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10143306 | 0 | 0
6 | 0 | 120/NETR-06 4th RA Bill | 0 | 0 | 3331724.97 | 2319711.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5651436 | 0 | 0
7 | 0 | 132/(SUNM-01)-06 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 11839895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11839895 | 0 | 0
8 | 0 | 131/KISH-20 4th RA Bill | 901800.9 | 0 | 12285185.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13186986 | 0 | 0
9 | 0 | 133/KISH-22 1st RA Bill | 0 | 0 | 0 | 5197670.89 | 0 | 0 | 0 | 4313977.11 | 0 | 0 | 0 | 9511648 | 0 | 0
10 | 0 | 138/KISH-22 2nd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 577518.56 | 0 | 0 | 0 | 479330.44 | 0 | 0 | 0 | 1056849 | 0 | 0
11 | 0 | 142/KISH-17 9th RA Bill | 4823437.45 | 0 | 6037755.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5386258.06 | 0 | 0 | 0 | 16247451 | 0 | 0
12 | 0 | 144/KISH-10 4th RA Bill | 0 | 0 | 3815450.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4142488.19 | 0 | 0 | 0 | 7957939 | 0 | 0
13 | 0 | 143/KISH-11 5th RA Bill | 0 | 0 | 2812680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2812680 | 0 | 0
14 | 0 | 152/HOBI-6 7th RA Bill | 0 | 0 | 8785607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8785607 | 0 | 0
15 | 0 | 154/(SUNM-02)-02 2nd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 10537128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10537128 | 0 | 0
16 | 0 | 153/KISH-09 5th RA Bill | 0 | 0 | 6812796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6812796 | 0 | 0
17 | 0 | 155/KISH-25 5th RA Bill | 0 | 0 | 5464314.83 | 4989638.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10453953 | 0 | 0
18 | 0 | 157/KISH-13 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3613394 | 0 | 0 | 0 | 3613394 | 0 | 0
19 | 0 | 158/KISH-13 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2737897 | 0 | 0 | 0 | 2737897 | 0 | 0
20 | 0 | 156/SUNM-01 4th RA Bill | 0 | 0 | 8856362.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8239705.79 | 0 | 0 | 0 | 17096068 | 0 | 0
21 | 0 | 161/KISH-16 9th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634665 | 0 | 0 | 0 | 3634665 | 0 | 0
22 | 0 | 160/(SUNM-01)-05 2nd RA Bill | 0 | 0 | 27505670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27505670 | 0 | 0
23 | 0 | 159/KISH-28/Lot-4 1st RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510571 | 0 | 6510571 | 0 | 0
24 | 0 | 161/HOBI-1 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7676616 | 0 | 0 | 0 | 7676616 | 0 | 0
25 | 0 | 172/KISH-12 7th RA Bill | 0 | 0 | 846262.62 | 6629817.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7476080 | 0 | 0
26 | 0 | 175/KISH-23 2nd RA Bill | 0 | 0 | 13387629.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4376962.5 | 0 | 0 | 0 | 17764592 | 0 | 0
27 | 0 | 174/NETR-01 4th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5488375 | 0 | 0 | 0 | 5488375 | 0 | 0
28 | 0 | 173/NETR-03 4th RA Bill | 0 | 0 | 2079511.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5119852.64 | 0 | 0 | 0 | 7199364 | 0 | 0
29 | 0 | 190/KISH-22 2nd RA Bill | 0 | 0 | 3457141.41 | 1140517.15 | 0 | 0 | 0 | 2976181.45 | 0 | 0 | 0 | 7573840.01 | 0 | 0
30 | 0 | 191/KISH-26 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 4390934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4390934 | 0 | 0
31 | 0 | 194/(SUNM-01)-06 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 20510831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20510831 | 0 | 0
32 | 0 | 192/(SUNM-01)-04 4th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10328234 | 0 | 0 | 0 | 10328234 | 0 | 0
33 | 0 | 195/NETR-06 5th RA Bill | 0 | 0 | 3219116.18 | 1748249.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21376.45 | 0 | 0 | 4988742 | 0 | 0
34 | 0 | 193/KISH-05 5th RA Bill | 0 | 0 | 669009.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6669537.74 | 0 | 0 | 0 | 7338547 | 0 | 0
35 | 0 | 199/KISH-17 10th RA Bill | 5259097.28 | 0 | 214323.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5473421 | 0 | 0
36 | 0 | 210/(SUNM-01)-06 6th RA final Bill | 0 | 0 | 0 | 4375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4375000 | 0 | 0
37 | 0 | 209/(SUNM-01)-05 2nd RA Bill | 0 | 0 | 27178890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27178890 | 0 | 0
38 | 0 | 213/KISH-23 3rd RA Bill | 0 | 0 | 15875568.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564054.92 | 0 | 0 | 0 | 16439623 | 0 | 0
39 | 0 | 212/(SUNM-02)-02 3rd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 30634579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30634579 | 0 | 0
40 | 0 | 214/KISH-26 7th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 7875399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7875399 | 0 | 0
41 | 0 | 217/KISH-14 8th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5421064 | 0 | 0 | 0 | 5421064 | 0 | 0
42 | 0 | 218/KISH-17 11th RA Bill | 2268055.83 | 0 | 5418735.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581710.91 | 0 | 0 | 0 | 8268502 | 0 | 0
43 | 0 | 220/KISH-03 8th RA Bill | 0 | 0 | 291661.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3552814.12 | 0 | 0 | 0 | 3844476 | 0 | 0
44 | 0 | 216/KISH-16 10th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991044 | 0 | 0 | 0 | 1991044 | 0 | 0
45 | 0 | 219/KISH-9 6th RA Bill | 0 | 0 | 7508818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7508818 | 0 | 0
46 | 0 | 225/KISH-21 1st RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16747181 | 0 | 0 | 0 | 16747181 | 0 | 0
47 | 0 | 226/(SUNM-01)-05 3rd RA Bill | 0 | 0 | 45671237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45671237 | 0 | 0
48 | 0 | 232/HOBI-2 4th RA Bill | 0 | 0 | 12344625.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5653473.56 | 0 | 0 | 0 | 17998099 | 0 | 0
49 | 0 | 233/KISH-25 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 712324.65 | 0 | 0 | 0 | 4103654.35 | 0 | 0 | 0 | 4815979 | 0 | 0
50 | 0 | 351/(SUNM-02)-02 4th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 26745152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26745152 | 0 | 0
51 | 0 | 248/KISH-01 1st RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 4470090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4470090 | 0 | 0
52 | 0 | 250/(SUNM-01)-03 3rd RA Bill | 0 | 0 | 17429204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17429204 | 0 | 0
53 | 0 | 252/NETR-08 1st RA Bill | 0 | 0 | 9281641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9281641 | 0 | 0
54 | 0 | 249/(SUNM-01)-04 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19184217 | 0 | 0 | 0 | 19184217 | 0 | 0
55 | 0 | 246/KISH-11 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3134557 | 0 | 0 | 3134557 | 0 | 0
56 | 0 | 247/KISH-10 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3447879.52 | 3025294.48 | 0 | 0 | 6473174 | 0 | 0
57 | 0 | 245/KISH-6 12th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 3312641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3312641 | 0 | 0
58 | 0 | 243/NETR-03 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8843415 | 0 | 0 | 0 | 8843415 | 0 | 0
59 | 0 | 242/NETR-02 4th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 8106943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8106943 | 0 | 0
60 | 0 | 241/NETR-01 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10335294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10335294 | 0 | 0
61 | 0 | 240/HOBI-5 3rd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2993399 | 0 | 0 | 2993399 | 0 | 0
62 | 0 | 244/KISH-23 4th RA Bill | 0 | 0 | 9539755.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2866772.72 | 0 | 0 | 0 | 12406528 | 0 | 0
63 | 0 | 255/NETR-06 6th RA Bill | 0 | 216272.48 | 1552280.95 | 311842.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080396 | 0 | 0
64 | 0 | 256/NETR-04 4th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 16330825.46 | 4236914.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20567740 | 0 | 0
65 | 0 | 257/KISH-26 8th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 8295309.75 | 0 | 0 | 0 | 417795.25 | 0 | 0 | 0 | 8713105 | 0 | 0
66 | 0 | 273/KISH-13 7th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6722370 | 0 | 0 | 0 | 6722370 | 0 | 0
67 | 0 | 347/(SUNM-01)-06 7th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 14102600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14102600 | 0 | 0
68 | 0 | 351/KISH-21 2nd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6723075 | 0 | 0 | 0 | 6723075 | 0 | 0
69 | 0 | 349/(SUNM-01)-04 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12820594 | 0 | 0 | 0 | 12820594 | 0 | 0
70 | 0 | 348/(SUNM-01)-05 4th RA Bill | 0 | 0 | 8893882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8893882 | 0 | 0
71 | 0 | 350/(SUNM-02)-01 5th RA Bill | 0 | 0 | 8101014.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476715.89 | 177724.14 | 0 | 0 | 8755455.01 | 0 | 0
72 | 0 | 352/HOBI-4 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2553536 | 0 | 0 | 0 | 2553536 | 0 | 0
73 | 0 | 353/HOBI-5 4th RA Bill | 0 | 0 | 3557043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3557043 | 0 | 0
74 | 0 | 346/KISH-14 9th RA Bill | 0 | 0 | 306188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5292908 | 0 | 0 | 0 | 5599096 | 0 | 0
75 | 0 | 345/KISH-12 8th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 6161553.75 | 0 | 0 | 0 | 1902223.25 | 0 | 0 | 0 | 8063777 | 0 | 0
76 | 0 | 356/KISH-26 9th RA Final Bill | 0 | 0 | 0 | 1167036.8 | 0 | 0 | 0 | 2746569.2 | 0 | 0 | 0 | 3913606 | 0 | 0
77 | 0 | 355/HOBI-6 8th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 6270381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6270381 | 0 | 0
78 | 0 | 344/HOBI-1 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 735898.98 | 0 | 0 | 0 | 10812174.02 | 0 | 0 | 0 | 11548073 | 0 | 0
79 | 0 | 354/HOBI-2 5th RA Bill | 0 | 0 | 4771020.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20374014.85 | 0 | 0 | 0 | 25145035 | 0 | 0
80 | 0 | 370/NETR-04 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 6455271.87 | 0 | 2944531.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9399803 | 0 | 0
81 | 0 | 378/NETR-05 3rd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17642070 | 0 | 0 | 17642070 | 0 | 0
82 | 0 | 369/NETR-08 2nd RA Bill | 0 | 0 | 2658668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2658668 | 0 | 0
83 | 0 | 371/KISH-28 2nd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654607 | 0 | 1654607 | 0 | 0
84 | 0 | 361/KISH-20 5th RA Bill | 0 | 0 | 7642685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7642685 | 0 | 0
85 | 0 | 362/KISH-17 12th RA Bill | 207617.53 | 0 | 4160033.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3094517.75 | 0 | 0 | 0 | 7462169 | 0 | 0
86 | 0 | 360/KISH-16 11th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7495579 | 0 | 0 | 0 | 7495579 | 0 | 0
87 | 0 | 357/HOBI-7 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18217838 | 0 | 0 | 18217838 | 0 | 0
88 | 0 | 375/KISH-04 6th/final RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598564.07 | 3378654.93 | 0 | 0 | 4977219 | 0 | 0
89 | 0 | 377/KISH-13 8th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250995 | 0 | 0 | 3250995 | 0 | 0
90 | 0 | 374/KISH-09 7th RA Bill | 0 | 0 | 13404590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13404590 | 0 | 0
91 | 0 | 359/KISH-07 9th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 4350622.49 | 0 | 0 | 0 | 98437.51 | 0 | 0 | 0 | 4449060 | 0 | 0
92 | 0 | 373/KISH-22 3rd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6449915 | 0 | 0 | 0 | 6449915 | 0 | 0
93 | 0 | 372/KISH-25 7th RA Bill | 0 | 0 | 2324044.76 | 2551258.29 | 0 | 0 | 0 | 32203.95 | 0 | 0 | 0 | 4907507 | 0 | 0
94 | 0 | 363/KISH-24 8th/Final RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8992806 | 0 | 0 | 0 | 8992806 | 0 | 0
95 | 0 | 358/KISH-06 13th/Final RA Bill | 0 | 0 | 1387701.82 | 5573494.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6961196 | 0 | 0
96 | 0 | 364/KISH-02 7th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 1190363.45 | 0 | 0 | 0 | 398774.52 | 1602454.02 | 0 | 0 | 3191591.99 | 0 | 0
97 | 0 | 376/KISH-23 5th RA Bill | 0 | 0 | 4716185.75 | 1559600.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6275786 | 0 | 0
98 | 0 | 365/KISH-19 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3061893 | 0 | 0 | 0 | 3061893 | 0 | 0
99 | 0 | 366/NETR-01 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18223550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18223550 | 0 | 0
100 | 0 | 367/NETR-02 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 3211140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3211140 | 0 | 0
101 | 0 | 368/NETR-03 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21286603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21286603 | 0 | 0

## gob
| Sl No | IPCNo | Inlet | Reg_Rehab_Rehab | Reg_CW_Box | Khal_Riv_New | Khal_Riv_Rehab | Full_Emb_Rehab | Sub_Emb_Rehab | Sub_Emb_Const | Reg_Rehab_New | Wmg_Office | Gate_Repair | Total | Package No | IPC No
0 | 0 | 60/NETR-Gate Replacement final Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28740 | 28740 | 0 | 0
1 | 0 | 76/NETR-Gate Replacement 1st RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237399 | 237399 | 0 | 0
2 | 0 | 84/(SUNM-01)-05 1st RA Bill | 0 | 0 | 1548390.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548390.75 | 0 | 0
3 | 0 | 92/NETR-Gate Replacement 2nd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104719 | 104719 | 0 | 0
4 | 0 | 110/NETR-05 1st RA Bill | 0 | 0 | 1538850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538850 | 0 | 0
5 | 0 | 111/KISH-23 1st RA Bill | 0 | 0 | 1449044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449044 | 0 | 0
6 | 0 | 120/NETR-06 4th RA Bill | 0 | 0 | 475961.3 | 331387.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807349 | 0 | 0
7 | 0 | 132/(SUNM-01)-06 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 1691414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691414 | 0 | 0
8 | 0 | 131/KISH-20 4th RA Bill | 128828.69 | 0 | 1755026.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1883855 | 0 | 0
9 | 0 | 133/KISH-22 1st RA Bill | 0 | 0 | 0 | 742524.49 | 0 | 0 | 0 | 616282.51 | 0 | 0 | 0 | 1358807 | 0 | 0
10 | 0 | 138/KISH-22 2nd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 82502.96 | 0 | 0 | 0 | 68476.04 | 0 | 0 | 0 | 150979 | 0 | 0
11 | 0 | 142/KISH-17 9th RA Bill | 689062.37 | 0 | 862536.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769465.29 | 0 | 0 | 0 | 2321064 | 0 | 0
12 | 0 | 144/KISH-10 4th RA Bill | 0 | 0 | 545064.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591783.8 | 0 | 0 | 0 | 1136848 | 0 | 0
13 | 0 | 143/KISH-11 5th RA Bill | 0 | 0 | 401812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401812 | 0 | 0
14 | 0 | 152/HOBI-6 7th RA Bill | 0 | 0 | 1255087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255087 | 0 | 0
15 | 0 | 154/(SUNM-02)-02 2nd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 1505304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505304 | 0 | 0
16 | 0 | 153/KISH-09 5th RA Bill | 0 | 0 | 973257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973257 | 0 | 0
17 | 0 | 155/KISH-25 5th RA Bill | 0 | 0 | 780616.48 | 712805.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493422 | 0 | 0
18 | 0 | 157/KISH-13 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516199 | 0 | 0 | 0 | 516199 | 0 | 0
19 | 0 | 158/KISH-13 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391128 | 0 | 0 | 0 | 391128 | 0 | 0
20 | 0 | 156/SUNM-01 4th RA Bill | 0 | 0 | 1265194.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177101.1 | 0 | 0 | 0 | 2442296 | 0 | 0
21 | 0 | 161/KISH-16 9th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519238 | 0 | 0 | 0 | 519238 | 0 | 0
22 | 0 | 160/(SUNM-01)-05 2nd RA Bill | 0 | 0 | 3929382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3929382 | 0 | 0
23 | 0 | 159/KISH-28/Lot-4 1st RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930082 | 0 | 930082 | 0 | 0
24 | 0 | 161/HOBI-1 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096659 | 0 | 0 | 0 | 1096659 | 0 | 0
25 | 0 | 172/KISH-12 7th RA Bill | 0 | 0 | 120894.61 | 947116.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068011 | 0 | 0
26 | 0 | 175/KISH-23 2nd RA Bill | 0 | 0 | 1912518.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625280.39 | 0 | 0 | 0 | 2537799 | 0 | 0
27 | 0 | 174/NETR-01 4th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784054 | 0 | 0 | 0 | 784054 | 0 | 0
28 | 0 | 173/NETR-03 4th RA Bill | 0 | 0 | 297073.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731407.83 | 0 | 0 | 0 | 1028481 | 0 | 0
29 | 0 | 190/KISH-22 2nd RA Bill | 0 | 0 | 493877.28 | 162931 | 0 | 0 | 0 | 425168.72 | 0 | 0 | 0 | 1081977 | 0 | 0
30 | 0 | 191/KISH-26 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 627276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627276 | 0 | 0
31 | 0 | 194/(SUNM-01)-06 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 2930119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930119 | 0 | 0
32 | 0 | 192/(SUNM-01)-04 4th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475462 | 0 | 0 | 0 | 1475462 | 0 | 0
33 | 0 | 195/NETR-06 5th RA Bill | 0 | 0 | 459873.46 | 249749.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3053.78 | 0 | 0 | 712677 | 0 | 0
34 | 0 | 193/KISH-05 5th RA Bill | 0 | 0 | 95572.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952791.24 | 0 | 0 | 0 | 1048364 | 0 | 0
35 | 0 | 199/KISH-17 10th RA Bill | 751299.34 | 0 | 30617.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781917 | 0 | 0
36 | 0 | 210/(SUNM-01)-06 6th RA final Bill | 0 | 0 | 0 | 625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625000 | 0 | 0
37 | 0 | 209/(SUNM-01)-05 2nd RA Bill | 0 | 0 | 3882699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3882699 | 0 | 0
38 | 0 | 213/KISH-23 3rd RA Bill | 0 | 0 | 2267938.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80579.29 | 0 | 0 | 0 | 2348518 | 0 | 0
39 | 0 | 212/(SUNM-02)-02 3rd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 4376368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4376368 | 0 | 0
40 | 0 | 214/KISH-26 7th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 1125057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125057 | 0 | 0
41 | 0 | 217/KISH-14 8th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774438 | 0 | 0 | 0 | 774438 | 0 | 0
42 | 0 | 218/KISH-17 11th RA Bill | 324008.09 | 0 | 774105.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83101.59 | 0 | 0 | 0 | 1181215 | 0 | 0
43 | 0 | 220/KISH-03 8th RA Bill | 0 | 0 | 41665.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507545.01 | 0 | 0 | 0 | 549211 | 0 | 0
44 | 0 | 216/KISH-16 10th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284435 | 0 | 0 | 0 | 284435 | 0 | 0
45 | 0 | 219/KISH-9 6th RA Bill | 0 | 0 | 1072688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072688 | 0 | 0
46 | 0 | 225/KISH-21 1st RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2392454 | 0 | 0 | 0 | 2392454 | 0 | 0
47 | 0 | 226/(SUNM-01)-05 3rd RA Bill | 0 | 0 | 6524462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6524462 | 0 | 0
48 | 0 | 232/HOBI-2 4th RA Bill | 0 | 0 | 1763517.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807639.08 | 0 | 0 | 0 | 2571157 | 0 | 0
49 | 0 | 233/KISH-25 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 101760.66 | 0 | 0 | 0 | 586236.34 | 0 | 0 | 0 | 687997 | 0 | 0
50 | 0 | 351/(SUNM-02)-02 4th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 3820736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3820736 | 0 | 0
51 | 0 | 248/KISH-01 1st RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 638585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638585 | 0 | 0
52 | 0 | 250/(SUNM-01)-03 3rd RA Bill | 0 | 0 | 2489886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2489886 | 0 | 0
53 | 0 | 252/NETR-08 1st RA Bill | 0 | 0 | 1325949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325949 | 0 | 0
54 | 0 | 249/(SUNM-01)-04 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740603 | 0 | 0 | 0 | 2740603 | 0 | 0
55 | 0 | 246/KISH-11 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447794 | 0 | 0 | 447794 | 0 | 0
56 | 0 | 247/KISH-10 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492554.14 | 432184.86 | 0 | 0 | 924739 | 0 | 0
57 | 0 | 245/KISH-6 12th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 473234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473234 | 0 | 0
58 | 0 | 243/NETR-03 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263345 | 0 | 0 | 0 | 1263345 | 0 | 0
59 | 0 | 242/NETR-02 4th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158135 | 0 | 0
60 | 0 | 241/NETR-01 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476471 | 0 | 0
61 | 0 | 240/HOBI-5 3rd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427629 | 0 | 0 | 427629 | 0 | 0
62 | 0 | 244/KISH-23 4th RA Bill | 0 | 0 | 1362822.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409538.93 | 0 | 0 | 0 | 1772361 | 0 | 0
63 | 0 | 255/NETR-06 6th RA Bill | 0 | 30896.02 | 221754.1 | 44548.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297198.99 | 0 | 0
64 | 0 | 256/NETR-04 4th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332975.41 | 605273.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2938249 | 0 | 0
65 | 0 | 257/KISH-26 8th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 1185043.98 | 0 | 0 | 0 | 59685.02 | 0 | 0 | 0 | 1244729 | 0 | 0
66 | 0 | 273/KISH-13 7th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960339 | 0 | 0 | 0 | 960339 | 0 | 0
67 | 0 | 347/(SUNM-01)-06 7th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 2014657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014657 | 0 | 0
68 | 0 | 351/KISH-21 2nd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960439 | 0 | 0 | 0 | 960439 | 0 | 0
69 | 0 | 349/(SUNM-01)-04 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831514 | 0 | 0 | 0 | 1831514 | 0 | 0
70 | 0 | 348/(SUNM-01)-05 4th RA Bill | 0 | 0 | 1270555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270555 | 0 | 0
71 | 0 | 350/(SUNM-02)-01 5th RA Bill | 0 | 0 | 1157287.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68102.25 | 25389.16 | 0 | 0 | 1250779 | 0 | 0
72 | 0 | 352/HOBI-4 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364791 | 0 | 0 | 0 | 364791 | 0 | 0
73 | 0 | 353/HOBI-5 4th RA Bill | 0 | 0 | 508149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508149 | 0 | 0
74 | 0 | 346/KISH-14 9th RA Bill | 0 | 0 | 43741.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756129.85 | 0 | 0 | 0 | 799871 | 0 | 0
75 | 0 | 345/KISH-12 8th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 880221.86 | 0 | 0 | 0 | 271746.14 | 0 | 0 | 0 | 1151968 | 0 | 0
76 | 0 | 356/KISH-26 9th RA Final Bill | 0 | 0 | 0 | 166719.67 | 0 | 0 | 0 | 392367.33 | 0 | 0 | 0 | 559087 | 0 | 0
77 | 0 | 355/HOBI-6 8th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 895769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895769 | 0 | 0
78 | 0 | 344/HOBI-1 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 105128.44 | 0 | 0 | 0 | 1544596.56 | 0 | 0 | 0 | 1649725 | 0 | 0
79 | 0 | 354/HOBI-2 5th RA Bill | 0 | 0 | 681574.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910573.67 | 0 | 0 | 0 | 3592148 | 0 | 0
80 | 0 | 370/NETR-04 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 922181.7 | 0 | 420647.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342829 | 0 | 0
81 | 0 | 378/NETR-05 3rd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520296 | 0 | 0 | 2520296 | 0 | 0
82 | 0 | 369/NETR-08 2nd RA Bill | 0 | 0 | 379810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379810 | 0 | 0
83 | 0 | 371/KISH-28 2nd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236372 | 0 | 236372 | 0 | 0
84 | 0 | 361/KISH-20 5th RA Bill | 0 | 0 | 1091812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091812 | 0 | 0
85 | 0 | 362/KISH-17 12th RA Bill | 29659.64 | 0 | 594290.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442073.9 | 0 | 0 | 0 | 1066023.99 | 0 | 0
86 | 0 | 360/KISH-16 11th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070797 | 0 | 0 | 0 | 1070797 | 0 | 0
87 | 0 | 357/HOBI-7 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2602548 | 0 | 0 | 2602548 | 0 | 0
88 | 0 | 375/KISH-04 6th/final RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228366.2 | 482664.8 | 0 | 0 | 711031 | 0 | 0
89 | 0 | 377/KISH-13 8th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464428 | 0 | 0 | 464428 | 0 | 0
90 | 0 | 374/KISH-09 7th RA Bill | 0 | 0 | 1914942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914942 | 0 | 0
91 | 0 | 359/KISH-07 9th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 621517.5 | 0 | 0 | 0 | 14062.5 | 0 | 0 | 0 | 635580 | 0 | 0
92 | 0 | 373/KISH-22 3rd RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921416 | 0 | 0 | 0 | 921416 | 0 | 0
93 | 0 | 372/KISH-25 7th RA Bill | 0 | 0 | 332006.67 | 364465.77 | 0 | 0 | 0 | 4600.57 | 0 | 0 | 0 | 701073.01 | 0 | 0
94 | 0 | 363/KISH-24 8th/Final RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284687 | 0 | 0 | 0 | 1284687 | 0 | 0
95 | 0 | 358/KISH-06 13th/Final RA Bill | 0 | 0 | 198243.2 | 796213.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994457 | 0 | 0
96 | 0 | 364/KISH-02 7th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 170052.03 | 0 | 0 | 0 | 56967.82 | 228922.15 | 0 | 0 | 455942 | 0 | 0
97 | 0 | 376/KISH-23 5th RA Bill | 0 | 0 | 673740.93 | 222800.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896541 | 0 | 0
98 | 0 | 365/KISH-19 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437413 | 0 | 0 | 0 | 437413 | 0 | 0
99 | 0 | 366/NETR-01 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2603364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2603364 | 0 | 0
100 | 0 | 367/NETR-02 5th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 458734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458734 | 0 | 0
101 | 0 | 368/NETR-03 6th RA Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040943 | 0 | 0

## package_wise_gob
| PackageNo | IPC1 | IPC2 | IPC3 | IPC4 | IPC5 | IPC6 | IPC7 | IPC8 | IPC9 | IPC10 | IPC11 | IPC12 | IPC13 | IPC14 | IPC15 | IPC16 | IPC17 | IPC18 | IPC19 | IPC20 | Total
0 | KISH-01 | 638585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638585
1 | KISH-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455942
2 | KISH-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549211
3 | KISH-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711031
4 | KISH-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048364
5 | KISH-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473234 | 994457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467691
6 | KISH-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635580
7 | KISH-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973257 | 1072688 | 1914942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960887
8 | KISH-10 | 0 | 0 | 0 | 1136848 | 924739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061587
9 | KISH-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401812 | 447794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849606
10 | KISH-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068011 | 1151968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219979
11 | KISH-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516199 | 391128 | 960339 | 464428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332094
12 | KISH-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774438 | 799871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574309
13 | KISH-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | KISH-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519238 | 284435 | 1070797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874470
15 | KISH-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2321064 | 781917 | 1181215 | 1066023.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5350219.99
16 | KISH-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | KISH-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437413
18 | KISH-20 | 0 | 0 | 0 | 1883855 | 1091812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2975667
19 | KISH-21 | 2392454 | 960439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3352893
20 | KISH-22 | 1358807 | 1232956 | 921416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3513179
21 | KISH-23 | 1449044 | 2537799 | 2348518 | 1772361 | 896541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9004263
22 | KISH-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284687
23 | KISH-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493422 | 687997 | 701073.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2882492.01
24 | KISH-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627276 | 1125057 | 1244729 | 559087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3556149
25 | KISH-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | KISH-28/Lot-1 | 0 | 236372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236372
27 | KISH-28/Lot-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | KISH-28/Lot-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | KISH-28/Lot-4 | 930082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930082
30 | HOBI-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096659 | 1649725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746384
31 | HOBI-02 | 0 | 0 | 0 | 2571157 | 3592148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6163305
32 | HOBI-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364791
33 | HOBI-05 | 0 | 0 | 427629 | 508149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935778
34 | HOBI-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255087 | 895769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150856
35 | HOBI-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2602548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2602548
36 | HOBI-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | NETR-01 | 0 | 0 | 0 | 784054 | 1476471 | 2603364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4863889
38 | NETR-02 | 0 | 0 | 0 | 1158135 | 458734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616869
39 | NETR-03 | 0 | 0 | 0 | 1028481 | 1263345 | 3040943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5332769
40 | NETR-04 | 0 | 0 | 0 | 2938249 | 1342829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4281078
41 | NETR-05 | 1538850 | 0 | 2520296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4059146
42 | NETR-06 | 0 | 0 | 0 | 807349 | 712677 | 297198.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817224.99
43 | NETR-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | NETR-08 | 1325949 | 379810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705759
45 | SUNM-01 | 0 | 0 | 0 | 2442296 | 1250779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3693075
46 | SUNM-02 | 0 | 1505304 | 4376368 | 3820736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9702408
47 | SUNM-03 | 0 | 0 | 2489886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2489886
48 | SUNM-04 | 0 | 0 | 0 | 1475462 | 2740603 | 1831514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6047579
49 | SUNM-05 | 1548390.75 | 7812081 | 6524462 | 1270555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17155488.75
50 | SUNM-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691414 | 3555119 | 2014657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7261190
51 | GT-01 | 28740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28740
52 | GT-02 | 237399 | 104719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342118
53 | GT-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## package_wise_rpa
| PackageNo | IPC1 | IPC2 | IPC3 | IPC4 | IPC5 | IPC6 | IPC7 | IPC8 | IPC9 | IPC10 | IPC11 | IPC12 | IPC13 | IPC14 | IPC15 | IPC16 | IPC17 | IPC18 | IPC19 | IPC20 | Total
0 | KISH-01 | 4470090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4470090
1 | KISH-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3191591.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3191591.99
2 | KISH-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3844476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3844476
3 | KISH-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4977219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4977219
4 | KISH-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7338547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7338547
5 | KISH-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3312641 | 6961196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10273837
6 | KISH-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4449060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4449060
7 | KISH-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6812796 | 7508818 | 13404590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27726204
8 | KISH-10 | 0 | 0 | 0 | 7957939 | 6473174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14431113
9 | KISH-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2812680 | 3134557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5947237
10 | KISH-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7476080 | 8063777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15539857
11 | KISH-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3613394 | 2737897 | 6722370 | 3250995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16324656
12 | KISH-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5421064 | 5599096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11020160
13 | KISH-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | KISH-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634665 | 1991044 | 7495579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13121288
15 | KISH-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16247451 | 5473421 | 8268502 | 7462169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37451543
16 | KISH-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | KISH-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3061893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3061893
18 | KISH-20 | 0 | 0 | 0 | 13186986 | 7642685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20829671
19 | KISH-21 | 16747181 | 6723075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23470256
20 | KISH-22 | 9511648 | 8630689.01 | 6449915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24592252.01
21 | KISH-23 | 10143306 | 17764592 | 16439623 | 12406528 | 6275786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63029835
22 | KISH-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8992806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8992806
23 | KISH-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10453953 | 4815979 | 4907507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20177439
24 | KISH-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4390934 | 7875399 | 8713105 | 3913606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24893044
25 | KISH-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | KISH-28/Lot-1 | 0 | 1654607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654607
27 | KISH-28/Lot-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | KISH-28/Lot-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | KISH-28/Lot-4 | 6510571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510571
30 | HOBI-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7676616 | 11548073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19224689
31 | HOBI-02 | 0 | 0 | 0 | 17998099 | 25145035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43143134
32 | HOBI-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2553536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2553536
33 | HOBI-05 | 0 | 0 | 2993399 | 3557043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6550442
34 | HOBI-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8785607 | 6270381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15055988
35 | HOBI-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18217838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18217838
36 | HOBI-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | NETR-01 | 0 | 0 | 0 | 5488375 | 10335294 | 18223550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34047219
38 | NETR-02 | 0 | 0 | 0 | 8106943 | 3211140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11318083
39 | NETR-03 | 0 | 0 | 0 | 7199364 | 8843415 | 21286603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37329382
40 | NETR-04 | 0 | 0 | 0 | 20567740 | 9399803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29967543
41 | NETR-05 | 10771949 | 0 | 17642070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28414019
42 | NETR-06 | 0 | 0 | 0 | 5651436 | 4988742 | 2080396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12720574
43 | NETR-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | NETR-08 | 9281641 | 2658668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11940309
45 | SUNM-01 | 0 | 0 | 0 | 17096068 | 8755455.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25851523.01
46 | SUNM-02 | 0 | 10537128 | 30634579 | 26745152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67916859
47 | SUNM-03 | 0 | 0 | 17429204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17429204
48 | SUNM-04 | 0 | 0 | 0 | 10328234 | 19184217 | 12820594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42333045
49 | SUNM-05 | 10838735.25 | 54684560 | 45671237 | 8893882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120088414.25
50 | SUNM-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11839895 | 24885831 | 14102600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50828326
51 | GT-01 | 196065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196065
52 | GT-02 | 2023547 | 726467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750014
53 | GT-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
975195459.26