## original
| Sl No | IPCNo | Inlet | Reg_Rehab_Rehab | Reg_CW_Box | Khal_Riv_New | Khal_Riv_Rehab | Full_Emb_Rehab | Sub_Emb_Rehab | Sub_Emb_Const | Reg_Rehab_New | Wmg_Office | Gate_Repair | Total | Gob | Rpa | Package No | IPC No | Month
0 | 1 | 126/Kish-02 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 9871121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9871121 | 1085823 | 8785298 | KISH-02 | 1 | 2
1 | 2 | 149/Kish-07 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 9485898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9485898 | 1138308 | 8442449 | KISH-07 | 1 | 3
2 | 3 | 152/Kish-02 .. Bill | 0 | 0 | 14978253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14978253 | 898695 | 13180863 | KISH-02 | 2 | 3
3 | 4 | 176/Kish-13 1st Bill | 0 | 0 | 14259856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14259856 | 1853781 | 12406075 | KISH-13 | 1 | 4
4 | 5 | 197/Kish-14 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144654 | 0 | 0 | 0 | 4144654 | 497358 | 3647296 | KISH-14 | 1 | 5
5 | 6 | 198/Kish-5 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9280540 | 0 | 0 | 0 | 9280540 | 1113665 | 8166875 | KISH-05 | 1 | 5
6 | 7 | 201/Kish-6 1st Bill | 0 | 0 | 4132973.5 | 6195366.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10328340.383 | 1239401 | 9088939 | KISH-06 | 1 | 5
7 | 10 | 234/Kish-13 2nd Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2555298.56 | 0 | 0 | 0 | 2555298.56 | 332188.81 | 2223109.74 | KISH-13 | 2 | 6
8 | 11 | 241/Kish-07 2nd Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967951 | 0 | 0 | 0 | 967951 | 116154 | 851797 | KISH-07 | 2 | 6
9 | 12 | 242/Kish-03 1st Bill | 0 | 0 | 2963861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323597 | 0 | 0 | 0 | 5287458 | 634495 | 4652963 | KISH-03 | 1 | 6

## dfactor
| Sl No | IPCNo | Inlet | Reg_Rehab_Rehab | Reg_CW_Box | Khal_Riv_New | Khal_Riv_Rehab | Full_Emb_Rehab | Sub_Emb_Rehab | Sub_Emb_Const | Reg_Rehab_New | Wmg_Office | Gate_Repair | Total | Package No | IPC No | Month
0 | 0 | 126/Kish-02 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-02 | 1 | 2
1 | 0 | 149/Kish-07 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-07 | 1 | 3
2 | 0 | 152/Kish-02 .. Bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-02 | 2 | 3
3 | 0 | 176/Kish-13 1st Bill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-13 | 1 | 4
4 | 0 | 197/Kish-14 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-14 | 1 | 5
5 | 0 | 198/Kish-5 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-05 | 1 | 5
6 | 0 | 201/Kish-6 1st Bill | 0 | 0 | 0.40016 | 0.59984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-06 | 1 | 5
7 | 0 | 234/Kish-13 2nd Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-13 | 2 | 6
8 | 0 | 241/Kish-07 2nd Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-07 | 2 | 6
9 | 0 | 242/Kish-03 1st Bill | 0 | 0 | 0.56055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43945 | 0 | 0 | 0 | 1 | KISH-03 | 1 | 6

## rpa
| Sl No | IPCNo | Inlet | Reg_Rehab_Rehab | Reg_CW_Box | Khal_Riv_New | Khal_Riv_Rehab | Full_Emb_Rehab | Sub_Emb_Rehab | Sub_Emb_Const | Reg_Rehab_New | Wmg_Office | Gate_Repair | Total | Package No | IPC No | Month
0 | 0 | 126/Kish-02 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 8785298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8785298 | KISH-02 | 1 | 2
1 | 0 | 149/Kish-07 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 8442449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8442449 | KISH-07 | 1 | 3
2 | 0 | 152/Kish-02 .. Bill | 0 | 0 | 13180863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13180863 | KISH-02 | 2 | 3
3 | 0 | 176/Kish-13 1st Bill | 0 | 0 | 12406075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12406075 | KISH-13 | 1 | 4
4 | 0 | 197/Kish-14 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3647296 | 0 | 0 | 0 | 3647296 | KISH-14 | 1 | 5
5 | 0 | 198/Kish-5 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8166875 | 0 | 0 | 0 | 8166875 | KISH-05 | 1 | 5
6 | 0 | 201/Kish-6 1st Bill | 0 | 0 | 3637016.47 | 5451922.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9088939 | KISH-06 | 1 | 5
7 | 0 | 234/Kish-13 2nd Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223109.74 | 0 | 0 | 0 | 2223109.74 | KISH-13 | 2 | 6
8 | 0 | 241/Kish-07 2nd Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851797 | 0 | 0 | 0 | 851797 | KISH-07 | 2 | 6
9 | 0 | 242/Kish-03 1st Bill | 0 | 0 | 2608197.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044765.34 | 0 | 0 | 0 | 4652963 | KISH-03 | 1 | 6

## gob
| Sl No | IPCNo | Inlet | Reg_Rehab_Rehab | Reg_CW_Box | Khal_Riv_New | Khal_Riv_Rehab | Full_Emb_Rehab | Sub_Emb_Rehab | Sub_Emb_Const | Reg_Rehab_New | Wmg_Office | Gate_Repair | Total | Package No | IPC No | Month
0 | 0 | 126/Kish-02 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085823 | KISH-02 | 1 | 2
1 | 0 | 149/Kish-07 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 1138308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138308 | KISH-07 | 1 | 3
2 | 0 | 152/Kish-02 .. Bill | 0 | 0 | 898695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898695 | KISH-02 | 2 | 3
3 | 0 | 176/Kish-13 1st Bill | 0 | 0 | 1853781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853781 | KISH-13 | 1 | 4
4 | 0 | 197/Kish-14 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497358 | 0 | 0 | 0 | 497358 | KISH-14 | 1 | 5
5 | 0 | 198/Kish-5 1st Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113665 | 0 | 0 | 0 | 1113665 | KISH-05 | 1 | 5
6 | 0 | 201/Kish-6 1st Bill | 0 | 0 | 495956.88 | 743444.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239401 | KISH-06 | 1 | 5
7 | 0 | 234/Kish-13 2nd Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332188.81 | 0 | 0 | 0 | 332188.81 | KISH-13 | 2 | 6
8 | 0 | 241/Kish-07 2nd Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116154 | 0 | 0 | 0 | 116154 | KISH-07 | 2 | 6
9 | 0 | 242/Kish-03 1st Bill | 0 | 0 | 355663.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278831.66 | 0 | 0 | 0 | 634495 | KISH-03 | 1 | 6

## package_wise_gob
| PackageNo | IPC1 | IPC2 | IPC3 | IPC4 | IPC5 | IPC6 | IPC7 | IPC8 | IPC9 | IPC10 | IPC11 | IPC12 | IPC13 | IPC14 | IPC15 | IPC16 | IPC17 | IPC18 | IPC19 | IPC20 | Total
0 | KISH-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | KISH-02 | 1085823 | 898695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984518
2 | KISH-03 | 634495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634495
3 | KISH-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | KISH-05 | 1113665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113665
5 | KISH-06 | 1239401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239401
6 | KISH-07 | 1138308 | 116154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254462
7 | KISH-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | KISH-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | KISH-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | KISH-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | KISH-13 | 1853781 | 332188.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2185969.81
12 | KISH-14 | 497358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497358
13 | KISH-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | KISH-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | KISH-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | KISH-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | KISH-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | KISH-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | KISH-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | KISH-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | KISH-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | KISH-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | KISH-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | KISH-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | KISH-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | KISH-28/Lot-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | KISH-28/Lot-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | KISH-28/Lot-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | KISH-28/Lot-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | HOBI-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | HOBI-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | HOBI-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | HOBI-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | HOBI-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | HOBI-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | HOBI-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | NETR-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | NETR-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | NETR-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | NETR-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | NETR-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | NETR-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | NETR-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | NETR-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SUNM-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SUNM-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SUNM-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | SUNM-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | SUNM-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | SUNM-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | GT-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | GT-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | GT-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## package_wise_rpa
| PackageNo | IPC1 | IPC2 | IPC3 | IPC4 | IPC5 | IPC6 | IPC7 | IPC8 | IPC9 | IPC10 | IPC11 | IPC12 | IPC13 | IPC14 | IPC15 | IPC16 | IPC17 | IPC18 | IPC19 | IPC20 | Total
0 | KISH-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | KISH-02 | 8785298 | 13180863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21966161
2 | KISH-03 | 4652963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4652963
3 | KISH-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | KISH-05 | 8166875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8166875
5 | KISH-06 | 9088939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9088939
6 | KISH-07 | 8442449 | 851797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9294246
7 | KISH-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | KISH-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | KISH-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | KISH-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | KISH-13 | 12406075 | 2223109.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14629184.74
12 | KISH-14 | 3647296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3647296
13 | KISH-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | KISH-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | KISH-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | KISH-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | KISH-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | KISH-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | KISH-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | KISH-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | KISH-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | KISH-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | KISH-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | KISH-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | KISH-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | KISH-28/Lot-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | KISH-28/Lot-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | KISH-28/Lot-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | KISH-28/Lot-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | HOBI-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | HOBI-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | HOBI-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | HOBI-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | HOBI-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | HOBI-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | HOBI-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | NETR-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | NETR-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | NETR-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | NETR-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | NETR-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | NETR-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | NETR-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | NETR-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SUNM-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SUNM-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SUNM-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | SUNM-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | SUNM-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | SUNM-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | GT-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | GT-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | GT-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## monthly_gob
| PackageNo | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Total
0 | Inlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Reg_Rehab_Rehab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Reg_CW_Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898695 | 1853781 | 495956.88 | 355663.34 | 3604096.22
3 | Khal_Riv_New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138308 | 0 | 743444.12 | 0 | 1881752.12
4 | Khal_Riv_Rehab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085823
5 | Full_Emb_Rehab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Sub_Emb_Rehab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Sub_Emb_Const | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611023 | 727174.47 | 2338197.47
8 | Reg_Rehab_New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Wmg_Office | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Gate_Repair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## monthly_rpa
| PackageNo | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Total
0 | Inlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Reg_Rehab_Rehab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Reg_CW_Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13180863 | 12406075 | 3637016.47 | 2608197.66 | 31832152.13
3 | Khal_Riv_New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8442449 | 0 | 5451922.53 | 0 | 13894371.53
4 | Khal_Riv_Rehab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8785298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8785298
5 | Full_Emb_Rehab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Sub_Emb_Rehab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Sub_Emb_Const | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11814171 | 5119672.08 | 16933843.08
8 | Reg_Rehab_New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Wmg_Office | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Gate_Repair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0