## Value_of_Work_Done
Package | Structure Code | Component | Unit | Qnty | Cost | Present_Progress | Projected_progress | VDW_30_06_2020 | VDW_30_06_2021 | Work_Done_20_21 | Payment_30_06_2020
NETR/PW-01 | 9 | Resectioning of Full embankment from 0.000 to 41.771 | Km | 35.828 | 1132.4847 | 0.85 | 1 | 962.612 | 1132.4847 | 169.8727 | 0
NETR/PW-01 | 9 | Resectioning of Full embankment from 0.911to 11.600 | km | 10.69 | 212.86 | 0.85 | 1 | 180.931 | 212.86 | 31.929 | 0
NETR/PW-02 | 8 | Dhalia Khal | Km | 7.37 | 68.3113 | 0 | 1 | 0 | 68.3113 | 68.3113 | 0
NETR/PW-02 | 8 | Balai khal | Km | 5.896 | 107.2237 | 0.23 | 1 | 24.6614 | 107.2237 | 82.5622 | 0
NETR/PW-02 | 8 | Anda Khal | Km | 7.192 | 215.6843 | 1 | 1 | 215.6843 | 215.6843 | 0 | 0
NETR/PW-02 | 8 | Dupikhali Khal part-1 | Km | 3.66 | 106.6825 | 1 | 1 | 106.6825 | 106.6825 | 0 | 0
NETR/PW-02 | 8 | Dupikhali Khal part-1 | Km | 5.057 | 112.0192 | 1 | 1 | 112.0192 | 112.0192 | 0 | 0
NETR/PW-02 | 8 | Dudhkura Khal | Km | 5.4 | 57.6844 | 1 | 1 | 57.6844 | 57.6844 | 0 | 0
NETR/PW-02 | 8 | kurikunia Khal | Km | 1.903 | 48.574 | 1 | 1 | 48.574 | 48.574 | 0 | 0
NETR/PW-02 | 8 | Dighjan Khal | Km | 4.32 | 102.8289 | 0.5 | 1 | 51.4145 | 102.8289 | 51.4145 | 0
NETR/PW-02 | 8 | Tutnir Khal | Km | 3.15 | 37.9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NETR/PW-02 | 8 | Kamalpur Khal | Km | 2.98 | 91.9555 | 0.4 | 1 | 36.7822 | 91.9555 | 55.1733 | 0
NETR/PW-03 | 9 | Resection of Full embankment in Kangsha River Sheme | km | 20.9 | 450.21 | 1 | 1 | 450.21 | 450.21 | 0 | 0
NETR/PW-03 | 10 | Resection of Submesible Singer Bill | km | 3.56 | 29.21 | 1 | 1 | 29.21 | 29.21 | 0 | 0
NETR/PW-03 | 2 | Reinstllation of 5-vent Regulator Dampara | No | 1 | 389.57 | 0.95 | 1 | 370.0915 | 389.57 | 19.4785 | 0
NETR/PW-04 | 8 | Reexcavation of Piyan River from 0.075 to 5.00 | Km | 4.925 | 335.3397 | 0.78 | 1 | 261.565 | 335.3397 | 73.7747 | 0
NETR/PW-04 | 8 | Reexcavation of Nayori Khal from 0.000 to 7.565 | Km | 7.565 | 158.059 | 1 | 1 | 158.059 | 158.059 | 0 | 0
NETR/PW-04 | 8 | Reexcavation of Feni Khal from 0.000 to 1.903 | Km | 1.903 | 16.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NETR/PW-04 | 8 | Reexcavation of Jhalokhali from 0.000 to 6.76 | Km | 6.76 | 282.4937 | 1 | 1 | 282.4937 | 282.4937 | 0 | 0
NETR/PW-04 | 8 | Reexcavation of Putia Khal from 0.000 to 5.235 | Km | 5.235 | 313.3495 | 1 | 1 | 313.3495 | 313.3495 | 0 | 0
NETR/PW-04 | 10 | Resectioning of Submersible EMB from 44.600 to 48.650 | Km | 9.75 | 395.62 | 0.82 | 1 | 324.4084 | 395.62 | 71.2116 | 0
NETR/PW-05 | 10 | Const of Submesible Emb from Km 6.800 to 24.855 | Km | 3.071 | 57.25 | 0 | 1 | 0 | 57.25 | 57.25 | 0
NETR/PW-05 | 3 | Const of 1-Vent Chapri Regulator | Nos | 1 | 242.75 | 0.6 | 1 | 145.65 | 242.75 | 97.1 | 0
NETR/PW-05 | 3 | Const of 1-Vent Ukra Regulator | Nos | 1 | 286.86 | 0.85 | 1 | 243.831 | 286.86 | 43.029 | 0
NETR/PW-05 | 3 | Const of 1-Vent Ichamati Regulator | Nos | 1 | 182.66 | 0.85 | 1 | 155.261 | 182.66 | 27.399 | 0
NETR/PW-05 | 3 | Const of 4-Vent Ichamati Regulator | Nos | 1 | 419.66 | 0.6 | 1 | 251.796 | 419.66 | 167.864 | 0
NETR/PW-06 | 7 | Reexcavation of Narsua River from Km 0.000 to 6.225 | Km | 6.226 | 224.4496 | 1 | 1.1 | 224.4496 | 246.8946 | 22.445 | 0
NETR/PW-06 | 7 | Reexcavation of Ukra Khal from Km 0.111 to 2.043 Km | Km | 1.933 | 118.7745 | 1 | 1 | 118.7745 | 118.7745 | 0 | 0
NETR/PW-06 | 7 | Reexcavation of Chapri Khal from Km 0.280 to 2.590 Km | Km | 2.31 | 88.1515 | 1 | 1 | 88.1515 | 88.1515 | 0 | 0
NETR/PW-06 | 7 | Reexcavation of Ichamati Khal from Km 0.072 to 1.250 Km | Km | 1.178 | 51.0575 | 1 | 1 | 51.0575 | 51.0575 | 0 | 0
NETR/PW-06 | 7 | Reexcavation of Boilara Khal from Km 8.550 to 8.900 Km | Km | 0.35 | 28.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NETR/PW-06 | 4 | Const of BoX drainage ountlet at Bhadera | Nos | 1 | 42.25 | 1 | 1 | 42.25 | 42.25 | 0 | 0
NETR/PW-06 | 4 | Const of BoX drainage ountlet at Moheswar Khal | Nos | 1 | 42.25 | 1 | 1 | 42.25 | 42.25 | 0 | 0
NETR/PW-06 | 1 | Const of Irrigation Inlet | Nos | 2 | 16.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NETR/PW-06 | 12 | Rehbilation of existing Regulator | Nos | 1 | 19.43 | 1 | 1 | 19.43 | 19.43 | 0 | 0
NETR/PW-07 | 7 | Reexcavation of Kangsha river | Km | 15 | 654.8026 | 1 | 1 | 654.8026 | 654.8026 | 0 | 0
NETR/PW-07 | 7 | Reexcavation of Gumai river | Km | 9 | 238.8741 | 1 | 0 | 238.8741 | 0 | -238.8741 | 0
NETR/PW-08 | 3 | Agunia Regulator | No | 1 | 289.74 | 0.6 | 1 | 173.844 | 289.74 | 115.896 | 0
NETR/PW-08 | 3 | Dharam Regulator | No | 1 | 239.88 | 0.25 | 1 | 59.97 | 239.88 | 179.91 | 0
NETR/PW-08 | 4 | Box-1 | No | 1 | 62.22 | 0 | 1 | 0 | 62.22 | 62.22 | 0
NETR/PW-08 | 4 | Box-2 | No | 1 | 62.22 | 0 | 1 | 0 | 62.22 | 62.22 | 0
NETR/PW-08 | 4 | Box-3 | No | 1 | 62.22 | 0 | 1 | 0 | 62.22 | 62.22 | 0
NETR/PW-08 | 4 | Box-4 | No | 1 | 62.22 | 0 | 1 | 0 | 62.22 | 62.22 | 0
NETR/PW-08 | 4 | Box-5 | No | 1 | 62.22 | 0 | 1 | 0 | 62.22 | 62.22 | 0
NETR/PW-08 | 1 | Inlet-1 | No | 1 | 12.18 | 0 | 1 | 0 | 12.18 | 12.18 | 0
NETR/PW-08 | 1 | Inlet-2 | No | 1 | 12.18 | 0 | 1 | 0 | 12.18 | 12.18 | 0
NETR/PW-08 | 1 | Inlet-3 | No | 1 | 12.18 | 0 | 1 | 0 | 12.18 | 12.18 | 0
[8 empty] | 6496.8246 | 7940.2113 | 1443.3867