## Regulator
Sl No | Item Code | Description | Unit | Rate | Quantity
[5 empty] | Dahar Regulator | Deola Regulator
1 | 04-120 | BM pilar | each |  | 2 | 2
2 | 04-180 | Site preparation | Sqm |  | 12000 | 12000
3 | 16-310-10 | Foundation Excavation | cum |  | 6497.4 | 6497.4
4 | 12-100 |  | each |  | 2 | 2
5 | 12-310-20 | Bailing out | cum |  | 48932.435 | 48932.435
6 | 44-240-30 | Sheet pile Supply | M ton |  | 23.904 | 19.728
7 | 44-320-10 |  | p/m |  | 54.4 | 44.2
8 | 44-270-20 | Sheet pile Drive | Sqm |  | 199.2 | 279.48
9 | 72-180 | Painting of steel sheet pile | Sqm |  | 677.28 | 558.96
10 | 44-310 |  | Sqm |  | 38.55 | 38.5
11 | 44-220-10 |  | Sqm |  | 348.881 | 348.881
12 | 28-120-20 | CC 1:3:6 | cum |  | 108.375 | 43.488
13 | 36-150-60 |  | Sqm |  | 231.606 | 231.606
14 | 36-150-10 | Shuttering : Vertical and inclined walls | Sqm |  | 838.646 | 838.646
15 | 36-150-20 |  | Sqm |  | 27.62 | 27.62
16 | 36-150-30 |  | Sqm |  | 28.44 | 28.44
17 | 16-520-20 | Back filling sand:FM>1.50 | cum |  | 65.88 | 65.88
18 | 28-200-10 | RCC 1:1.5:3 | cum |  | 548.774 | 407.618
19 | 76-120-10 |  | kg |  | 51343.1 | 32794.957
20 | 76-630-10 |  | m |  | 25 | 25
21 | 40-610-20 | Khoa filter: 40mm to 20mm | cum |  | 105.96 | 159.611
22 | 40-610-30 | Khoa filter: 20mm to 5mm | cum |  | 105.96 | 159.611
23 | 40-650-20 | Sand filter: FM 1.50 to 2.00 | cum |  | 162.69 | 83.934
24 | 40-650-30 | Sand filter: FM 1.00 to 1.50 | cum |  |  | 354.337
25 | 16-540-20 | Back filling sand:FM>.80 | cum |  | 1042.905 | 472.273
26 | 40-140-40 | CC Block 40x40x20 | each |  | 4438 | 7863
27 | 40-140-50 | CC Block 30x30x30 | each |  | 5131 | 4391
28 | 40-220-10 | Labour charge within-200m | cum |  | 140.278 | 185.087
29 | 40-220-20 | Labour charge Beyond-200m | cum |  | 140.278 | 185.087
30 | 40-600-20 | Geotextile filter: 2.00mm | Sqm |  | 976.6 | 2626.548
31 | 76-100-10 |  | kg |  | 44.4 | 44.4
32 | 76-200 |  | each |  | 4 | 2
33 | 16-140-10 |  | cum |  | 399 | 1995
34 | 16-600 |  | cum |  |  | 5191.2
35 | 16-220 |  | cum |  | 3792.6 | 3792.6
36 | 16-530 |  | cum |  | 2364.6 | 2364.322
37 | 16-240 | Ring bundh remover | cum |  | 1710.462 | 1710.462
38 | 76-170 |  | kg |  | 3187.885 | 3187.885
39 | 76-240-40 |  | each |  | 4 | 2
40 | 76-260-20 | Labour charge for fitting lift gate | each |  | 4 | 2
41 | 68-130 |  | cum |  | 3.348 | 1.674
42 | 80-230-40 |  | m |  | 40 | 40
43 | M.R |  | L.S |  | 1 | 1
44 | 16-270-50 |  | cum |  |  | 3446
45 | 48-100 |  | Sqm |  |  | 5275

## Causeway
Sl No | Item Code | Description | Unit | Rate | Quantity
[5 empty] | Manai | Dahar | Dahar Gang | Chandra Sonar Khal
1 | 04-120 | BM pilar | each |  | 2 | 2 | 2 | 2
2 | 04-180 | Site preparation | Sqm |  | 9000 | 4950 | 4950 | 4950
3 | 12-100 |  | each |  | 4
4 | 16-310-10 | Foundation Excavation | cum |  | 4833.276 | 5355 | 5355 | 5355
5 | 16-560 |  |  |  | 219.4 | 182.2 | 182.2 | 182.2
6 | 12-310-20 | Bailing out | cum |  | 40777.029 | 28543.92 | 28543.92 | 28543.92
7 | 44-240-30 | Sheet pile Supply | M ton |  | 15.408 | 17.856 | 16.56 | 17.28
8 | 44-320-10 |  | p/m |  | 34 | 42.16 | 39.44 | 40.8
9 | 12-300 |  | each |  | 20
10 | 44-270-20 | Sheet pile Drive | Sqm |  | 128.4 | 148.8 | 138 | 144
11 | 72-180 | Painting of steel sheet pile | Sqm |  | 436.56 | 505.92 | 469.2 | 489.6
12 | 44-310 |  | Sqm |  | 54.57 | 63.24 | 58.65 | 61.2
13 | 44-220-10 |  | Sqm |  | 383.98 | 254.29 | 254.29 | 245.29
14 | 28-120-20 | CC 1:3:6 | cum |  | 44.979 | 40.475 | 40.475 | 40.475
15 | 28-100-20 | CC 1:4:8 | cum |  | 1.412 | 4.73 | 4.73 | 4.73
16 | 28-200-10 | RCC 1:1.5:3 | cum |  | 344.976 | 246.462 | 246.462 | 246.462
17 | 76-120-10 |  | kg |  | 36048.893 | 24549.049 | 24549.049 | 24549.049
18 | 36-150-60 |  | Sqm |  | 124.24 | 131.63 | 131.63 | 131.63
19 | 36-150-10 | Shuttering : Vertical and inclined walls | Sqm |  | 579.84 | 295.94 | 95.94 | 295.94
20 | 16-520-20 | Back filling sand:FM>1.50 | cum |  | 505.061 |  | 33.6 | 33.6
| 16-540-20 | Back filling sand:FM>.80 | cum |  |  | 945.692 | 945.692 | 945.692
21 | 40-610-20 | Khoa filter: 40mm to 20mm | cum |  | 110.252 | 209.835 | 57.608 | 57.608
22 | 40-610-30 | Khoa filter: 20mm to 5mm | cum |  | 110.252 | 209.835 | 57.608 | 57.608
23 | 40-140-50 | CC Block 30x30x30 | each |  | 5920 | 13227 | 3767 | 3767
24 | 40-140-40 | CC Block 40x40x20 | each |  | 7672 | 23702 | 5055 | 5055
25 | 40-220-10 | Labour charge within-200m | cum |  | 405.328 | 1115.593 | 263.469 | 263.469
26 | 40-600-20 | Geotextile filter: 2.00mm | Sqm |  | 3107.174 | 3912.268 | 661.6 | 661.6
27 | 40-650-20 | Sand filter: FM 1.50 to 2.00 | cum |  | 62.15 | 568.017 | 111.336 | 111.336
28 | 40-650-30 | Sand filter: FM 1.00 to 1.50 | cum |  | 18
29 | 16-140-10 |  | cum |  | 2811.6 | 3748.8 | 3748.8 | 3748.8
| 16-190 |  | cum |  |  | 3748.8 | 3748.8 | 3748.8
30 | 16-270-10 |  | cum |  | 1482
31 | 16-600 |  | cum |  | 5830 | 1825 | 21825 | 21825
32 | 16-220 |  | cum |  | 602.99 | 3045 | 3045 | 3045
33 | 16-240 | Ring bundh remover | cum |  | 14.293 | 150.519 | 150.519 | 150.519
34 | 16-540-20 | Back filling sand:FM>.80 | cum |  | 919.544
35 | 16-530 |  | cum |  | 2003.81 | 1418.051 | 1418.051 | 1418.051
36 | 48-100 |  | Sqm |  | 5088 | 5064 | 5064 | 5064