## Sheet1
2018-19 RPA (Civil Works) Statement
Sl No | Item Name | Jul'18 | Aug'18 | Sep'18 | Oct'18 | Nov'18 | Dec'18 | Jan'19 | Feb'19 | Mar'19 | Apr'19 | May'19 | Jun'19
1 | Irrigation Inlate | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 42.18 | 42.18 | 93.31 | 93.31 | 93.31 | 109.16 | 121.99
2 | Regulator/Causeway | [6 empty] | 98.25 | 98.25 | 0 | 148.84
3 | Regulator/Box/Causeway | 2581.69 | 2581.69 | 2581.69 | 2609.91 | 2609.91 | 2757.55 | 2971.26 | 3460.6 | 4650.6 | 4810.78 | 5486.69 | 5994.91
4 | R/E of Khal/Drainage khal/River | 1958.04 | 1958.04 | 1958.04 | 1958.04 | 1958.04 | 2044.62 | 1815.83 | 2164.18 | 3446.35 | 3816.56 | 4214.23 | 4833.05
5 | R/E of Khals/River | [6 empty] | 378.95 | 1165.13 | 800.17 | 800.17 | 1074.5 | 1517.6
7 | Resectioning of Sub-mergible Embkt | [6 empty] | 730.06 | 1427.49 | 422.67 | 422.67 | 495.18 | 633.06
6 | Resectioning of Full Embkt | 62.18 | 62.18 | 62.18 | 62.18 | 62.18 | 62.18 | 62.18 | 62.18 | 312.05 | 312.05 | 413.95 | 539.5
8 | Sub-mergible Embkt | 3895.91 | 3895.91 | 3895.91 | 3895.91 | 3895.91 | 3964.03 | 3964.03 | 4326.6 | 5278.24 | 5591.03 | 5591.03 | 5902.95
9 | Rehab of Regulator(New haor) | [10 empty] | 148.84 | 178.46
10 | Const WMG office | [11 empty] | 42
11 | Replacement of gate | [10 empty] | 95.03 | 95.03
|  | 8503.09 | 8503.09 | 8503.09 | 8531.31 | 8531.31 | 8870.56 | 10062.74 | 12797.74 | 15003.39 | 15995.41 | 17628.61 | 19858.55