## Sheet1
ode | Description | Budget_Gob | Budget_RPA | Budget_DPA | Budget_Total | Exp_Gob | Exp_RPA | Exp_DPA | Exp_Total | TOTAL BDT(Million | Gob | RPA | Total
4111306 | Irrigation Inlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4111307 | Regulaor Reinstallation Rehab Haor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4111307 | Reg/CW/Bridge/Box outlet | 18000000 | 100000000 | 0 | 118000000 | 5698419.1 | 41393420.79 | 0 | 47091839.89 | 48 | 6720000 | 41280000 | 48000000
4111307 | Re-excavation of Khal New Haor | 13000000 | 85000000 | 0 | 98000000 | 2003856.74 | 14694947.41 | 0 | 16698804.15 | 17 | 2380000 | 14620000 | 17000000
4111201 | Re-excavation of Khal Rehab Haor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4111201 | Full Embnk Reahab (Rehab Haor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4111201 | Submersible Embnk Reahab (Rehab Haor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4111201 | Submersible Embnk construction | 23000000 | 144800000 | 0 | 167800000 | 4200090.05 | 29930598.68 | 0 | 34130688.73 | 35 | 4900000 | 30100000 | 35000000
4111201 | Regulaor Reinstallation New Haor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4111201 | Const:WMG Office | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3258114 | Regulator Gate Repair | 720000 | 5280000 | 0 | 6000000 | 716392 | 5253539 | 0 | 5969931
[6 empty] | 12618757.89 | 91272505.88 | 0 | 103891263.77