## Sheet1
Code | Description | Budget_Gob | Budget_RPA | Budget_DPA | Budget_Total | Exp_Gob | Exp_RPA | Exp_DPA | Exp_Total | Exp_in_Lakh
3111302 | conveyance | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 27000 | 0 | 0 | 27000 | 0.27
3111327 | overtime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3111338 | project allowance | 1200000 | 0 | 0 | 1200000 | 1007022 | 0 | 0 | 1007022 | 10.0702
Sub-Total | Allownaces | 1230000 | 0 | 0 | 1230000 | 1034022 | 0 | 0 | 1034022 | 10.3402
3241101 | TA & DA | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 1137872 | 0 | 0 | 1137872 | 11.3787
3211129 | Office Rent | 3425000 | 0 | 0 | 3425000 | 3135770 | 0 | 0 | 3135770 | 31.3577
3821103 | Misc.Taxes | 25557000 | 0 | 0 | 25557000 | 6622918 | 0 | 0 | 6622918 | 66.2292
3211119 | Postage | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 27043 | 0 | 0 | 27043 | 0.27043
3211120 | Telephones | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 4588 | 0 | 0 | 4588 | 0.04588
3211117 | Telex | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 4922 | 0 | 0 | 4922 | 0.04922
3221104 | Vehicle Regis | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 354747 | 0 | 0 | 354747 | 3.5475
3211115 | Water | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 36430 | 0 | 0 | 36430 | 0.3643
3211113 | Electricity | 320000 | 0 | 0 | 320000 | 266326 | 0 | 0 | 266326 | 2.6633
3243102 | Gas & Fuel | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 557559 | 0 | 0 | 557559 | 5.5756
3243101 | Petrol and Lubricant | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 1808647 | 0 | 0 | 1808647 | 18.0865
3221108 | Insurance/Bank Charge | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 3088 | 0 | 0 | 3088 | 0.03088
3255102 | Printing & Binding | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 72230 | 0 | 0 | 72230 | 0.7223
3255104 | Stationery, Seals & Stamps | 1800000 | 0 | 0 | 1800000 | 1676242 | 0 | 0 | 1676242 | 16.7624
3211127 | Books & Periodicals | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 4782 | 0 | 0 | 4782 | 0.04782
3231201 | Overseas Training | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3231201 | Local Training | 2184000 | 16018000 | 0 | 18202000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3231201 | APSS | 7726000 | 56657000 | 0 | 64383000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3231201 | SIGS | 2908000 | 21325000 | 0 | 24233000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3211109 | Casual labour/Job worker | 425000 | 0 | 0 | 425000 | 369465 | 0 | 0 | 369465 | 3.6947
3256103 | Consumable Stores | 100000 | 0 | 0 | 500000 | 113700 | 0 | 0 | 113700 | 1.137
3257101 | Consultancy | 0 | 0 | 70000000 | 70000000 | 4353839.85 | 0 | 0 | 4353839.85 | 43.5384
3111332 | Honarium dif Commitee | 500000 | 0 | 0 | 600000 | 588506 | 0 | 0 | 588506 | 5.8851
3111332 | Honarium Interim Eval | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3111332 | Honarium Progress Monitoring | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3257104 | Survey | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 1971563 | 0 | 0 | 1971563 | 19.7156
3255101 | Computer Consumables | 750000 | 0 | 0 | 100000 | 670622 | 0 | 0 | 670622 | 6.7062
3256101 | Outsourcing Salary | 30000000 | 0 | 0 | 30000000 | 27902993 | 0 | 0 | 27902993 | 279.0299
Sub-Total | Supply & Services | 83925000 | 94000000 | 70000000 | 247775000 | 51683852.85 | 0 | 0 | 51683852.85 | 516.8385
3258101 | Motor Vehicles Repair | 2100000 | 0 | 0 | 2100000 | 1764369 | 0 | 0 | 1764369 | 17.6437
3258102 | Furnitures & Fixtures Repair | 100000 | 0 | 0 | 200000 | 79656 | 0 | 0 | 79656 | 0.79656
3258103 | Computers & office equipments Repair | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 160444 | 0 | 0 | 160444 | 1.6044
3258105 | Machineries & Equipments Repair | 50000 | 0 | 0 | 100000 | 38449 | 0 | 0 | 38449 | 0.38449
3258107 | Office Building : Repair & Maintenance | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 206900 | 0 | 0 | 206900 | 2.069
3258106 | Residential Building : Repair & Maintenance | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3258105 | Engineering Equipments Repair | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 42845 | 0 | 0 | 42845 | 0.42845
3258114 | Regulator Gate Repair | 1171000 | 1000000 | 0 | 1171000 | 99000 | 0 | 0 | 99000 | 0.99
3258128 | Speed Boat Repair | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 74300 | 0 | 0 | 74300 | 0.743
3258107 | Other:Repair & Maintenance | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub-Total | Repair & Maintenance | 5846000 | 1000000 | 0 | 5996000 | 2465963 | 0 | 0 | 2465963 | 24.6596
Sub-Total | Revenue | 90501000 | 95000000 | 70000000 | 254501000 | 55183837.85 | 0 | 0 | 55183837.85 | 551.8384
4112101 | Jeep | 9560000 | 0 | 0 | 9560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4112101 | Motorcycle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4112102 | Speed Boat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4112316 | Photocopier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4112316 | Fax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4112304 | Survey Equipments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4112304 | Networking Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4112304 | Lab Equipment | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4112202 | Desktop computer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4112202 | Laptop Computer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4112202 | A3 Combo Printer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4112202 | Laser Printer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4112314 | Furnitures & Fixtures Procurement | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 596700 | 0 | 0 | 596700 | 5.967
4112303 | Aircooler | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 296308 | 0 | 0 | 296308 | 2.9631
4141101 | Land :Land Acquisition ( 470 hectare) | 828740000 | 0 | 0 | 828740000 | 314937476.24 | 0 | 0 | 314937476.24 | 3149.3748
4111306 | Irrigation Inlet | 15000000 | 105000 | 0 | 15000000 | 2496064.23 | 15332965.91 | 0 | 17829030.14 | 178.2903 | 116.72
4111307 | Regulaor Reinstallation Rehab Haor | 52500000 | 450000 | 0 | 52500000 | 12552.4 | 77107.6 | 0 | 89660 | 0.8966 | 0
4111307 | Reg/CW/Bridge/Box outlet | 312200000 | 2700000 | 0 | 312200000 | 53273082.79 | 330858073.81 | 0 | 384131156.6 | 3841.3116 | 3076.61
4111307 | Re-excavation of Khal New Haor | 488800000 | 4205000 | 0 | 488800000 | 28841239.3 | 183954248.82 | 0 | 212795488.12 | 2127.9549 | 4822.32
4111201 | Re-excavation of Khal Rehab Haor | 46500000 | 400000 | 0 | 46500000 | 8431016.65 | 51792742.2 | 0 | 60223758.85 | 602.2376 | 455.04
4111201 | Full Embnk Reahab (Rehab Haor) | 46500000 | 400000 | 0 | 46500000 | 5148108.42 | 31624094.58 | 0 | 36772203 | 367.722 | 452.46
4111201 | Submersible Embnk Reahab (Rehab Haor) | 35000000 | 300000 | 0 | 35000000 | 17907743.82 | 110004712.04 | 0 | 127912455.86 | 1279.1246 | 341.85
4111201 | Submersible Embnk construction | 192500000 | 1650000 | 0 | 192500000 | 33131193.3 | 202786581.28 | 0 | 235917774.58 | 2359.1777 | 1880.15
4111201 | Regulaor Reinstallation New Haor | 7500000 | 65000 | 0 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.26
4111201 | Const:WMG Office | 1100000 | 75000 | 0 | 1100000 | 547239.29 | 3662293.71 | 0 | 4209533 | 42.0953 | 42.09 | 10798.8106 | 9300.9282
4111201 | O&M During Construction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub-Total | Capital | 2037500000 | 10350000 | 0 | 2037500000 | 465618724.44 | 930092819.95 | 0 | 1395711544.39 | 13957.1154
1000001 | Physical Contingency Repair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000002 | Price Contingency Repair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grand Total | Grand Total | 2128501000 | 105350000 | 70000000 | 2292501000 | 520802562.29 | 930092819.95 | 0 | 1450895382.24 | 14508.9538
[6 empty] | civil works rpa | 930015712.35
9300.1571

## Livilihood
Code | Description | Budget_Gob | Budget_RPA | Budget_DPA | Budget_Total | Exp_Gob | Exp_RPA | Exp_DPA | Exp_Total | Exp_Gob | Exp_RPA | Exp_DPA | Exp_Total | Exp_Gob_PD | Exp_RPA_PD | Exp_DPA | Exp_Total_PD
3231201 | Local Training | 2184000 | 16018000 | 0 | 18202000 | 1454199 | 12976327 | 0 | 14430526 | 14.542 | 129.7633 | 0 | 144.3053 | 15.74 | 160.13 |  | 175.87 | 31.5647
3231201 | APSS | 7726000 | 56657000 | 0 | 64383000 | 5116375 | 52617352 | 0 | 57733727 | 51.1638 | 526.1735 | 0 | 577.3373 | 55.7 | 566.55 |  | 622.25
3231201 | SIGS | 2908000 | 21325000 | 0 | 24233000 | 1796147 | 18631355 | 0 | 20427502 | 17.9615 | 186.3135 | 0 | 204.275 | 20.97 | 213.24 |  | 234.21
Total | [9 empty] | 83.6672 | 842.2503 | 0 | 925.9176 | 92.41 | 939.92 | 0 | 1032.33
bag | [5 empty] | 873792 | 9767158 |  | 10640950 | 8.7379 | 97.6716 | 0 | 106.4095
Total Including Bags | [9 empty] | 92.4051 | 939.9219 | 0 | 1032.3271
[14 empty] | 1.198 | 30.3667
[14 empty] | 119801 | 3036673
[14 empty] | 4.5363 | 40.3765
[14 empty] | 453625 | 4037648
[14 empty] | 3.0085 | 26.9265
[14 empty] | 300853 | 2692645