## Earth_Work
Package | Khal/River(New Haor) | Khal/River (Rehab Haor) | Rehab Full Emb (Rehab Haor) | Rehab Submersible Embankment | Construction of Submersible Embankment
KISH/PW-01 | 0 | 304227.48 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-02 | 211770.02 | 0 | 0 | 0 | 2953
KISH/PW-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109104.8
KISH/PW-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50421.04
KISH/PW-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98770
KISH/PW-06 | 577707.02 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-07 | 945139.04 | 0 | 0 | 0 | 12696
KISH/PW-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121988
KISH/PW-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109155.3
KISH/PW-12 | 371757.99 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215922
KISH/PW-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194853
KISH/PW-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133316.13
KISH/PW-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143610.85
KISH/PW-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202851.03
KISH/PW-18 | 453822.6 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-19 | 577753.68 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121065.93
KISH/PW-22 | 146641.43 | 0 | 0 | 0 | 91984.7
KISH/PW-23 | 23149.28 | 0 | 0 | 0 | 51688.691
KISH/PW-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214238.2
KISH/PW-25 | 342244.7 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-26 | 468821.04 | 0 | 0 | 0 | 11787.77
KISH/PW-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOBI/PW-01 | 0 | 664867.22 | 0 | 127061.11 | 0
HOBI/PW-02 | 0 | 124772.75 | 0 | 408978.43 | 0
HOBI/PW-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOBI/PW-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256912.018
HOBI/PW-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOBI/PW-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOBI/PW-07 | 612659.836 | 0 | 0 | 0 | 0
NETR/PW-01 | 0 | 0 | 603554.12 | 0 | 0
NETR/PW-02 | 0 | 914740.64 | 0 | 0 | 0
NETR/PW-03 | 0 | 0 | 312275.643 | 14852.987 | 0
NETR/PW-04 | 0 | 792075.56 | 0 | 191943.37 | 0
NETR/PW-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25797.655
NETR/PW-06 | 368599.89 | 0 | 0 | 0 | 0
NETR/PW-07 | 677328 | 0 | 0 | 0 | 0
NETR/PW-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUNM/PW-01 | 206690 | 0 | 0 | 0 | 399171.48
SUNM/PW-02 | 913100 | 0 | 0 | 0 | 0
SUNM/PW-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUNM/PW-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUNM/PW-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUNM/PW-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 6897184.526 | 2800683.65 | 915829.763 | 742835.897 | 2568287.594
Tota(Lakh cum) | 68.9718 | 28.0068 | 9.1583 | 7.4284 | 25.6829
1st Revised(Lakh cum) | 76.42 | 20.12 | 10.63 | 6.44 | 29.98
Balance(Lakh cum) | 7.4482 | -7.8868 | 1.4717 | -0.98836 | 4.2971

## Diff_C
Package | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total
KISH/PW-01 | 0 | -31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128.454 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -184.954
KISH/PW-02 | 0 | 0 | -122.45 | 0 | 0 | 0 | -252.725 | 0 | 0 | 0 | -14.495 | 0 | 0 | 0 | -389.67
KISH/PW-03 | 0 | 0 | -154.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -523.557 | 0 | 0 | 0 | -678.067
KISH/PW-04 | 0 | 0 | -450.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.399 | 0 | 0 | 0 | -701.049
KISH/PW-05 | 0 | 0 | -192.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -565.146 | 0 | 0 | 0 | -757.636
KISH/PW-06 | 0 | 0 | -231.99 | 0 | 0 | 0 | -537.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -769.46
KISH/PW-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -828.47 | 0 | 0 | 0 | -90.28 | 0 | 0 | 0 | -918.75
KISH/PW-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -730.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -730.78
KISH/PW-10 | 0 | 0 | -265.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -605.96 | 0 | 0 | 0 | -869.99
KISH/PW-11 | 0 | 0 | -273.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -546.77 | 0 | 0 | 0 | -820.27
KISH/PW-12 | 0 | 0 | -528.82 | 0 | 0 | 0 | -411.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -940.713
KISH/PW-13 | 0 | 0 | -425.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -566.67 | 0 | 0 | 0 | -991.82
KISH/PW-14 | 0 | 0 | -175.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -663.52 | 0 | 0 | 0 | -839.1
KISH/PW-15 | 0 | 0 | -166.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -607.92 | 0 | 0 | 0 | -773.82
KISH/PW-16 | 0 | 0 | -403.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -497.18 | 0 | 0 | 0 | -900.68
KISH/PW-17 | -249.46 | 0 | -564.19 | -172.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -536.87 | 0 | 0 | 0 | -1522.96
KISH/PW-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -769.7 | 0 | -589.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1359.265
KISH/PW-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -945.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -945.577
KISH/PW-20 | -248.55 | 0 | 0 | -166.42 | -652.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1067.8
KISH/PW-21 | 0 | 0 | -383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -468.31 | -120 | 0 | 0 | -971.31
KISH/PW-22 | -66.88 | 0 | 0 | -113.03 | -193.91 | 0 | -199.55 | 0 | 0 | 0 | -241.89 | 0 | 0 | 0 | -815.26
KISH/PW-23 | -37.87 | 0 | -565.12 | -38.54 | 0 | 0 | -30.705 | 0 | 0 | 0 | -100.78 | 0 | 0 | 0 | -773.015
KISH/PW-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -898.737 | 0 | 0 | 0 | -898.737
KISH/PW-25 | -109.68 | 0 | -395.96 | -42.25 | -597.58 | 0 | -413.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1559.45
KISH/PW-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -463.86 | 0 | 0 | 0 | -22.18 | 0 | 0 | 0 | -486.04
KISH/PW-27 | 0 | 0 | -861 | 4 | -348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1205
KISH/PW-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1090 | 0 | -1090
HOBI/PW-01 | 3 | -152.89 | 0 | 0 | -231.27 | 0 | 0 | -822.806 | 0 | -301.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1504.976
HOBI/PW-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | -166.36 | 0 | 0 | -218.328 | 0 | -932.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1315.206
HOBI/PW-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOBI/PW-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1137.675 | 0 | 0 | 0 | -1137.675
HOBI/PW-05 | 0 | 0 | -1269.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1268.59
HOBI/PW-06 | -119 | 0 | 0 | -541 | -912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1572
HOBI/PW-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -893.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.69 | 0 | 0 | -902.212
NETR/PW-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1316.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1316.32
NETR/PW-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -906.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -906.347
NETR/PW-03 | 0 | -388.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -510.12 | -22.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | -921.404
NETR/PW-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1089.407 | 0 | -408.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1497.837
NETR/PW-05 | 0 | 0 | -1129.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.179 | 0 | 0 | 0 | -1183.309
NETR/PW-06 | -83.01 | 0 | 0 | -14.92 | 0 | 0 | -516.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.43 | 0 | 0 | -633.344
NETR/PW-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -884.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -884.94
NETR/PW-08 | -34 | 0 | -488 | -295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -817
SUNM/PW-01 | -86.91 | 0 | 0 | -308.62 | 0 | 0 | -254.482 | 0 | 0 | 0 | -867.73 | 0 | 0 | 0 | -1517.742
SUNM/PW-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1157.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1157.175
SUNM/PW-03 | 0 | 0 | -531.51 | 0 | -1002.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1533.86
SUNM/PW-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1529.38 | 0 | 0 | 0 | -1529.38
SUNM/PW-05 | 0 | 0 | -565.68 | 0 | -935.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1501.65
SUNM/PW-06 | -119.28 | 0 | 0 | -44.13 | 0 | 0 | -1336.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1499.537
Total

## Diff_Q
Package | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
KISH/PW-01 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.454 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.706 | 0 | 0 | 0 | -3.079 | 0 | 0
KISH/PW-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-10 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-15 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0
KISH/PW-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-27 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOBI/PW-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0
HOBI/PW-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2.888 | 0 | -5.552 | 0 | 0 | 0
HOBI/PW-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOBI/PW-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOBI/PW-05 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOBI/PW-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOBI/PW-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NETR/PW-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NETR/PW-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NETR/PW-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NETR/PW-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.75 | 0 | 0 | 0
NETR/PW-05 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NETR/PW-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NETR/PW-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NETR/PW-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUNM/PW-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | -17.309 | 0 | 0
SUNM/PW-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUNM/PW-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUNM/PW-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUNM/PW-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUNM/PW-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 3 | -12 | -6 | 6 | 3 | 0 | -13.117 | -5.342 | -5 | -7.542 | -19.851 | 0 | 0

## C_revised
Package | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total
KISH/PW-01 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
KISH/PW-02 | 0 | 0 | 123.45 | 0 | 0 | 0 | 211.74 | 0 | 0 | 0 | 14.81 | 0 | 0 | 350
KISH/PW-03 | 0 | 0 | 155.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.48 | 0 | 0 | 709.99
KISH/PW-04 | 0 | 0 | 453.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.35 | 0 | 0 | 742
KISH/PW-05 | 0 | 0 | 193.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.51 | 0 | 0 | 815
KISH/PW-06 | 0 | 0 | 242.57 | 0 | 0 | 0 | 547.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790
KISH/PW-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 723
KISH/PW-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
KISH/PW-10 | 0 | 0 | 150 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 930
KISH/PW-11 | 0 | 0 | 295.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 835.37
KISH/PW-12 | 0 | 0 | 530.82 | 0 | 0 | 0 | 422.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.47
KISH/PW-13 | 0 | 0 | 408.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.67 | 0 | 0 | 985
KISH/PW-14 | 0 | 0 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.42 | 0 | 0 | 900.02
KISH/PW-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.92 | 0 | 0 | 783.82
KISH/PW-16 | 0 | 0 | 404.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.3 | 0 | 0 | 915.8
KISH/PW-17 | 274.46 | 0 | 715.24 | 177.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.04 | 0 | 0 | 1717.18
KISH/PW-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874.54 | 0 | 615.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490.14
KISH/PW-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065
KISH/PW-20 | 284.55 | 0 | 0 | 170.42 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.97
KISH/PW-21 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.31 | 125 | 0 | 988.31
KISH/PW-22 | 72.88 | 0 | 0 | 116.03 | 194.91 | 0 | 209.47 | 0 | 0 | 0 | 252.89 | 0 | 0 | 846.18
KISH/PW-23 | 41.87 | 0 | 567.12 | 39.54 | 0 | 0 | 32.63 | 0 | 0 | 0 | 105.29 | 0 | 0 | 786.45
KISH/PW-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.58 | 0 | 0 | 918.58
KISH/PW-25 | 124.68 | 0 | 396.96 | 43.25 | 600.58 | 0 | 424.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590.45
KISH/PW-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.56 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 496.56
KISH/PW-27 | 0 | 0 | 320 | 195 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921
KISH/PW-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100
HOBI/PW-01 | 30 | 27.05 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 857.52 | 0 | 385.43 | 0 | 0 | 0 | 1600
HOBI/PW-02 | 0 | 0 | 0 | 90 | 570 | 0 | 0 | 54.82 | 0 | 894.64 | 0 | 0 | 0 | 1609.46
HOBI/PW-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOBI/PW-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161.49 | 0 | 0 | 1161.49
HOBI/PW-05 | 0 | 0 | 1155.79 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280.79
HOBI/PW-06 | 134 | 0 | 0 | 550 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600
HOBI/PW-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.69 | 0 | 800.65
NETR/PW-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162.53
NETR/PW-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815
NETR/PW-03 | 0 | 389.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.74 | 28.69 | 0 | 0 | 0 | 1000
NETR/PW-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.44 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1163.44
NETR/PW-05 | 0 | 0 | 1006.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.25 | 0 | 0 | 1063.9
NETR/PW-06 | 85.01 | 0 | 0 | 16.92 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.43 | 0 | 581.36
NETR/PW-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906.38
NETR/PW-08 | 37 | 0 | 490 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827
SUNM/PW-01 | 95.91 | 0 | 0 | 315.62 | 0 | 0 | 478.84 | 0 | 0 | 0 | 672.2 | 0 | 0 | 1562.57
SUNM/PW-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193.75
SUNM/PW-03 | 0 | 0 | 533.51 | 0 | 1008.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541.86
SUNM/PW-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564.32 | 0 | 0 | 1564.32
SUNM/PW-05 | 0 | 0 | 567.68 | 0 | 939.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507.65
SUNM/PW-06 | 131.28 | 0 | 0 | 45.13 | 0 | 0 | 1402.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578.58
| 1311.64 | 461.62 | 9315.24 | 2059.35 | 7609.25 | 0 | 9948.16 | 3145.78 | 1744.27 | 1508.76 | 10777.83 | 154.12 | 2100

## Q_revised
Package | IrrigationInlet | Reg Rehab | Reg Cons | Box Dr Out | Causeway | Bridge | Khal New | Khal Reahb | Rehab Full Emb | Rehab Sub Emb | Const Sub Emb | Reg Rehab New Haor | WMG Office | 14
KISH/PW-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.095 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0
KISH/PW-03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.383 | 0 | 0
KISH/PW-04 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 0
KISH/PW-05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.214 | 0 | 0
KISH/PW-06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
KISH/PW-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 0 | 0
KISH/PW-11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.86 | 0 | 0
KISH/PW-12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
KISH/PW-14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0
KISH/PW-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
KISH/PW-16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.12 | 0 | 0
KISH/PW-17 | 25 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 0 | 0
KISH/PW-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-20 | 36 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0
KISH/PW-22 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
KISH/PW-23 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 0 | 0
KISH/PW-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.843 | 0 | 0
KISH/PW-25 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
KISH/PW-27 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KISH/PW-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
HOBI/PW-01 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.695 | 0 | 16.76 | 0 | 0 | 0
HOBI/PW-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.312 | 0 | 32.952 | 0 | 0 | 0
HOBI/PW-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOBI/PW-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.815 | 0 | 0
HOBI/PW-05 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOBI/PW-06 | 15 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOBI/PW-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
NETR/PW-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.21 | 0 | 0 | 0 | 0
NETR/PW-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NETR/PW-03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 3.56 | 0 | 0 | 0
NETR/PW-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
NETR/PW-05 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.071 | 0 | 0
NETR/PW-06 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
NETR/PW-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NETR/PW-08 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUNM/PW-01 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13.928 | 0 | 0 | 0 | 16.54 | 0 | 0
SUNM/PW-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUNM/PW-03 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUNM/PW-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.94 | 0 | 0
SUNM/PW-05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUNM/PW-06 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 130 | 3 | 39 | 44 | 37 | 0 | 342.105 | 109.27 | 67.11 | 58.272 | 240.472 | 7 | 60 | 0